## RESUMO
Obra de construção do Restaurante Estudantil, urbanização do entorno e demais obras complementares
Campus Leopoldina
PLANILHA RESUMO
Descrição |  | Valor (R$) | %
Planilha orçamentária A - Obra de construção do Restaurante Estudantil, urbanização do entorno e demais obras complementares |  | 2494657.75 | 100%
TOTAL GERAL |  | 2494657.75
Área de projeção do restaurante: 603,25m2
Área de urbanização do entorno: 500,00m2

## LDI
Obra de construção do Restaurante Estudantil, urbanização do entorno e demais obras complementares
Campus Leopoldina
Planilha de Composição do LDI (Lucros e Despesas Indiretas) - OBRA
| GRUPO A - Despesas indiretas |  | Percentual (%)
| A.1 - Administração central (AC) |  | 3%
| A.2 - Seguros (S) + Garantia (G) |  | 0.8%
| A.3 - Risco (R) |  | 0.97%
| Total do grupo A |  | 4.77%
| GRUPO B - Bonificação |  | Percentual (%)
| B.1 - Lucro (L) |  | 6.16%
| Total do grupo B |  | 6.16%
| GRUPO C - Impostos (I) |  | Percentual (%)
| C.1 - PIS |  | 0.65%
| C.2 - CONFINS |  | 3%
| C.3 - ISSQN |  | 2%
| C.4 - INSS (CPRB) |  | 4.5%
| Total do grupo C |  | 10.15%
| GRUPO D - Despesas Financeiras (DF) |  | Percentual (%)
| D.1 - Despesas Financeiras |  | 0.59%
| Total do grupo D |  | 0.59%
|  |  | Percentual (%) | Valor (R$)
| LDI (Lucros e Despesas Indiretas) |  | 24.52% | 611690.08
| Custos |  |  | Valor (R$)
| Valor do Custo Direto |  |  | 1882967.67
| LDI (Lucro e Despesas Indiretas) |  |  | 611690.08
| Custo Total da Obra (Custo Direto + LDI) |  |  | 2494657.75
OBSERVAÇÕES:
01) Os valores em percentuais para a composição analítica do LDI deverão atenderem ao Acordão TCU n° 2622/2013. O valor de ISSQN considerado de acordo com a lei Municipal e respectivos decretos da Prefeitura onde será realizada a obra.
02) As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSL não deverão ser incluídas no LDI, visto que, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União, são tributos personalíssimos, de ônus exclusivo da proponente, os quais não devem ser repassados ao Contratante.
03) O valor de LDI apresentado nesta planilha já está incluído nos custos unitários apresentados nas planilhas orçamentárias e cronograma.
04) Para o cálculo do LDI considera-se a seguinte fórmula:
LDI (%) =((1 + AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1+L))-1/(1 - I) |  |  | 24.52%
onde: AC = taxa de rateio da Administração Central; S = taxa de seguros; R = taxa de risco G = taxa de garantias DF = taxa das despesas financeiras; L = taxa de lucro. I = taxa de tributos;

## PLAN.A
Obra de construção do Restaurante Estudantil, urbanização do entorno e demais obras complementares
Campus Leopoldina
|  |  | Planilha orçamentária A - Obra de construção do Restaurante Estudantil, urbanização do entorno e demais obras complementares |  |  |  |  | BDI: | 24.52%
FONTE | DATA BASE | CÓDIGO | Item | Descrição dos Serviços | Und | Qtde | Preço Unit. (sem BDI) | Preço Unit. (c/ BDI) | Preço Total
|  |  | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES |  |  |  |  | 196817.53
|  |  | 1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA |  |  |  |  | 105953.68
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | CO-28388 | 1.1.1 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | M | 90 | 72.5 | 90.28 | 8125.2
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-039 | 1.1.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO, SEGUINDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UNID | 1 | 8234.14 | 10253.15 | 10253.15
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-040 | 1.1.3 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA, COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO, SEGUINDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UNID | 1 | 4832.16 | 6017.01 | 6017.01
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-041 | 1.1.4 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO, COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO, SEGUINDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UNID | 1 | 4625.24 | 5759.35 | 5759.35
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-042 | 1.1.5 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO, SEGUINDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E APROVAÇÃO NO CBMG | UNID | 1 | 3582.4 | 4460.8 | 4460.8
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-043 | 1.1.6 | ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS QUANTITATIVOS ADVINDOS DOS PROJETOS EXECUTIVOS, COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DETALHADO E SEGUINDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. | UNID | 1 | 1876.5 | 2336.62 | 2336.62
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-044 | 1.1.7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, LIMPEZA PERMANENTE DO CANTEIRO DE OBRAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. MEDIÇÃO PROPORCIONAL AO AVANÇO DA OBRA. | UNID | 1 | 55414.03 | 69001.55 | 69001.55
|  |  | 1.2 | DEMOLIÇÕES, LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 30785.6
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-123 | 1.2.1 | EXECUÇÃO DE CORTE E SUPRESSÃO DE ÁRVORE, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES | UNID | 4 | 188.79 | 235.08 | 940.32
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 104801 | 1.2.2 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 937.5 | 12.73 | 15.85 | 14859.38
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-132 | 1.2.3 | REMOÇÃO DAS TRAVES DE FUTEBOL. COM REAPROVEITAMENTO. INCLUSIVE AFASTAMENTO. | UNID | 1 | 175.2 | 218.16 | 218.16
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-133 | 1.2.4 | REMOÇÃO DE POSTE PARA REFLETORES DO CAMPO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | UNID | 3 | 56.61 | 70.49 | 211.47
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-134 | 1.2.5 | LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA VEGAL (GRAMA) | M2 | 1350 | 0.97 | 1.21 | 1633.5
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-109 | 1.2.6 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M | M | 98 | 31.46 | 39.17 | 3838.66
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-135 | 1.2.7 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE EM PROCESSO DE RUÍNA (ANTIGO PRÉDIO DE CONSULTÓRIO MÉDICO), INCLUSIVE APOIO DE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIO PARA AFASTAMENTOS MANUAIS DE MATERIAIS | UNID | 1 | 7295.3 | 9084.11 | 9084.11
|  |  | 1.3 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 60078.25
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-045 | 1.3.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA (INCLUSIVE PESSOAL LOCAL PARA APOIO À OBRA), MOVIMENTAÇÕES (SEJAM HORIZONTAIS E/OU VERTICAIS/IÇAMENTOS) DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NA OBRA E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIAS (MEDIÇÃO DE 75% PARA MOBILIZAÇÃO E 25% NA ÚLTIMA MEDIÇÃO) E TRANSPORTES/FRETES | UNID | 1 | 1271.57 | 1583.36 | 1583.36
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 103689 | 1.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 454.41 | 565.83 | 2546.24
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98459 | 1.3.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 180 | 76.31 | 95.02 | 17103.6
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-110 | 1.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DE OBRA E APOIO DA FISCALIZAÇÃO, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, BANHEIRO COM VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, MOBILIÁRIOS (MESA, CADEIRAS E DEMAIS MÓVEIS NECESSÁRIOS), ACABAMENTO DO PISO EM CONCRETO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESQUADRIAS PARA FECHAMENTO. | M2 | 15 | 551.94 | 687.28 | 10309.2
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-111 | 1.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, TELA DE FECHAMENTO, MOBILIÁRIOS (MESAS, CADEIRAS, AQUECEDOR DE MARMITA), ACABAMENTO DO PISO EM CONCRETO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | M2 | 15 | 518.14 | 645.19 | 9677.85
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-16350 | 1.3.6 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 7 | 900.77 | 1121.64 | 7851.48
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-16353 | 1.3.7 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 7 | 1262.74 | 1572.36 | 11006.52
|  |  | 2 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 390065.7
|  |  | 2.1 | FUNDAÇÃO - RADIER |  |  |  |  | 133887.16
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-003 | 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA MEDIDO "IN SITU" | M3 | 99.2 | 75.95 | 94.57 | 9381.34
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-51123 | 2.1.2 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 496 | 4.86 | 6.05 | 3000.8
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 97087 | 2.1.3 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 496 | 2.45 | 3.05 | 1512.8
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 96622 | 2.1.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 24.8 | 240.71 | 299.73 | 7433.3
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 97086 | 2.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 13.5 | 129.13 | 160.79 | 2170.67
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-001 | 2.1.6 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÕES DE AÇO CA-50/60 NAS FORMAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES E DISTANCIADORES E PONTEIRA DE PROTEÇÃO COM A FUNÇÃO DE PREVENIR ACIDENTES DE OBRAS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE PONTAS DOS VERGALHÕES. | KG | 2416.5 | 13.25 | 16.5 | 39872.25
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-002 | 2.1.7 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO, FCK 25 MPA, COM CONTROLE TECNOLÓGICO, INCLUSIVE ADENSAMENTO E CURA. CONSIDERADO PERDAS NO PREÇO UNITÁRIO. | M3 | 67.5 | 755.27 | 940.46 | 63481.05
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-007 | 2.1.8 | CURA ÚMIDA EM LAJE, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDO, 100% POLIÉSTER E ASPERSÃO DE ÁGUA | M2 | 450 | 10.92 | 13.6 | 6120
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98557 | 2.1.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 13.5 | 42.28 | 52.65 | 710.78
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93382 | 2.1.10 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 6.9 | 23.76 | 29.59 | 204.17
|  |  | 2.2 | PILARES |  |  |  |  | 26486.69
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-001 | 2.2.1 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÕES DE AÇO CA-50/60 NAS FORMAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES E DISTANCIADORES E PONTEIRA DE PROTEÇÃO COM A FUNÇÃO DE PREVENIR ACIDENTES DE OBRAS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE PONTAS DOS VERGALHÕES. | KG | 660 | 13.25 | 16.5 | 10890
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-004 | 2.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES, EM MADEIRITE PLASTIFICADO, E = 17MM, 2 UTILIZAÇÕES. INCLUSO DESFORMA COM USO DE DESMOLDANTE, CIMBRAMENTO, ESCORAMENTO, TRAVAMENTO, UTILIZAÇÃO DE BARRAS DE ANCORAGEM, ESPAÇADORES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 62.39 | 145.56 | 181.25 | 11308.19
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-002 | 2.2.3 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO, FCK 25 MPA, COM CONTROLE TECNOLÓGICO, INCLUSIVE ADENSAMENTO E CURA. CONSIDERADO PERDAS NO PREÇO UNITÁRIO. | M3 | 4.56 | 755.27 | 940.46 | 4288.5
|  |  | 2.3 | VIGAS |  |  |  |  | 97187.5
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-001 | 2.3.1 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÕES DE AÇO CA-50/60 NAS FORMAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES E DISTANCIADORES E PONTEIRA DE PROTEÇÃO COM A FUNÇÃO DE PREVENIR ACIDENTES DE OBRAS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE PONTAS DOS VERGALHÕES. | KG | 1855 | 13.25 | 16.5 | 30607.5
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-005 | 2.3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM MADEIRITE PLASTIFICADO, E = 17MM, 2 UTILIZAÇÕES. INCLUSO DESFORMA COM USO DE DESMOLDANTE, CIMBRAMENTO, ESCORAMENTO, TRAVAMENTO, UTILIZAÇÃO DE BARRAS DE ANCORAGEM, ESPAÇADORES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 166.92 | 181.96 | 226.58 | 37820.73
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-002 | 2.3.3 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO, FCK 25 MPA, COM CONTROLE TECNOLÓGICO, INCLUSIVE ADENSAMENTO E CURA. CONSIDERADO PERDAS NO PREÇO UNITÁRIO. | M3 | 30.58 | 755.27 | 940.46 | 28759.27
|  |  | 2.4 | LAJE PRÉ-FABRICADA |  |  |  |  | 132504.35
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-006 | 2.4.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA EM TRELIÇA METÁLICA TR12 (LT 16CM), SOBRECARGA MÍNIMA DE 200 KG/M2 (SEM PESO PÓPRIO DAS TRELIÇAS E LAJOTAS), ENCHIMENTO EM EPS. INCLUSIVE ESCORAMENTO E CONCRETO BOMBEADO FCK>=25MPA. INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | M2 | 380.8 | 229.93 | 286.31 | 109026.85
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-001 | 2.4.2 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÕES DE AÇO CA-50/60 NAS FORMAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES E DISTANCIADORES E PONTEIRA DE PROTEÇÃO COM A FUNÇÃO DE PREVENIR ACIDENTES DE OBRAS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE PONTAS DOS VERGALHÕES. | KG | 377.3728 | 13.25 | 16.5 | 6226.65
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 97088 | 2.4.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO COM USO DE TELA Q-92 | KG | 563.584 | 17.2 | 21.42 | 12071.97
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-007 | 2.4.4 | CURA ÚMIDA EM LAJE, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDO, 100% POLIÉSTER E ASPERSÃO DE ÁGUA | M2 | 380.8 | 10.92 | 13.6 | 5178.88
|  |  | 3 | COBERTURA |  |  |  |  | 307999.58
|  |  | 3.1 | ESTRUTURA E TELHADO |  |  |  |  | 139221.53
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-105 | 3.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO EM AÇO ESTRUTURAL EM PERFIS ASTM, INCLUSIVE TODOS COMPONENTES METÁLICOS DA ESTRUTURA, LIMPEZA SUPERFICIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIOXIDANTE E PINTURA ESMALTE PARA ACABAMENTO FINAL, INCLUSIVE TODOS OS DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIO PARA MONTAGEM E SOLDA DA ESTRUTURA. (OBS.: CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO CONSIDERADOS NO PREÇO UNITÁRIO DA ESTRUTURA) | KG | 2500 | 13.45 | 16.75 | 41875
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-008 | 3.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME (FACE SUPERIOR EM TELHA GALVALUME ESP. 0,43MM BRANCA, FACE INFERIOR LISA/FORRO ESP.0,43MM). ISOLAMENTO EM ESPUMA RÍGICA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3. INCLUSO IÇAMENTO E MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. | M2 | 345.98 | 203.53 | 253.44 | 87685.17
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-061 | 3.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOMUS/LANTERNIN/CLARABOIA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E COBERTURA EM ACRÍLICO LEITOSO, COM VENTILAÇÃO. | M2 | 6.48 | 1197.36 | 1490.95 | 9661.36
|  |  | 3.2 | BEIRAL COM FECHAMENTO EM PLACAS CIMENTÍCEAS |  |  |  |  | 119941.85
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-009 | 3.2.1 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR PARA FIXAÇÕES DE CHAPAS CIMENTICIAS (BEIRAL) E TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO. APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE RETOQUES. | KG | 3745 | 18 | 22.41 | 83925.45
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-012 | 3.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA E =10MM (IMPERMEÁVEL) PARA FORRO SOB ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA EXTERNA), CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA E AS BORDAS DAS PLACAS TRATADAS, CRIANDO UMA SUPERFÍCIE LISA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E EXECUÇÃO DAS EMENDAS DAS PLACAS, COR NATURAL, CONFORME PROJETO. | M2 | 380 | 76.12 | 94.78 | 36016.4
|  |  | 3.3 | ÁREA IMPERMEABILIZADA - PREPARO E REGULARIZAÇÃO |  |  |  |  | 13847.02
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 87879 | 3.3.1 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO CHAPISCO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM COLHER DE PEDREIRO. PREPARO MECÂNICO | M2 | 28.84 | 4.24 | 5.28 | 152.28
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 87529 | 3.3.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO MASSA ÚNICA/EMBOÇO/REBOCO LISO, TRAÇO 1:2:8, CIMENTO, CAL E AREIA LAVADA, ESP. 1,75 CM, APLICADO EM PAREDES, PREPARO MECÂNICO, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 28.84 | 34.59 | 43.07 | 1242.14
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-035 | 3.3.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAMADA DE ENCHIMENTO PARA INCLINAÇÃO DA ÁREA IMPERMEABILIZADA COM AGREGADO EM BRITA LEVE SINTÉTICA EM E.V.A (MATERIAL ATÓXICO E ESTÁVEL) EM TRAÇO MÍNIMO DE 1:4 (CIMENTO - AGREGADO LEVE) E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 6KG/CM2. ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA DE 8 CM. | M3 | 6.8672 | 821.93 | 1023.47 | 7028.37
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 87745 | 3.3.4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ARGAMASSA 1:4 - CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA MÉDIA DE 3CM, EM LAJE. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO PARA ARGAMASSA. CAIMENTO DE 2% EM DIREÇÃO AOS RALOS E ACABAMENTO MEIA CANA NO ENCONTRO COM AS PAREDES. INCLUSO ADITIVO IMPERBEABILIZANTE LÍQUIDO PARA ARGAMASSA | M2 | 85.84 | 50.75 | 63.19 | 5424.23
|  |  | 3.4 | ÁREA IMPERMEABILIZADA - MANTA ASFÁLTICA E PROTEÇÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 20158.89
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98546 | 3.4.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP, COM MAÇARICO, FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO NAS PAREDES ATÉ O TOPO - IMPERMEABILIZAÇÃO. INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA | M2 | 94.08 | 106.69 | 132.85 | 12498.53
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98565 | 3.4.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. INCLUSO FILME DE POLIETILENO DE 20 A 25 MICRA. | M2 | 85.84 | 50.65 | 63.07 | 5413.93
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98566 | 3.4.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. INCLUSO TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56MM (24 BWG), MALHA 1/2", H=1M | M2 | 28.84 | 61.16 | 76.16 | 2196.45
SUDECAP/BH - Deson. | Abr/2024 | 10.35.74 | 3.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI D= 100MM | UN | 2 | 20.07 | 24.99 | 49.98
|  |  | 3.5 | CALHAS E RUFOS |  |  |  |  | 14830.29
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-010 | 3.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO/CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), DESENVOLVIMENTO DIVERSO, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M2 | 64.02 | 151.68 | 188.87 | 12091.46
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-011 | 3.5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), DESENVOLVIMENTO DIVERSO, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M2 | 14.16 | 155.33 | 193.42 | 2738.83
|  |  | 4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS BRUTOS |  |  |  |  | 149468.26
|  |  | 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 76791.04
SUDECAP/BH - Deson. | Abr/2024 | 40.30.21 | 4.1.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 29X19X14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO EM CIMENTO E AREIA | M2 | 695.6 | 70.02 | 87.19 | 60649.36
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-033 | 4.1.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ DE CONCRETO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. CONFORME DETALHE EM PROJETO. | M2 | 86.9 | 149.17 | 185.75 | 16141.68
|  |  | 4.2 | REVESTIMENTOS BRUTOS EM TETOS |  |  |  |  | 8294
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 87414 | 4.2.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO | M2 | 260 | 25.62 | 31.9 | 8294
|  |  | 4.3 | REVESTIMENTOS BRUTOS EM PAREDES |  |  |  |  | 64383.22
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 87879 | 4.3.1 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO CHAPISCO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM COLHER DE PEDREIRO. PREPARO MECÂNICO | M2 | 1391.2 | 4.24 | 5.28 | 7345.54
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 87529 | 4.3.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO MASSA ÚNICA/REBOCO LISO, TRAÇO 1:2:8, CIMENTO, CAL E AREIA LAVADA, ESP. 1,75 CM, APLICADO EM PAREDES, PREPARO MECÂNICO, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 708.4265 | 34.59 | 43.07 | 30511.93
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 87535 | 4.3.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 682.7735 | 31.2 | 38.85 | 26525.75
|  |  | 5 | DRENAGEM PLUVIAL, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PCIP |  |  |  |  | 105026.75
|  |  | 5.1 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 22274.93
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93358 | 5.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 32 | 73.3 | 91.27 | 2920.64
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93382 | 5.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 32 | 23.76 | 29.59 | 946.88
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-48669 | 5.1.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 48 | 32.31 | 40.23 | 1931.04
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-48670 | 5.1.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 70 | 61.65 | 76.77 | 5373.9
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-49915 | 5.1.5 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 8 | 743.61 | 925.94 | 7407.52
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-49932 | 5.1.6 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 3 | 989.12 | 1231.65 | 3694.95
|  |  | 5.2 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 30521.37
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93358 | 5.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 11.4 | 73.3 | 91.27 | 1040.48
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93382 | 5.2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 11.4 | 23.76 | 29.59 | 337.33
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91222 | 5.2.3 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 100 | 7.84 | 9.76 | 976
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-021 | 5.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, TIPO TANQUE, COM TAMPA EM ROSCA, CAPACIDADE DE 2.000L. REF.: TANQUE 2.000L DE POLIETILENO AZUL FORTLEV OU SIMILAR | UNID | 4 | 1433.29 | 1784.73 | 7138.92
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 94796 | 5.2.5 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 36.93 | 45.99 | 45.99
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 94714 | 5.2.6 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 | 309.67 | 385.6 | 2699.2
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 94704 | 5.2.7 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 24.59 | 30.62 | 30.62
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-022 | 5.2.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 85 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50 | 78.62 | 97.9 | 4895
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-023 | 5.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50 | 25.42 | 31.65 | 1582.5
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-024 | 5.2.10 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50 | 15.55 | 19.36 | 968
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-025 | 5.2.11 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 300 | 7.13 | 8.88 | 2664
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-026 | 5.2.12 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50 | 6.15 | 7.66 | 383
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-49984 | 5.2.13 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 89MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 4 | 546.22 | 680.15 | 2720.6
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 94794 | 5.2.14 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15 | 223.87 | 278.76 | 4181.4
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 89987 | 5.2.15 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 126.24 | 157.19 | 314.38
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 95635 | 5.2.16 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 201.24 | 250.58 | 250.58
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 95675 | 5.2.17 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 235.6 | 293.37 | 293.37
|  |  | 5.3 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  |  |  | 27176.37
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93358 | 5.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 28.8 | 73.3 | 91.27 | 2628.58
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93382 | 5.3.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 28.8 | 23.76 | 29.59 | 852.19
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91222 | 5.3.3 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 10 | 7.84 | 9.76 | 97.6
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50034 | 5.3.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 | 20.37 | 25.36 | 253.6
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50027 | 5.3.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 27.08 | 33.72 | 674.4
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50028 | 5.3.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 36.16 | 45.03 | 900.6
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50029 | 5.3.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 150 | 38.27 | 47.65 | 7147.5
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 104328 | 5.3.8 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 66.14 | 82.36 | 988.32
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 89709 | 5.3.9 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 19.62 | 24.43 | 293.16
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-14740 | 5.3.10 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 30.75 | 110.89 | 138.08 | 4245.96
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-027 | 5.3.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA LINEAR ANTI INSETOS, LARGURA 15CM, EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE REQUADRO/SUPORTE E DEMAIS MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO | M | 30.75 | 109.91 | 136.86 | 4208.45
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98109 | 5.3.12 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 748.82 | 932.43 | 1864.86
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-49883 | 5.3.13 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 5 | 485.25 | 604.23 | 3021.15
|  |  | 5.4 | PCIP |  |  |  |  | 25054.08
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93358 | 5.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 38.4 | 73.3 | 91.27 | 3504.77
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93382 | 5.4.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 38.4 | 23.76 | 29.59 | 1136.26
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91222 | 5.4.3 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 5 | 7.84 | 9.76 | 48.8
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50066 | 5.4.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIPROPILENO (PPR), PRESSÃO DE 20 KGF/CM², INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 63 MM (NBR 15813) | M | 120 | 81.91 | 101.99 | 12238.8
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-028 | 5.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65MM (2 1/2"), ESPESSURA DA PAREDE 3,65MM, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 5 | 211.91 | 263.87 | 1319.35
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 101912 | 5.4.6 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1846.69 | 2299.5 | 4599
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 101909 | 5.4.7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 6 | 187.01 | 232.86 | 1397.16
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 97599 | 5.4.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15 | 18.7 | 23.29 | 349.35
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50201 | 5.4.9 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 10 | 19.41 | 24.17 | 241.7
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50205 | 5.4.10 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 5 | 19.41 | 24.17 | 120.85
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50206 | 5.4.11 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A2", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 2 | 16.24 | 20.22 | 40.44
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50207 | 5.4.12 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 2 | 23.13 | 28.8 | 57.6
|  |  | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 637034.03
|  |  | 6.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 92625.23
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-129 | 6.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO - QDC - DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 600A, 56 POSIÇÕES DIN, EM CHAPA # 22 NA COR BRANCA, INCLUÍNDO ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS, PROTEÇÃO PARA O BARRAMENTO EM POLICARBONATO OU CHAPA METÁLICA E PORTA PROJETOS NA PORTA. REFERÊNCIA QDETNII CEMAR OU SUPERIOR | UNID | 1 | 5770.44 | 7185.35 | 7185.35
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-068 | 6.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO - QDC - DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 400A, 100 DISJUNTORES DIN, EM CHAPA # 22 NA COR BRANCA, INCLUÍNDO ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS, PROTEÇÃO PARA O BARRAMENTO EM POLICARBONATO OU CHAPA METÁLICA E PORTA PROJETOS NA PORTA. REFERÊNCIA QDETNII CEMAR OU SUPERIOR | UNID | 1 | 6835.72 | 8511.84 | 8511.84
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-069 | 6.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO - QDC - DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 150A, 72 DISJUNTORES DIN, EM CHAPA # 22 NA COR BRANCA, INCLUÍNDO ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS, PROTEÇÃO PARA O BARRAMENTO EM POLICARBONATO OU CHAPA METÁLICA E PORTA PROJETOS NA PORTA. REFERÊNCIA QDETNII CEMAR OU SUPERIOR | UNID | 1 | 2229.19 | 2775.79 | 2775.79
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 101880 | 6.1.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 602.02 | 749.64 | 749.64
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 101878 | 6.1.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 500.29 | 622.96 | 622.96
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-070 | 6.1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DE ENERGIA COM MEMÓRIA DE MASSA, REF. COMERCIAL MMW02 - M, INCLUÍNDO TCS DE MEDIÇÃO | UNID | 2 | 1753.86 | 2183.91 | 4367.82
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-51092 | 6.1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - DPS - VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | U | 8 | 104.78 | 130.47 | 1043.76
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93668 | 6.1.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 109.75 | 136.66 | 273.32
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93669 | 6.1.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 113.61 | 141.47 | 424.41
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93671 | 6.1.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 118.13 | 147.1 | 294.2
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 101894 | 6.1.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 220.44 | 274.49 | 823.47
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 101895 | 6.1.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 623.71 | 776.64 | 776.64
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 101898 | 6.1.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 2086.88 | 2598.58 | 2598.58
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93660 | 6.1.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28 | 86.81 | 108.1 | 3026.8
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93661 | 6.1.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 87.96 | 109.53 | 876.24
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93662 | 6.1.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 90.53 | 112.73 | 225.46
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93663 | 6.1.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 90.53 | 112.73 | 225.46
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93664 | 6.1.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 93.54 | 116.48 | 349.44
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93653 | 6.1.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 17.11 | 21.31 | 85.24
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93654 | 6.1.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 17.68 | 22.02 | 154.14
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 101632 | 6.1.21 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 20 | 37.82 | 47.09 | 941.8
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 101902 | 6.1.22 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 242.51 | 301.97 | 905.91
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-071 | 6.1.23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMADOR HORAS 100-240VCA, 2 SAÍDA A RELÉ PARA COMANDO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM OS PROGRAMAS ESTABELECIDOS. MONTAGEM EM TRILHO DIM REF COMERCIAL COEL BWT40DRRP-REC | UNID | 2 | 263.36 | 327.94 | 655.88
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-3010 | 6.1.24 | ATERRAMENTO COM HASTE EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, TIPO CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS DE 25MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16"), COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE PRENSA PARA HASTE E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 145.72 | 181.45 | 2177.4
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-51055 | 6.1.25 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 12 | 123.13 | 153.32 | 1839.84
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 96974 | 6.1.26 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 60 | 85.81 | 106.85 | 6411
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-15114 | 6.1.27 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 25 | 121.93 | 151.83 | 3795.75
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-15115 | 6.1.28 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 5 | 129.42 | 161.15 | 805.75
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-15116 | 6.1.29 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 1 | 153.48 | 191.11 | 191.11
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-5435 | 6.1.30 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 1 | 226.33 | 281.83 | 281.83
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-19510 | 6.1.31 | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 80 | 88.43 | 110.11 | 8808.8
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-49447 | 6.1.32 | PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | M | 350 | 51.06 | 63.58 | 22253
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-067 | 6.1.33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA PERFILADO COM TOMADA 2P+T - 10A | UNID | 100 | 43.25 | 53.85 | 5385
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-072 | 6.1.34 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 3X1,5MM2 - 70CM COM PLUG 2P+T - 10A | UNID | 60 | 19.18 | 23.88 | 1432.8
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-073 | 6.1.35 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 3X1,5MM2 - 70CM COM PLUG 2P+T - 20A | UNID | 40 | 27.08 | 33.72 | 1348.8
|  |  | 6.2 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 46499.15
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-074 | 6.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE TUBO LED BARRA LED, 2X18W, 4180LM. CORPO EM POLICARBONATO INJETADO, REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO COM ACABAMENTO INTERNO LISO. PROTEÇÃO IP-65. CONJUNTO COMPLETO, INCLUINDO LÂMPADAS TUBO LED. (MODELO REFERÊNCIA: LPT 24 ITAIM, LUMICENTER OU INTRAL). | UNID | 40 | 152.9 | 190.39 | 7615.6
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-27088 | 6.2.2 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 55 | 476.19 | 592.95 | 32612.25
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 97599 | 6.2.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 18.7 | 23.29 | 232.9
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-075 | 6.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR DE EMBUTIR NO SOLO, 6W, IP 67, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, VISOR EM VIDRO TEMPERADO, DRIVER INCLUSO, ÂNGULO DE ABERTURA <=30º, TEMPERATURA DE COR >=3000K, FLUXO LUMINOSO >=800LM 5410/2004 | UNID | 20 | 188.33 | 234.51 | 4690.2
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93009 | 6.2.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 27.62 | 34.39 | 1031.7
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50708 | 6.2.6 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 50 | 5.08 | 6.33 | 316.5
|  |  | 6.3 | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 261122.72
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91953 | 6.3.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 27.37 | 34.08 | 749.76
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91955 | 6.3.2 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 33.26 | 41.42 | 414.2
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91979 | 6.3.3 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 46.72 | 58.18 | 581.8
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91996 | 6.3.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 32.19 | 40.08 | 801.6
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91997 | 6.3.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 34.26 | 42.66 | 511.92
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 92005 | 6.3.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 55.55 | 69.17 | 553.36
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-076 | 6.3.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA ESTANQUE 2P+T - 10A, CAIXA E ESPELHO COM TOMADA. REF. COMERCIAL LINHA AQUATIC | UNID | 8 | 214.38 | 266.95 | 2135.6
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-077 | 6.3.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA ESTANQUE 2P+T - 20A, CAIXA E ESPELHO COM TOMADA. REF. COMERCIAL LINHA AQUATIC | UNID | 15 | 239.96 | 298.8 | 4482
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-078 | 6.3.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA BLINDADA 3P+T - 32A, MONTADA EM CONDULETE | UNID | 1 | 135.16 | 168.3 | 168.3
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-079 | 6.3.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA BLINDADA 3P+T - 63A, MONTADA EM CONDULETE | UNID | 2 | 338.68 | 421.72 | 843.44
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91945 | 6.3.11 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 12.85 | 16 | 160
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91940 | 6.3.12 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 16.62 | 20.7 | 1242
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-080 | 6.3.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ALUMÍNIO 4X4" DE EMBUTIR NO PISO, INCLUSIVE TAMPA | UNID | 10 | 80.99 | 100.85 | 1008.5
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-112 | 6.3.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 300 | 2.44 | 3.04 | 912
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-113 | 6.3.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V VÁRIAS CORES CONF. NORMA. ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 4000 | 3.63 | 4.52 | 18080
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-114 | 6.3.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 500 | 5.58 | 6.95 | 3475
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-115 | 6.3.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 1500 | 7.45 | 9.28 | 13920
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-116 | 6.3.18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 850 | 12.37 | 15.4 | 13090
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91927 | 6.3.19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV VÁRIAS CORES CONF. NORMA. ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 2000 | 4.66 | 5.8 | 11600
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-117 | 6.3.20 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 200 | 21.39 | 26.63 | 5326
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-118 | 6.3.21 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 202 | 23.2 | 28.89 | 5835.78
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-119 | 6.3.22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 200 | 31.11 | 38.74 | 7748
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-120 | 6.3.23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 100 | 42.47 | 52.88 | 5288
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-121 | 6.3.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 300 | 60.41 | 75.22 | 22566
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-122 | 6.3.25 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 150 | 96.17 | 119.75 | 17962.5
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-130 | 6.3.26 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 180 | 119.97 | 149.39 | 26890.2
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-131 | 6.3.27 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 360 | 192.46 | 239.65 | 86274
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-081 | 6.3.28 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS E TENSÕES PARA AS TOMADAS , PRETO SOBRE BRANCO(TAMANHO MÍNIMO DE 12MM X 25MM) | UNID | 300 | 2.6 | 3.24 | 972
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91855 | 6.3.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250 | 10.5 | 13.07 | 3267.5
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91857 | 6.3.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 15.16 | 18.88 | 3776
SUDECAP/BH - Deson. | Abr/2024 | 11.14.06 | 6.3.31 | CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, DE PVC, CPE-30 OU EQUIVALENTE | UN | 6 | 65.22 | 81.21 | 487.26
|  |  | 6.4 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 17789.96
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93009 | 6.4.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200 | 27.62 | 34.39 | 6878
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98307 | 6.4.2 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 15 | 43.33 | 53.95 | 809.25
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98294 | 6.4.3 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 610 | 5.38 | 6.7 | 4087
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-082 | 6.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS TIPO RJ45 CATEGORIA 5 E, COM COMPRIMENTO DE 3,0M | CJ | 8 | 22.54 | 28.07 | 224.56
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-083 | 6.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RACK 5U - RACK PARA TELECOMUNICAÇÕES FECHAMENTO LATERAL E TRASEIRO REMOVÍVEIS EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, ALTURA DE 5U | CJ | 1 | 349.45 | 435.14 | 435.14
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-084 | 6.4.6 | FORNEC. E INSTALAÇÃO DE MINI DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO, FIXAÇÃO EM PAREDE PARA EMENDA E TERMINAÇÃO ÓPTICA, ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA NAS CORES CINZA OU PRETO, FORNECIDO COM SUPORTE METÁLICO, PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES E BUCHAS S6, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, ACOMODAÇÃO DE ATÉ 12 EMENDAS ÓPTICAS, POSSUI 2 ENTRADAS PARA CABOS PROTEGIDAS POR BORRACHA, FIXAÇÃO DA TAMPA ATRAVÉS DE PARAFUSO CENTRAL, FORNECIDO KIT DE INSTALAÇÃO, FORNECIDO COM PROTETORES DE EMENDA 60X1,0MM DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE FIBRAS SOLICITADAS: 12 - INCLUI BANDEJA, PROTETORES PARA EMENDA, BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS, PIGTAIL E ACOPLADORES. | CJ | 1 | 276.31 | 344.06 | 344.06
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98301 | 6.4.7 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 628.87 | 783.07 | 783.07
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-085 | 6.4.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | CJ | 2 | 70.12 | 87.31 | 174.62
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-48375 | 6.4.9 | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | UN | 1 | 87.8 | 109.33 | 109.33
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-086 | 6.4.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO TIPO TIGTH MONOMODO STANDARD G.652B (9.0 ΜM)LC-SPC/SC-SPC, COM 2,5M, COM DUAS FIBRAS - REF. COMERCIAL | CJ | 4 | 71.09 | 88.52 | 354.08
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-087 | 6.4.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SERVIÇO DE FUSÃO E CERTIFICAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS (IMPRESSO E ARQUIVO ELETRÔNICO) | UNID | 16 | 165.64 | 206.25 | 3300
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-48367 | 6.4.12 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 5E | U | 15 | 15.57 | 19.39 | 290.85
|  |  | 6.5 | ENVELOPAMENTO DE DUTO FLEXÍVEL - ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 17019
SUDECAP/BH - Deson. | Abr/2024 | 40.32.05 | 6.5.1 | ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M | M3 | 58 | 46.14 | 57.45 | 3332.1
SUDECAP/BH - Deson. | Abr/2024 | 40.32.22 | 6.5.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | M2 | 115 | 5.08 | 6.33 | 727.95
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 102716 | 6.5.3 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 20 | 163.37 | 203.43 | 4068.6
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-49812 | 6.5.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 11 | 535.82 | 667.2 | 7339.2
SUDECAP/BH - Deson. | Abr/2024 | 40.32.30 | 6.5.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS | M3 | 27 | 46.14 | 57.45 | 1551.15
|  |  | 6.6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 43038.15
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 97668 | 6.6.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 297 | 11.53 | 14.36 | 4264.92
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-49300 | 6.6.2 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 150 MM (6") | M | 100 | 102.01 | 127.02 | 12702
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 97881 | 6.6.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 32 | 128.77 | 160.34 | 5130.88
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 97883 | 6.6.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 30 | 394.11 | 490.75 | 14722.5
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-088 | 6.6.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO CONSTITUÍDO POR FIBRAS MONOMODO, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ACRILATO E REVESTIMENTO SECUNDÁRIO EM MATERIAL POLIMÉRICO COLORIDO (900 µM), REUNIDAS E REVESTIDAS POR FIBRAS SINTÉTICAS DIELÉTRICAS PARA SUPORTE MECÂNICO (RESISTÊNCIA À TRAÇÃO) E COBERTAS POR CAPA EXTERNA EM POLÍMERO PARA USO INTERNO E EXTERNO. NÃO PROPAGANTE A CHAMA E RESISTENTE A FUNGOS E RAIOS ULTRAVIOLETA. DEVE POSSUIR ELEMENTOS QUE TORNEM A FIBRA RESISTENTE A TRAÇÃO E O CONJUNTO DEVE SER PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DEVE CONTER 6 FIBRAS INTERNAS MONOMODO COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE 10 GBPS. DESIGNAÇÃO ABNT: CFOT-X-EO; | M | 250 | 16.82 | 20.94 | 5235
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-127 | 6.6.6 | SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA - BANCO DO LIVRO - COM REAPROVEITAMENTO | UNID | 1 | 232.15 | 289.07 | 289.07
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-128 | 6.6.7 | SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CABO ALIMENTADOR - BANCO DO LIVRO - COM REAPROVEITAMENTO | UNID | 1 | 557.16 | 693.78 | 693.78
|  |  | 6.7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO DE POSTES - ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 133843.88
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-089 | 6.7.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO COMPLETA PARA POSTE GALVANIZADO, H=7,00M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ARMAÇÕES EM AÇO CA-50/60 (4 X 10MM, E ESTRIBO 8 X 6,3MM) E CONCRETO FCK =25MPA PARA FUNDAÇÃO ( PROFUNDIDADE IGUAL A 1,3 M E DIÂMETRO DE 450MM) E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO CHUMBADORES M19 X 500MM GALVANIZADO, CONFORME DETALHAMENTO | CJ | 31 | 385.13 | 479.56 | 14866.36
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-125 | 6.7.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO COMPLETA PARA POSTE GALVANIZADO, H=3,50M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ARMAÇÕES EM AÇO CA-50/60 (4 X 8MM, E ESTRIBO 7 X 5MM) E CONCRETO FCK =25MPA PARA FUNDAÇÃO (PROFUNDIDADE IGUAL A 1,1 M E DIÂMETRO DE 320MM) E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO CHUMBADORES GALVANIZADO CONFORME DETALHAMENTO FORNECEDOR POSTE, CONFORME DETALHAMENTO. | CJ | 10 | 314.83 | 392.03 | 3920.3
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-090 | 6.7.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECÔNICO ESCALONADO RETO COM ALTURA ÚTIL DE 7M CONSTRUÇÃO: TUBO DE AÇO CARBONO DIN 2440, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM; DIÂMETRO DA BASE: 76 MM; DIÂMETRO DO TOPO: 60,3 MM; NÚMERO DE ESTÁGIOS: 2; REDUÇÃO DO DIÂMETRO ATRAVÉS DE PROCESSO DE PRENSAGEM HIDRÁULICA. BASE TIPO FLANGE, QUADRADA, COM DIMENSÕES DE 200 X 200 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 3/16". | CJ | 31 | 1478.62 | 1841.18 | 57076.58
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-124 | 6.7.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECÔNICO ESCALONADO RETO COM ALTURA ÚTIL DE 3,5 M CONSTRUÇÃO: TUBO DE AÇO CARBONO DIN 2440, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM; DIÂMETRO DA BASE: 76 MM; DIÂMETRO DO TOPO: 60,3 MM; NÚMERO DE ESTÁGIOS: 2; REDUÇÃO DO DIÂMETRO ATRAVÉS DE PROCESSO DE PRENSAGEM HIDRÁULICA. BASE TIPO FLANGE, QUADRADA, COM DIMENSÕES DE 200 X 200 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 3/16" | CJ | 10 | 703.98 | 876.6 | 8766
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-091 | 6.7.5 | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE POSTE, H=7M, COM RETIRADA, TRANSPORTE HORIZONTAL E REINSTALAÇÃO | UNID | 6 | 92.86 | 115.63 | 693.78
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-092 | 6.7.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, COM UM BRAÇO (BRAÇO: TUBO AÇO CARBONO DIN 2440, ESPESSURA MÍNIMA 3MM; DIÂMETRO EXTERNO 48.3MM, INCLINAÇÃO 15° FABRI-CADOS EM TUBO AÇO CARBONO DIN 2440, ESPESSURA MÍNIMA MM; NÚCLEO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 76MM, ALTURA 25CM; ROSCAS SOLDADAS, FIXAÇÃO EM POSTE TOPO 60.3MM, TAMPA DE VEDAÇÃO EM ALUMÍNIO. TRATAMENTO: GALVANI-ZAÇÃO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE, INTERNA E EXTERNAMENTE. (REF. LUMICENTES SCON 1) | UNID | 31 | 192.2 | 239.33 | 7419.23
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-136 | 6.7.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR COM FACHO ABERTO SIMÉTRICO RETANGULAR PRETO 200W LED LUZ BRANCA NEUTRA, VIDA ÚTIL MÉDIA: 50.000 HORAS, CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO, IP65, POTÊNCIA: 200W, TENSÃO: 100-240V, ÂNGULO: 38X80º, FLUXO LUMINOSO:>= 25.000LM,TEMPERATURA COR: 4000K LUZ NEUTRA, REF.:FLOODLIGHT LED 200W. PARA SER USADO NA QUADRA DE ESPORTES DENTRO DO GINÁSIO.REF.: FLOODLIGHT LED LEDVANCE OU SIMILAR | UNID | 4 | 1035.4 | 1289.28 | 5157.12
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-137 | 6.7.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PROJETOR LED DE 125W, CORPO: ALUMÍNIO; DISSIPADOR: ALUMÍNIO EXTRUDADO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; CABECEIRA: ALUMÍNIO INJETADO;DIFUSOR: LENTE DE VIDRO LISO PLANO TEMPERADO DE ELEVADA RESISTÊNCIA À IMPACTOS IK08;TENSÃO: 220VAC, 50/60HZ; (MONOCROMÁTICO E RGB). FATOR DE POTÊNCIA: >0.95. EFICIÊNCIA: >90%. TEMPERATURA DE USO: -30OC A +50 OC; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: INTEGRADO À LUMINÁRIA; VIDA ÚTIL: 60.000HS; INSTALAÇÃO: AÇO ZINCADO, REGULÁVEL PARA INSTALAÇÃO. GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 CONJUNTO ÓPTICO E ALOJAMENTO PARA DRIVER. >=15000LM | UNID | 9 | 584.6 | 727.94 | 6551.46
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-138 | 6.7.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METALICOS PARA PROJETORES ,GALVANIZADOS A FOGO, FABRICADOS EM CANTORNEIRAS E TUBOS PARA 2 PROJETORES FIXAÇÃO EM TOPO POSTE TELECÔNICO ESCALONADO RETO COM ALTURA ÚTIL DE 7 M COM DIÃMETRO EXTERNO DE 60,3 MM. | UNID | 4 | 261.2 | 325.25 | 1301
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-139 | 6.7.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED, 24W, TEMP. DE COR 4.000KV, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR, FECHAMENTO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, DRIVER DE CORRENTE CONSTANTE INCORPORADO A LUMINARIA, TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, MANUTENÇÃO DE FLUXO LUMINÓSO >= 100.000H, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 90V A 350V - 60HZ, PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA MUNSEL, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES 10KV/12KA - REF. COMERCIAL ADOTADA NO PROJ. LUMINOTÉCNICO - MARCA TECNOWATT, MODELO TAU; OUTROS FORNECEDORES COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILAR OU SUPERIOR. >=5000LM, OPTICA SA - 360GRAUS | UNID | 5 | 541.59 | 674.39 | 3371.95
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-093 | 6.7.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED, 50W, TEMP. DE COR 3.000KV, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR, FECHAMENTO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, DRIVER DE CORRENTE CONSTANTE INCORPORADO A LUMINARIA, TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, MANUTENÇÃO DE FLUXO LUMINÓSO >= 100.000H, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 90V A 350V - 60HZ, PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA MUNSEL, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES 10KV/12KA - REF. COMERCIAL ADOTADA NO PROJ. LUMINOTÉCNICO - MARCA TECNOWATT, MODELO TAU; OUTROS FORNECEDORES COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILAR OU SUPERIOR. | UNID | 20 | 531.56 | 661.9 | 13238
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-126 | 6.7.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA PARA POSTE, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO/POLICARBONATO/METACRILATO COM ALÍVIO DE PRESSAO, DRIVER INCORPORADO, MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO > 65.000H, FIXAÇÃO EM TOPO DE POSTE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10V/12KA, COM BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, ÓPTICA SA, POTÊNCIA 28W, >=3.500LM, 4.000K.COMERCIAL SKAT M PLUS | UNID | 10 | 922.11 | 1148.21 | 11482.1
|  |  | 6.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA |  |  |  |  | 25095.94
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-13932 | 6.8.1 | CABO DE COBRE NU #25MM2 - 7 FIOSX2,06MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 10 | 28.77 | 35.82 | 358.2
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 96973 | 6.8.2 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 103.5 | 66.1 | 82.31 | 8519.09
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 104752 | 6.8.3 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 15 | 22.8 | 28.39 | 425.85
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 96985 | 6.8.4 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 30 | 114.3 | 142.33 | 4269.9
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 96986 | 6.8.5 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 40 | 170.09 | 211.8 | 8472
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-094 | 6.8.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 10MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 20 | 12.27 | 15.28 | 305.6
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-095 | 6.8.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 16MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 15 | 12.14 | 15.12 | 226.8
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-096 | 6.8.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 25MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 10 | 14.12 | 17.58 | 175.8
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-097 | 6.8.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 35MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 20 | 14.3 | 17.81 | 356.2
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-098 | 6.8.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 50MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 15 | 17.89 | 22.28 | 334.2
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-099 | 6.8.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 70MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 6 | 18.31 | 22.8 | 136.8
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-100 | 6.8.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 120MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 10 | 40.32 | 50.21 | 502.1
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-101 | 6.8.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 150MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 10 | 41.06 | 51.13 | 511.3
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-102 | 6.8.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | UNID | 1 | 403.23 | 502.1 | 502.1
|  |  | 7 | INSTALAÇÕES DE GLP |  |  |  |  | 18260.09
|  |  | 7.1 | REDE DE GÁS GLP |  |  |  |  | 18260.09
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-063 | 7.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL (1+1) PARA GLP, INCLUIDO CHICOTE FLEXÍVEL, MANÔMETRO, VALVULA DE REGULAGEM ANTI REFLUXO. | UNID | 1 | 1007.04 | 1253.97 | 1253.97
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-064 | 7.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22mm), SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, PASTA DE SOLDA (FLUXO), SOLDA, LIMPEZA, ROQUEAMENTO (QUANDO NECESSÁRIOS) E PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS, EM TODA EXTENSÃO DA TUBULAÇÃO | M | 64 | 135.34 | 168.53 | 10785.92
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-065 | 7.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15MM) SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, PASTA DE SOLDA (FLUXO), SOLDA, LIMPEZA, ROQUEAMENTO (QUANDO NECESSÁRIOS) E PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS, EM TODA EXTENSÃO DA TUBULAÇÃO | M | 30 | 94.56 | 117.75 | 3532.5
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-48274 | 7.1.4 | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 1/2" NPT | U | 5 | 64.19 | 79.93 | 399.65
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-48275 | 7.1.5 | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 3/4" NPT | U | 5 | 77.25 | 96.19 | 480.95
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-066 | 7.1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE UTILIZAÇÃO DE GLP COM REGULADOR DE PRESSÃO DE SEGUNDO ESTÁGIO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO. | UNID | 5 | 290.25 | 361.42 | 1807.1
|  |  | 8 | FORRO, PISOS, REVESTIMENTOS FINOS, PINTURA, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 295463.67
|  |  | 8.1 | FORRO EM GESSO ACARTONADO |  |  |  |  | 13093.61
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 96114 | 8.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PERFIS GALVANIZADOS, ATIRANTADOS EM PERFIS AUXILIARES DE AÇO-CARBONO FIXADOS NA ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO OU DIRETAMENTE ATIRANTADOS NA LAJE DE COBERTURA. PLACAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD COM ESPESSURA DE 1,25CM. PARAFUSOS ESPECÍFICOS PARA GESSO A CADA 30CM. JUNTAS DE 3MM ENTRE AS PLACAS TRATADAS COM MASSA DE GESSO PARA PREENCHIMENTO E TELA ESTRUTURANTE | M2 | 146.02 | 72.01 | 89.67 | 13093.61
|  |  | 8.2 | PISOS, SOLEIRAS, PEITORIS E REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES |  |  |  |  | 126678.51
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 95240 | 8.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 420.27 | 19.15 | 23.85 | 10023.44
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 87630 | 8.2.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, ARGAMASSA 1:4 - CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA MÉDIA DE 3CM | M2 | 163.13 | 39.86 | 49.63 | 8096.14
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 87263 | 8.2.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO CIMENTÍCIO ACETINADO BORDA RETIFICADA 61X61CM, COR CINZA. COEFICIENTE DE ATRIVO POL - <0.4. APARÊNCIA UNIFORME. PORCELANATO DE USO COMERCIAL DE TRÁFEGO INTENSO. ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, COM REJUNTE INTERNO FLEXÍVEL. | M2 | 26.52 | 143.26 | 178.39 | 4730.9
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-012 | 8.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA E =10MM (IMPERMEÁVEL) PARA FORRO SOB ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA EXTERNA), CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA E AS BORDAS DAS PLACAS TRATADAS, CRIANDO UMA SUPERFÍCIE LISA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E EXECUÇÃO DAS EMENDAS DAS PLACAS, COR NATURAL, CONFORME PROJETO. | M2 | 6.148 | 76.12 | 94.78 | 582.71
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 104162 | 8.2.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA CINZA, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, MÍNIMO DE 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. | M2 | 136.61 | 94.7 | 117.92 | 16109.05
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-014 | 8.2.6 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CIMENTO QUEIMADO, MODULAÇÕES DE 150X150CM, POLIDO. ESPESSURA MÉDIA DE 3CM. INCLUSO JUNTA PLÁSTICA | M2 | 257.14 | 61.13 | 76.12 | 19573.5
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98685 | 8.2.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM GRANITO VERDE UBATUBA/CINZA ANDORINHA OU SIMILAR, ESPESSURA DE 2,0 CM, ALTURA 10CM, POLIMENTO NAS FACES VISÍVEIS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 28.15 | 61.15 | 76.14 | 2143.34
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-013 | 8.2.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2CM | M2 | 9.095 | 734.67 | 914.81 | 8320.2
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 87273 | 8.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE, RETIFICADO 60X30CM NA COR BRANCO ESMALTADA, 1.ª QUALIDADE (EXTRA), CLASSE A, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COM REJUNTE INTERNO FLEXÍVEL | M2 | 607.4035 | 62.33 | 77.61 | 47140.59
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-034 | 8.2.10 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MOSAICO EM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, VÁRIAS CORES. INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTE CIMENTÍCIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO. | M2 | 75.37 | 106.11 | 132.13 | 9958.64
|  |  | 8.3 | BANCADAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 31293.49
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-015 | 8.3.1 | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA 2CM, COM FACES VISÍVEIS POLIDAS, TESTEIRA H.MAX=10CM, FRONTÃO/RODOBANCADA H.MAX=20CM, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS PARA APOIO | M2 | 2.55 | 567.07 | 706.12 | 1800.61
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-48337 | 8.3.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO ESCOVADO FINO, SUPORTES DE APOIO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. | M2 | 12.3 | 1280.41 | 1594.37 | 19610.75
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-029 | 8.3.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA OU SIMILAR, E=2CM, POLIDA NAS DUAS FACES E TESTADAS, ENGASTAMENTO DE 3CM NO PISO E NA PAREDE. COLADA EM OUTRA DIVISÓRIA POR MEIO DE COLA À BASE EPOXI | M2 | 16.02 | 337.11 | 419.77 | 6724.72
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 86935 | 8.3.4 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 302.81 | 377.06 | 2262.36
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 86937 | 8.3.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 239.6 | 298.35 | 895.05
|  |  | 8.4 | PINTURA EM TETOS INTERNOS |  |  |  |  | 27647.86
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88496 | 8.4.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, MÍNIMO DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. | M2 | 412.47 | 29.7 | 36.98 | 15253.14
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88484 | 8.4.2 | FORNECIMENTO E APLICA DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO. | M2 | 824.94 | 4.95 | 6.16 | 5081.63
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88488 | 8.4.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, MÍNIMO DUAS DEMÃOS. COR A DEFINIR EM PROJETO. | M2 | 412.47 | 14.24 | 17.73 | 7313.09
|  |  | 8.5 | PINTURA DO BEIRAL |  |  |  |  | 20256.33
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50516 | 8.5.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM CHAPA CIMENTÍCIA, INCLUSIVE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL. | M2 | 210.74 | 5.89 | 7.33 | 1544.72
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-104 | 8.5.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA ROLADA EMBORRACHADA FLEXÍVEL | M2 | 210.74 | 32.35 | 40.28 | 8488.61
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88488 | 8.5.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, MÍNIMO DUAS DEMÃOS. COR A DEFINIR EM PROJETO. | M2 | 210.74 | 14.24 | 17.73 | 3736.42
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 102489 | 8.5.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, MÍNIMO 2 DEMÃOS. | M2 | 210.74 | 24.72 | 30.78 | 6486.58
|  |  | 8.6 | PINTURA EM PAREDES - INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  | 39668.33
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88497 | 8.6.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, MÍNIMO DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. | M2 | 308.1315 | 17.14 | 21.34 | 6575.53
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88485 | 8.6.2 | FORNECIMENTO E APLICA DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. | M2 | 1016.558 | 4.09 | 5.09 | 5174.28
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-9013 | 8.6.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA GRAFIATTO | M2 | 400.295 | 25.84 | 32.18 | 12881.49
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88489 | 8.6.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, MÍNIMO DUAS DEMÃOS. COR A DEFINIR EM PROJETO. | M2 | 708.4265 | 12.13 | 15.1 | 10697.24
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50525 | 8.6.5 | PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 173.8 | 20.05 | 24.97 | 4339.79
|  |  | 8.7 | PINTURA EM PISOS |  |  |  |  | 9082.18
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 102488 | 8.7.1 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. | M2 | 257.14 | 3.24 | 4.03 | 1036.27
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 102492 | 8.7.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, MÍNIMO 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | M2 | 257.14 | 25.13 | 31.29 | 8045.91
|  |  | 8.8 | LOUÇAS |  |  |  |  | 11511.75
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 86932 | 8.8.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 565.23 | 703.82 | 3519.1
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 100858 | 8.8.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 746.87 | 930 | 930
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-030 | 8.8.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E VÁLVULA EM METAL CROMADO. | UNID | 8 | 250.57 | 312.01 | 2496.08
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-031 | 8.8.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, E VÁLVULA EM METAL CROMADO. | UNID | 1 | 840.92 | 1047.11 | 1047.11
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-032 | 8.8.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2X40CM E CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO. REF.: BACIA SANITÁRIA CONFORT CELITE OU SIMILAR | UNID | 2 | 1413.21 | 1759.73 | 3519.46
|  |  | 8.9 | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 16231.61
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 95547 | 8.9.1 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 49.03 | 61.05 | 488.4
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-48182 | 8.9.2 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 8 | 65.65 | 81.75 | 654
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 86915 | 8.9.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 148.23 | 184.58 | 1476.64
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 100868 | 8.9.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 385.09 | 479.51 | 2877.06
SUDECAP/BH - Deson. | Abr/2024 | 13.40.53 | 8.9.5 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX P/LAVATÓRIO RETANGULAR D=32MM L=49X64X49CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) | UN | 8 | 220.36 | 274.39 | 2195.12
SUDECAP/BH - Deson. | Abr/2024 | 16.20.20 | 8.9.6 | ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, APARAFUSADO, ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102143 | M2 | 0.96 | 378 | 470.69 | 451.86
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50348 | 8.9.7 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | UN | 1 | 169.96 | 211.63 | 211.63
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 86914 | 8.9.8 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 101.47 | 126.35 | 126.35
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 95544 | 8.9.9 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 40.36 | 50.26 | 351.82
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 86911 | 8.9.10 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 90.44 | 112.62 | 1126.2
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-016 | 8.9.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA MONOCOMANDO PARA BANCADA DE COZINHA. REF.: DOCOL CHESS 934806 | UNID | 6 | 500.14 | 622.77 | 3736.62
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 86883 | 8.9.12 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 12.39 | 15.43 | 231.45
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 100867 | 8.9.13 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 371.42 | 462.49 | 924.98
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 100860 | 8.9.14 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 92.61 | 115.32 | 230.64
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 86887 | 8.9.15 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 65.9 | 82.06 | 1148.84
|  |  | 9 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 208495.17
|  |  | 9.1 | PORTAS |  |  |  |  | 103947.54
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-017 | 9.1.1 | P1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER EM MDF ULTRA, DIMENSÕES 100 X 210CM, COR BRANCO CARRARA. INCLUSO PUXADOR VERTICAL EM AÇO INOX E PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO 40X100, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | UNID | 2 | 1630.92 | 2030.82 | 4061.64
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-018 | 9.1.2 | P2 e P7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NA COR NATURAL, EM VENEZIANA NÃO VENTILADA, INCLUSIVE GUARNIÇÃO/MOLDURA, FECHADURA E MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO | M2 | 9.66 | 777.69 | 968.38 | 9354.55
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-019 | 9.1.3 | P3 e P4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NA COR NATURAL, EM VENEZIANA VENTILADA, INCLUSIVE GUARNIÇÃO/MOLDURA, FECHADURA EM TARJETA LIVRE/OCUPADO E MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO | M2 | 6.38 | 750.34 | 934.32 | 5960.96
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-047 | 9.1.4 | P5 - 110X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VAI E VEM, 2 FOLHAS, REVESTIMENTO DE ABS RÍGIDA (12MM DE ESPESSURA), COR BRANCA, COM VEDAÇÃO. SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE; DOBRADIÇAS EM CHAPA GALVANIZADA OU INOX E APOIO INFERIOR EM NYLON (PARA SUPORTAS A LAVAGEM); VISOR EM AMBAS AS FOLHAS EM ACRÍLICO (3MM DE ESPESSURA) FIXADO EM SEU ENTORNO COM GUARNIÇÃO DE BORRACHA NA COR BRANCA. (REF.: MULTIFLEX PORTAS OU SIMILAR) | UNID | 4 | 3220.65 | 4010.35 | 16041.4
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-048 | 9.1.5 | P6 - 105X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VAI E VEM, 2 FOLHAS, REVESTIMENTO DE ABS RÍGIDA (12MM DE ESPESSURA), COR BRANCA, COM VEDAÇÃO. SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE; DOBRADIÇAS EM CHAPA GALVANIZADA OU INOX E APOIO INFERIOR EM NYLON (PARA SUPORTAS A LAVAGEM); VISOR EM AMBAS AS FOLHAS EM ACRÍLICO (3MM DE ESPESSURA) FIXADO EM SEU ENTORNO COM GUARNIÇÃO DE BORRACHA NA COR BRANCA. (REF.: MULTIFLEX PORTAS OU SIMILAR) | UNID | 1 | 3156.26 | 3930.17 | 3930.17
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-049 | 9.1.6 | P9 - 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA GUICHÊ, 2 FOLHAS DE ABRIR, REVESTIMENTO DE ABD RÍDIGO (12MM DE ESPESSURA), COR BRANCA. INCLUSIVE MAÇANETA, FECHADURA E MAIS MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. | UNID | 1 | 2697.53 | 3358.96 | 3358.96
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-020 | 9.1.7 | P10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE DE VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM PUXADOR EM AÇO INOX TUBULAR DE 40CM, ACABAMENTO E BATENTE EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, PIVÔ, FECHADURA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO | M2 | 1.68 | 584.04 | 727.25 | 1221.78
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-059 | 9.1.8 | P11, P12, P13 E P16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE CORRER E BADEIRA FIXA SUPERIOR, EM PERFIS DE ALUMÍNIO COR PRETO FOSCO E FERRAGENS CROMADAS, VIDRO TEMPERADO DE 10MM. PARE MÓVEL COM ALTURA DE 210CM; PARTE FIXA COM ALTURA DE 100CM. DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | M2 | 67.084 | 428.22 | 533.22 | 35770.53
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-050 | 9.1.9 | P14 - 125X310CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM 1 FOLHA DE ABRIR COM VENEZIANA NÃO VENTILADA E 2 BANDEIRAS FIXAS SUPERIORES COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM; ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO FOSCO, PERFIS MONTANTES QUADRADOS DE 2" - ESPESSURA DA CHAPA DE 2MM, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | UNID | 1 | 2800.67 | 3487.39 | 3487.39
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-051 | 9.1.10 | P15 - 115X310CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM 1 FOLHA DE ABRIR COM VENEZIANA NÃO VENTILADA E 2 BANDEIRAS FIXAS SUPERIORES COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM; ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO FOSCO, PERFIS MONTANTES QUADRADOS DE 2" - ESPESSURA DA CHAPA DE 2MM, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | UNID | 2 | 2705.93 | 3369.42 | 6738.84
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-052 | 9.1.11 | P19 - 93X310CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM 1 FOLHA DE ABRIR COM VENEZIANA NÃO VENTILADA E 2 BANDEIRAS FIXAS SUPERIORES COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM; ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO FOSCO, PERFIS MONTANTES QUADRADOS DE 2" - ESPESSURA DA CHAPA DE 2MM, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | UNID | 1 | 2319.39 | 2888.1 | 2888.1
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-057 | 9.1.12 | P20 - 280X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA MODELO EM CHAPA MEIA CANA 20 GALVANIZADA, EIXO EM TUBO HELICOIDAL, GUIAS LATERAIS TIPO U 7.0X6.0X2MM ESPESSURA, COM CLIPE PVC AUTOLUBRIFICANTE, SOLEIRA EM METALON 60X40 ESPESSURA 2MM COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO INTERNO/EXTERNO E BORRACHA DE VEDAÇÃO 50X12MM, COMANDO BOTOEIRA 3 POSIÇÕES EM CAIXA CROMADA COM CHAVE, MOTOR AC 600KG COM CAIXA REDUÇÃO BAIXO FLUXO DIMENSIONADO PARA ACIONAMENTO REGULAR A 4 CICLOS AO DIA (220V), COMPATÍVEL COM O PESO DA FOLHA. | UNID | 1 | 8940.91 | 11133.22 | 11133.22
|  |  | 9.2 | JANELAS |  |  |  |  | 104547.63
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-053 | 9.2.1 | J1, J2, J3, J4 E J6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA BASCULANTE COM PERFIS EM AÇO CARBONO, ALAVANCAS PARA BASCULANTE, VIDRO MINI BOREAL INCOLOR DE 4MM, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA DE FUNDO, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE COR PRETO FOSCO E DEMAIS MATERIAIS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO; DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | M2 | 33.614 | 1017.06 | 1266.44 | 42570.11
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-055 | 9.2.2 | J5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA REDONDA, DIÂMETRO 100CM, DIVIDIDA EM DUAS PARTES, TIPO VENEZIANA FIXA, DISTÂNCIA ENTRE AS FOLHAS DE NO MÍNIMO 5CM E TRANSPASSE MÍNIMO DE 10CM. VIDRO MINI BOREAL INCOLOR DE 6MM. MOLDURA REDONDA EM METAL COR PRETO FOSCO (REF.: MOLDURA PARA ESPELHO REDONDO 100CM BRIEDLDESIGN) E PERFIL U HORIZONTAL EM ALUMÍNIO PRETO FOSCO. DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | UNID | 4 | 1303.51 | 1623.13 | 6492.52
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-058 | 9.2.3 | J7 - 200X120/90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA MODELO EM CHAPA MEIA CANA 20 GALVANIZADA, EIXO EM TUBO HELICOIDAL, GUIAS LATERAIS TIPO U 7.0X6.0X2MM ESPESSURA, COM CLIPE PVC AUTOLUBRIFICANTE, SOLEIRA EM METALON 60X40 ESPESSURA 2MM COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO INTERNO/EXTERNO E BORRACHA DE VEDAÇÃO 50X12MM, COMANDO BOTOEIRA 3 POSIÇÕES EM CAIXA CROMADA COM CHAVE, MOTOR AC 600KG COM CAIXA REDUÇÃO BAIXO FLUXO DIMENSIONADO PARA ACIONAMENTO REGULAR A 4 CICLOS AO DIA (220V), COMPATÍVEL COM O PESO DA FOLHA. | UNID | 1 | 4884.9 | 6082.68 | 6082.68
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-062 | 9.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUICHÊ PASSA PRATOS EM INOX 430, 120X30X60CM, 6 DIVISÕES (REF.: FRITOMAX 120X30) | UNID | 1 | 3116.3 | 3880.42 | 3880.42
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-054 | 9.2.5 | J8, J9, J10, J11, J12 E J13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FIXO TEMPERADOS LISOS E INCOLORES 6MM FIXADOS EM PERFIL U; ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO FOSCO, PERFIS MONTANTES QUADRADOS DE 2" - ESPESSURA DA CHAPA DE 2MM; DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | M2 | 8.6349 | 481.3 | 599.31 | 5174.98
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-056 | 9.2.6 | J14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SHOOT DEVOLUÇÃO DE TALHERES, EM AÇO INOX 304, DIMENSÕES MÍNIMA25X25X40CM, BORDA DE 20MM. (REF.: SHOT DEVOLUÇÃO DE TALHERES 25X25X40CM AÇO INOX 304 MAQUINBAL) | UNID | 2 | 520.36 | 647.95 | 1295.9
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-060 | 9.2.7 | J15, J16 E J17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO DE CORRER, EM PERFIS DE ALUMÍNIO COR PRETO FOSCO E FERRAGENS CROMADAS, VIDRO TEMPERADO DE 10MM. DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | M2 | 59.48 | 414.24 | 515.81 | 30680.38
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-103 | 9.2.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO EM NYLON COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATUAL | M2 | 36.9754 | 155.1 | 193.13 | 7141.06
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 96358 | 9.2.9 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 10.7331 | 92 | 114.56 | 1229.58
|  |  | 10 | CASA DE GÁS |  |  |  |  | 27287.28
|  |  | 10.1 | FUNDAÇÃO - RADIER |  |  |  |  | 4244.23
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93358 | 10.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 16.1588 | 73.3 | 91.27 | 1474.81
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 101616 | 10.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 10.7725 | 5.64 | 7.02 | 75.62
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 97083 | 10.1.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 10.7725 | 2.94 | 3.66 | 39.43
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 96620 | 10.1.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 0.53863 | 741.15 | 922.88 | 497.09
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 97101 | 10.1.5 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 8.7075 | 188.04 | 234.15 | 2038.86
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-007 | 10.1.6 | CURA ÚMIDA EM LAJE, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDO, 100% POLIÉSTER E ASPERSÃO DE ÁGUA | M2 | 8.7075 | 10.92 | 13.6 | 118.42
|  |  | 10.2 | ALVENARIA ESTRUTURAL EM BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 3516.5
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 89470 | 10.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 18.3 | 95.51 | 118.93 | 2176.42
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-001 | 10.2.2 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÕES DE AÇO CA-50/60 NAS FORMAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES E DISTANCIADORES E PONTEIRA DE PROTEÇÃO COM A FUNÇÃO DE PREVENIR ACIDENTES DE OBRAS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE PONTAS DOS VERGALHÕES. | KG | 21.1631 | 13.25 | 16.5 | 349.19
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 89993 | 10.2.3 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.77175 | 1031.12 | 1283.95 | 990.89
|  |  | 10.3 | LAJE MACIÇA |  |  |  |  | 5766.77
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 92482 | 10.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 8.7075 | 379.16 | 472.13 | 4111.07
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-001 | 10.3.2 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÕES DE AÇO CA-50/60 NAS FORMAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES E DISTANCIADORES E PONTEIRA DE PROTEÇÃO COM A FUNÇÃO DE PREVENIR ACIDENTES DE OBRAS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE PONTAS DOS VERGALHÕES. | KG | 43.5375 | 13.25 | 16.5 | 718.37
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-002 | 10.3.3 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO, FCK 25 MPA, COM CONTROLE TECNOLÓGICO, INCLUSIVE ADENSAMENTO E CURA. CONSIDERADO PERDAS NO PREÇO UNITÁRIO. | M3 | 0.87075 | 755.27 | 940.46 | 818.91
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-007 | 10.3.4 | CURA ÚMIDA EM LAJE, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDO, 100% POLIÉSTER E ASPERSÃO DE ÁGUA | M2 | 8.7075 | 10.92 | 13.6 | 118.42
|  |  | 10.4 | REVESTIMENTOS BRUTOS |  |  |  |  | 1769.61
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 87879 | 10.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 36.6 | 4.24 | 5.28 | 193.25
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 87529 | 10.4.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 36.6 | 34.59 | 43.07 | 1576.36
|  |  | 10.5 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 1703.75
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 87745 | 10.5.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 8.7075 | 50.75 | 63.19 | 550.23
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98554 | 10.5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 21.6075 | 41.44 | 51.6 | 1114.95
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 97113 | 10.5.3 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 12.9 | 2.4 | 2.99 | 38.57
|  |  | 10.6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 8330.12
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50986 | 10.6.1 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 12.3 | 532.41 | 662.96 | 8154.41
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-036 | 10.6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM TELA FIO 12# 1/2" E CANTONEIRA DE 1"X1/8" | M2 | 0.96 | 146.99 | 183.03 | 175.71
|  |  | 10.7 | PINTURA E ACABAMENTO |  |  |  |  | 1956.3
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88485 | 10.7.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 36.6 | 4.09 | 5.09 | 186.29
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88484 | 10.7.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 17.415 | 4.95 | 6.16 | 107.28
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88489 | 10.7.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 36.6 | 12.13 | 15.1 | 552.66
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88488 | 10.7.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 17.415 | 14.24 | 17.73 | 308.77
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 100762 | 10.7.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 13.26 | 48.53 | 60.43 | 801.3
|  |  | 11 | ENTORNO DO PRÉDIO E ÁREAS DE ACESSO |  |  |  |  | 122365.01
|  |  | 11.1 | CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO - MURETAS DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 22690.31
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 101173 | 11.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSIVE ARMADURA DE ARRANQUE E CONCRETO 20MPA | M | 23 | 57.33 | 71.39 | 1641.97
SUDECAP/BH - Deson. | Abr/2024 | 40.32.05 | 11.1.2 | ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M | M3 | 9 | 46.14 | 57.45 | 517.05
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 95240 | 11.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 18 | 19.15 | 23.85 | 429.3
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-001 | 11.1.4 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÕES DE AÇO CA-50/60 NAS FORMAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES E DISTANCIADORES E PONTEIRA DE PROTEÇÃO COM A FUNÇÃO DE PREVENIR ACIDENTES DE OBRAS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE PONTAS DOS VERGALHÕES. | KG | 114.75 | 13.25 | 16.5 | 1893.38
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 96533 | 11.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 18 | 86.67 | 107.92 | 1942.56
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-002 | 11.1.6 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO, FCK 25 MPA, COM CONTROLE TECNOLÓGICO, INCLUSIVE ADENSAMENTO E CURA. CONSIDERADO PERDAS NO PREÇO UNITÁRIO. | M3 | 1.35 | 755.27 | 940.46 | 1269.62
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 89470 | 11.1.7 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 27 | 95.51 | 118.93 | 3211.11
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 87879 | 11.1.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 36 | 4.24 | 5.28 | 190.08
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 87529 | 11.1.9 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 36 | 34.59 | 43.07 | 1550.52
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88485 | 11.1.10 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 36 | 4.09 | 5.09 | 183.24
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88489 | 11.1.11 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 36 | 12.13 | 15.1 | 543.6
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50946 | 11.1.12 | GUARDA CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M | M | 13 | 575.62 | 716.76 | 9317.88
|  |  | 11.2 | CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO |  |  |  |  | 82545.75
SUDECAP/BH - Deson. | Abr/2024 | 40.32.23 | 11.2.1 | REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA | M2 | 550 | 4.36 | 5.43 | 2986.5
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 94275 | 11.2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 350 | 56.5 | 70.35 | 24622.5
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-037 | 11.2.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LASTRO COM BRITA CORRIDA, ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO. ALTURA MÍNIMA DE 5CM. | M3 | 27.5 | 228.48 | 284.5 | 7823.75
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 92397 | 11.2.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 550 | 68.79 | 85.66 | 47113
|  |  | 11.3 | PAISAGISMO |  |  |  |  | 17128.95
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98504 | 11.3.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 800 | 13.86 | 17.26 | 13808
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98510 | 11.3.2 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 5 | 98.58 | 122.75 | 613.75
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98511 | 11.3.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 5 | 180.5 | 224.76 | 1123.8
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98509 | 11.3.4 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 20 | 63.58 | 79.17 | 1583.4
|  |  | 12 | LIMPEZA E BOTA-FORA |  |  |  |  | 36374.68
|  |  | 12.1 | LIMPEZA FINAL E BOTA-FORA DE MATERIAIS - ESTIMATIVA |  |  |  |  | 36374.68
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-106 | 12.1.1 | BOTA-FORA COM CARGA MANUAL/MECÂNICA PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E ENTULHOS EM GERAL, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL NO INTERIOR DA OBRA COM CARGA EM CAMINHÃO CAÇAMBA, TRANSPORTE E DESCARGA EM LOCAL AUTORIZADO PELA PREFEITURA (MOVIMENTAÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE) | M3 | 600 | 33.26 | 41.42 | 24852
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-107 | 12.1.2 | BOTA-FORA EM CAÇAMBA ALUGADA, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL NO INTERIOR DA OBRA E CARGA. (MOVIMENTAÇÃO EM CAÇAMBA ALUGADA) | M3 | 100 | 48.97 | 60.98 | 6098
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 97637 | 12.1.3 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 180 | 2.49 | 3.1 | 558
COMPOSIÇÕES - CEFET/MG | - | CPU-108 | 12.1.4 | EXECUÇÃO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA, CONSIDERANDO LIMPEZA DE ESQUADRIAS E VIDROS, REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PAREDE, PISO, LOUÇAS, METAIS E DEMAIS EQUIPAMENTOS INSTALADOS | UNID | 1 | 3908.35 | 4866.68 | 4866.68
[8 empty] | TOTAL GERAL | 2494657.75

## CRONOGRAMA
Obra de construção do Restaurante Estudantil, urbanização do entorno e demais obras complementares
Campus Leopoldina
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total da Estapa (R$) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS
|  |  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
Planilha orçamentária A - Obra de construção do Restaurante Estudantil, urbanização do entorno e demais obras complementares
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES | 196817.53 | 38069.9551 | 19.34% | 81355.9684 | 41.34% | 6551.1866 | 3.329% | 6820.2927 | 3.465% | 10373.8725 | 5.271% | 12782.0266 | 6.494% | 21807.4293 | 11.08% | 19056.7987 | 9.682%
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA | 105953.68 | 38069.9551 | 35.93% | 7051.9584 | 6.656% | 3857.1866 | 3.64% | 4126.2927 | 3.894% | 7679.8725 | 7.248% | 10088.0266 | 9.521% | 19113.4293 | 18.04% | 15966.9587 | 15.07%
1.2 | DEMOLIÇÕES, LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E LOCAÇÃO DA OBRA | 30785.6 |  |  | 30785.6 | 100%
1.3 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | 60078.25 |  |  | 43518.41 | 72.44% | 2694 | 4.484% | 2694 | 4.484% | 2694 | 4.484% | 2694 | 4.484% | 2694 | 4.484% | 3089.84 | 5.143%
2 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 390065.7 | 0 | 0% | 133887.16 | 34.32% | 123674.19 | 31.71% | 132504.35 | 33.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1 | FUNDAÇÃO - RADIER | 133887.16 |  |  | 133887.16 | 100%
2.2 | PILARES | 26486.69 |  |  |  |  | 26486.69 | 100%
2.3 | VIGAS | 97187.5 |  |  |  |  | 97187.5 | 100%
2.4 | LAJE PRÉ-FABRICADA | 132504.35 | [6 empty] | 132504.35 | 100%
3 | COBERTURA | 307999.58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 173227.44 | 56.24% | 134772.14 | 43.76% | 0 | 0% | 0 | 0%
3.1 | ESTRUTURA E TELHADO | 139221.53 | [8 empty] | 139221.53 | 100%
3.2 | BEIRAL COM FECHAMENTO EM PLACAS CIMENTÍCEAS | 119941.85 | [10 empty] | 119941.85 | 100%
3.3 | ÁREA IMPERMEABILIZADA - PREPARO E REGULARIZAÇÃO | 13847.02 | [8 empty] | 13847.02 | 100%
3.4 | ÁREA IMPERMEABILIZADA - MANTA ASFÁLTICA E PROTEÇÃO MECÂNICA | 20158.89 | [8 empty] | 20158.89 | 100%
3.5 | CALHAS E RUFOS | 14830.29 | [10 empty] | 14830.29 | 100%
4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS BRUTOS | 149468.26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76791.04 | 51.38% | 72677.22 | 48.62% | 0 | 0% | 0 | 0%
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 76791.04 | [8 empty] | 76791.04 | 100%
4.2 | REVESTIMENTOS BRUTOS EM TETOS | 8294 | [10 empty] | 8294 | 100%
4.3 | REVESTIMENTOS BRUTOS EM PAREDES | 64383.22 | [10 empty] | 64383.22 | 100%
5 | DRENAGEM PLUVIAL, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PCIP | 105026.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 105026.75 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
5.1 | DRENAGEM PLUVIAL | 22274.93 | [10 empty] | 22274.93 | 100%
5.2 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 30521.37 | [10 empty] | 30521.37 | 100%
5.3 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 27176.37 | [10 empty] | 27176.37 | 100%
5.4 | PCIP | 25054.08 | [10 empty] | 25054.08 | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO | 637034.03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 460152 | 72.23% | 176882.03 | 27.77%
6.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | 92625.23 | [12 empty] | 92625.23 | 100%
6.2 | ILUMINAÇÃO | 46499.15 | [12 empty] | 46499.15 | 100%
6.3 | TOMADAS E INTERRUPTORES | 261122.72 | [12 empty] | 261122.72 | 100%
6.4 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 17789.96 | [12 empty] | 17789.96 | 100%
6.5 | ENVELOPAMENTO DE DUTO FLEXÍVEL - ÁREA EXTERNA | 17019 | [12 empty] | 17019 | 100%
6.6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ÁREA EXTERNA | 43038.15 | [14 empty] | 43038.15 | 100%
6.7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO DE POSTES - ÁREA EXTERNA | 133843.88 | [14 empty] | 133843.88 | 100%
6.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA | 25095.94 | [12 empty] | 25095.94 | 100%
7 | INSTALAÇÕES DE GLP | 18260.09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18260.09 | 100% | 0 | 0%
7.1 | REDE DE GÁS GLP | 18260.09 | [12 empty] | 18260.09 | 100%
8 | FORRO, PISOS, REVESTIMENTOS FINOS, PINTURA, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | 295463.67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 171065.61 | 57.9% | 124398.06 | 42.1%
8.1 | FORRO EM GESSO ACARTONADO | 13093.61 | [12 empty] | 13093.61 | 100%
8.2 | PISOS, SOLEIRAS, PEITORIS E REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES | 126678.51 | [12 empty] | 126678.51 | 100%
8.3 | BANCADAS E DIVISÓRIAS | 31293.49 | [12 empty] | 31293.49 | 100%
8.4 | PINTURA EM TETOS INTERNOS | 27647.86 | [14 empty] | 27647.86 | 100%
8.5 | PINTURA DO BEIRAL | 20256.33 | [14 empty] | 20256.33 | 100%
8.6 | PINTURA EM PAREDES - INTERNAS E EXTERNAS | 39668.33 | [14 empty] | 39668.33 | 100%
8.7 | PINTURA EM PISOS | 9082.18 | [14 empty] | 9082.18 | 100%
8.8 | LOUÇAS | 11511.75 | [14 empty] | 11511.75 | 100%
8.9 | METAIS E ACESSÓRIOS | 16231.61 | [14 empty] | 16231.61 | 100%
9 | ESQUADRIAS | 208495.17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 208495.17 | 100%
9.1 | PORTAS | 103947.54 | [14 empty] | 103947.54 | 100%
9.2 | JANELAS | 104547.63 | [14 empty] | 104547.63 | 100%
10 | CASA DE GÁS | 27287.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17000.86 | 62.3% | 10286.42 | 37.7% | 0 | 0%
10.1 | FUNDAÇÃO - RADIER | 4244.23 | [10 empty] | 4244.23 | 100%
10.2 | ALVENARIA ESTRUTURAL EM BLOCOS DE CONCRETO | 3516.5 | [10 empty] | 3516.5 | 100%
10.3 | LAJE MACIÇA | 5766.77 | [10 empty] | 5766.77 | 100%
10.4 | REVESTIMENTOS BRUTOS | 1769.61 | [10 empty] | 1769.61 | 100%
10.5 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES | 1703.75 | [10 empty] | 1703.75 | 100%
10.6 | ESQUADRIAS | 8330.12 | [12 empty] | 8330.12 | 100%
10.7 | PINTURA E ACABAMENTO | 1956.3 | [12 empty] | 1956.3 | 100%
11 | ENTORNO DO PRÉDIO E ÁREAS DE ACESSO | 122365.01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22690.31 | 18.54% | 99674.7 | 81.46%
11.1 | CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO - MURETAS DE CONTENÇÃO | 22690.31 | [12 empty] | 22690.31 | 100%
11.2 | CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO | 82545.75 | [14 empty] | 82545.75 | 100%
11.3 | PAISAGISMO | 17128.95 | [14 empty] | 17128.95 | 100%
12 | LIMPEZA E BOTA-FORA | 36374.68 | 0 | 0% | 24852 | 68.32% | 1016.3333 | 2.794% | 1016.3333 | 2.794% | 1016.3333 | 2.794% | 1016.3333 | 2.794% | 1016.3333 | 2.794% | 6441.0133 | 17.71%
12.1 | LIMPEZA FINAL E BOTA-FORA DE MATERIAIS - ESTIMATIVA | 36374.68 |  |  | 24852 | 68.32% | 1016.3333 | 2.794% | 1016.3333 | 2.794% | 1016.3333 | 2.794% | 1016.3333 | 2.794% | 1016.3333 | 2.794% | 6441.0133 | 17.71%
| TOTAL | 2494657.75 | 38069.9551 | 1.526% | 240095.1284 | 9.624% | 131241.71 | 5.261% | 140340.976 | 5.626% | 261408.6858 | 10.48% | 343275.3299 | 13.76% | 705278.1927 | 28.27% | 634947.772 | 25.45%
| TOTAL ACUMULADO |  | 38069.9551 | 1.526% | 278165.0835 | 11.15% | 409406.7935 | 16.41% | 549747.7695 | 22.04% | 811156.4554 | 32.52% | 1154431.7853 | 46.28% | 1859709.978 | 74.55% | 2494657.75 | 100%

## CURVA ABC
Obra de construção do Restaurante Estudantil, urbanização do entorno e demais obras complementares
Campus Leopoldina
CURVA ABC - Obra de construção do Restaurante Estudantil, urbanização do entorno e demais obras complementares
Classificação | % Acum. | % | Item | Descrição dos Serviços | Und | Preço Total
A | 4.37% | 4.37% | 2.4.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA EM TRELIÇA METÁLICA TR12 (LT 16CM), SOBRECARGA MÍNIMA DE 200 KG/M2 (SEM PESO PÓPRIO DAS TRELIÇAS E LAJOTAS), ENCHIMENTO EM EPS. INCLUSIVE ESCORAMENTO E CONCRETO BOMBEADO FCK>=25MPA. INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | M2 | 109026.85
A | 7.885% | 3.515% | 3.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME (FACE SUPERIOR EM TELHA GALVALUME ESP. 0,43MM BRANCA, FACE INFERIOR LISA/FORRO ESP.0,43MM). ISOLAMENTO EM ESPUMA RÍGICA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3. INCLUSO IÇAMENTO E MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. | M2 | 87685.17
A | 11.34% | 3.458% | 6.3.27 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 86274
A | 14.71% | 3.364% | 3.2.1 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR PARA FIXAÇÕES DE CHAPAS CIMENTICIAS (BEIRAL) E TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO. APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE RETOQUES. | KG | 83925.45
A | 17.47% | 2.766% | 1.1.7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, LIMPEZA PERMANENTE DO CANTEIRO DE OBRAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. MEDIÇÃO PROPORCIONAL AO AVANÇO DA OBRA. | UNID | 69001.55
A | 20.02% | 2.545% | 2.1.7 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO, FCK 25 MPA, COM CONTROLE TECNOLÓGICO, INCLUSIVE ADENSAMENTO E CURA. CONSIDERADO PERDAS NO PREÇO UNITÁRIO. | M3 | 63481.05
A | 22.45% | 2.431% | 4.1.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 29X19X14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO EM CIMENTO E AREIA | M2 | 60649.36
A | 24.74% | 2.288% | 6.7.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECÔNICO ESCALONADO RETO COM ALTURA ÚTIL DE 7M CONSTRUÇÃO: TUBO DE AÇO CARBONO DIN 2440, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM; DIÂMETRO DA BASE: 76 MM; DIÂMETRO DO TOPO: 60,3 MM; NÚMERO DE ESTÁGIOS: 2; REDUÇÃO DO DIÂMETRO ATRAVÉS DE PROCESSO DE PRENSAGEM HIDRÁULICA. BASE TIPO FLANGE, QUADRADA, COM DIMENSÕES DE 200 X 200 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 3/16". | CJ | 57076.58
A | 26.63% | 1.89% | 8.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE, RETIFICADO 60X30CM NA COR BRANCO ESMALTADA, 1.ª QUALIDADE (EXTRA), CLASSE A, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COM REJUNTE INTERNO FLEXÍVEL | M2 | 47140.59
A | 28.52% | 1.889% | 11.2.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 47113
A | 30.22% | 1.706% | 9.2.1 | J1, J2, J3, J4 E J6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA BASCULANTE COM PERFIS EM AÇO CARBONO, ALAVANCAS PARA BASCULANTE, VIDRO MINI BOREAL INCOLOR DE 4MM, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA DE FUNDO, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE COR PRETO FOSCO E DEMAIS MATERIAIS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO; DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | M2 | 42570.11
A | 31.9% | 1.679% | 3.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO EM AÇO ESTRUTURAL EM PERFIS ASTM, INCLUSIVE TODOS COMPONENTES METÁLICOS DA ESTRUTURA, LIMPEZA SUPERFICIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIOXIDANTE E PINTURA ESMALTE PARA ACABAMENTO FINAL, INCLUSIVE TODOS OS DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIO PARA MONTAGEM E SOLDA DA ESTRUTURA. (OBS.: CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO CONSIDERADOS NO PREÇO UNITÁRIO DA ESTRUTURA) | KG | 41875
A | 33.5% | 1.598% | 2.1.6 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÕES DE AÇO CA-50/60 NAS FORMAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES E DISTANCIADORES E PONTEIRA DE PROTEÇÃO COM A FUNÇÃO DE PREVENIR ACIDENTES DE OBRAS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE PONTAS DOS VERGALHÕES. | KG | 39872.25
A | 35.02% | 1.516% | 2.3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM MADEIRITE PLASTIFICADO, E = 17MM, 2 UTILIZAÇÕES. INCLUSO DESFORMA COM USO DE DESMOLDANTE, CIMBRAMENTO, ESCORAMENTO, TRAVAMENTO, UTILIZAÇÃO DE BARRAS DE ANCORAGEM, ESPAÇADORES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 37820.73
A | 36.46% | 1.444% | 3.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA E =10MM (IMPERMEÁVEL) PARA FORRO SOB ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA EXTERNA), CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA E AS BORDAS DAS PLACAS TRATADAS, CRIANDO UMA SUPERFÍCIE LISA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E EXECUÇÃO DAS EMENDAS DAS PLACAS, COR NATURAL, CONFORME PROJETO. | M2 | 36016.4
A | 37.89% | 1.434% | 9.1.8 | P11, P12, P13 E P16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE CORRER E BADEIRA FIXA SUPERIOR, EM PERFIS DE ALUMÍNIO COR PRETO FOSCO E FERRAGENS CROMADAS, VIDRO TEMPERADO DE 10MM. PARE MÓVEL COM ALTURA DE 210CM; PARTE FIXA COM ALTURA DE 100CM. DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | M2 | 35770.53
A | 39.2% | 1.307% | 6.2.2 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 32612.25
A | 40.43% | 1.23% | 9.2.7 | J15, J16 E J17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO DE CORRER, EM PERFIS DE ALUMÍNIO COR PRETO FOSCO E FERRAGENS CROMADAS, VIDRO TEMPERADO DE 10MM. DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | M2 | 30680.38
A | 41.66% | 1.227% | 2.3.1 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÕES DE AÇO CA-50/60 NAS FORMAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES E DISTANCIADORES E PONTEIRA DE PROTEÇÃO COM A FUNÇÃO DE PREVENIR ACIDENTES DE OBRAS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE PONTAS DOS VERGALHÕES. | KG | 30607.5
A | 42.88% | 1.223% | 4.3.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO MASSA ÚNICA/REBOCO LISO, TRAÇO 1:2:8, CIMENTO, CAL E AREIA LAVADA, ESP. 1,75 CM, APLICADO EM PAREDES, PREPARO MECÂNICO, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 30511.93
A | 44.03% | 1.153% | 2.3.3 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO, FCK 25 MPA, COM CONTROLE TECNOLÓGICO, INCLUSIVE ADENSAMENTO E CURA. CONSIDERADO PERDAS NO PREÇO UNITÁRIO. | M3 | 28759.27
A | 45.11% | 1.078% | 6.3.26 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 26890.2
A | 46.17% | 1.063% | 4.3.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 26525.75
A | 47.17% | 0.9962% | 12.1.1 | BOTA-FORA COM CARGA MANUAL/MECÂNICA PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E ENTULHOS EM GERAL, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL NO INTERIOR DA OBRA COM CARGA EM CAMINHÃO CAÇAMBA, TRANSPORTE E DESCARGA EM LOCAL AUTORIZADO PELA PREFEITURA (MOVIMENTAÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE) | M3 | 24852
A | 48.16% | 0.987% | 11.2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 24622.5
A | 49.06% | 0.9046% | 6.3.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 22566
A | 49.95% | 0.892% | 6.1.32 | PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | M | 22253
B | 50.74% | 0.7861% | 8.3.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO ESCOVADO FINO, SUPORTES DE APOIO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. | M2 | 19610.75
B | 51.52% | 0.7846% | 8.2.6 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CIMENTO QUEIMADO, MODULAÇÕES DE 150X150CM, POLIDO. ESPESSURA MÉDIA DE 3CM. INCLUSO JUNTA PLÁSTICA | M2 | 19573.5
B | 52.25% | 0.7247% | 6.3.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V VÁRIAS CORES CONF. NORMA. ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 18080
B | 52.97% | 0.72% | 6.3.25 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 17962.5
B | 53.66% | 0.6856% | 1.3.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 17103.6
B | 54.3% | 0.647% | 4.1.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ DE CONCRETO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. CONFORME DETALHE EM PROJETO. | M2 | 16141.68
B | 54.95% | 0.6457% | 8.2.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA CINZA, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, MÍNIMO DE 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. | M2 | 16109.05
B | 55.59% | 0.643% | 9.1.4 | P5 - 110X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VAI E VEM, 2 FOLHAS, REVESTIMENTO DE ABS RÍGIDA (12MM DE ESPESSURA), COR BRANCA, COM VEDAÇÃO. SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE; DOBRADIÇAS EM CHAPA GALVANIZADA OU INOX E APOIO INFERIOR EM NYLON (PARA SUPORTAS A LAVAGEM); VISOR EM AMBAS AS FOLHAS EM ACRÍLICO (3MM DE ESPESSURA) FIXADO EM SEU ENTORNO COM GUARNIÇÃO DE BORRACHA NA COR BRANCA. (REF.: MULTIFLEX PORTAS OU SIMILAR) | UNID | 16041.4
B | 56.2% | 0.6114% | 8.4.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, MÍNIMO DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. | M2 | 15253.14
B | 56.8% | 0.5959% | 6.7.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO COMPLETA PARA POSTE GALVANIZADO, H=7,00M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ARMAÇÕES EM AÇO CA-50/60 (4 X 10MM, E ESTRIBO 8 X 6,3MM) E CONCRETO FCK =25MPA PARA FUNDAÇÃO ( PROFUNDIDADE IGUAL A 1,3 M E DIÂMETRO DE 450MM) E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO CHUMBADORES M19 X 500MM GALVANIZADO, CONFORME DETALHAMENTO | CJ | 14866.36
B | 57.39% | 0.5956% | 1.2.2 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 14859.38
B | 57.98% | 0.5902% | 6.6.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 14722.5
B | 58.54% | 0.558% | 6.3.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 13920
B | 59.1% | 0.5535% | 11.3.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 13808
B | 59.63% | 0.5307% | 6.7.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED, 50W, TEMP. DE COR 3.000KV, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR, FECHAMENTO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, DRIVER DE CORRENTE CONSTANTE INCORPORADO A LUMINARIA, TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, MANUTENÇÃO DE FLUXO LUMINÓSO >= 100.000H, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 90V A 350V - 60HZ, PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA MUNSEL, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES 10KV/12KA - REF. COMERCIAL ADOTADA NO PROJ. LUMINOTÉCNICO - MARCA TECNOWATT, MODELO TAU; OUTROS FORNECEDORES COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILAR OU SUPERIOR. | UNID | 13238
B | 60.15% | 0.5249% | 8.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PERFIS GALVANIZADOS, ATIRANTADOS EM PERFIS AUXILIARES DE AÇO-CARBONO FIXADOS NA ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO OU DIRETAMENTE ATIRANTADOS NA LAJE DE COBERTURA. PLACAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD COM ESPESSURA DE 1,25CM. PARAFUSOS ESPECÍFICOS PARA GESSO A CADA 30CM. JUNTAS DE 3MM ENTRE AS PLACAS TRATADAS COM MASSA DE GESSO PARA PREENCHIMENTO E TELA ESTRUTURANTE | M2 | 13093.61
B | 60.68% | 0.5247% | 6.3.18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 13090
B | 61.19% | 0.5164% | 8.6.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA GRAFIATTO | M2 | 12881.49
B | 61.7% | 0.5092% | 6.6.2 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 150 MM (6") | M | 12702
B | 62.2% | 0.501% | 3.4.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP, COM MAÇARICO, FUNDIDA COM A IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E SUBINDO NAS PAREDES ATÉ O TOPO - IMPERMEABILIZAÇÃO. INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA | M2 | 12498.53
B | 62.69% | 0.4906% | 5.4.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIPROPILENO (PPR), PRESSÃO DE 20 KGF/CM², INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 63 MM (NBR 15813) | M | 12238.8
B | 63.18% | 0.4847% | 3.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO/CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), DESENVOLVIMENTO DIVERSO, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M2 | 12091.46
B | 63.66% | 0.4839% | 2.4.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO COM USO DE TELA Q-92 | KG | 12071.97
B | 64.13% | 0.465% | 6.3.19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV VÁRIAS CORES CONF. NORMA. ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 11600
B | 64.59% | 0.4603% | 6.7.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA PARA POSTE, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO/POLICARBONATO/METACRILATO COM ALÍVIO DE PRESSAO, DRIVER INCORPORADO, MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO > 65.000H, FIXAÇÃO EM TOPO DE POSTE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10V/12KA, COM BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, ÓPTICA SA, POTÊNCIA 28W, >=3.500LM, 4.000K.COMERCIAL SKAT M PLUS | UNID | 11482.1
B | 65.04% | 0.4533% | 2.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES, EM MADEIRITE PLASTIFICADO, E = 17MM, 2 UTILIZAÇÕES. INCLUSO DESFORMA COM USO DE DESMOLDANTE, CIMBRAMENTO, ESCORAMENTO, TRAVAMENTO, UTILIZAÇÃO DE BARRAS DE ANCORAGEM, ESPAÇADORES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS. | M2 | 11308.19
B | 65.49% | 0.4463% | 9.1.12 | P20 - 280X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA MODELO EM CHAPA MEIA CANA 20 GALVANIZADA, EIXO EM TUBO HELICOIDAL, GUIAS LATERAIS TIPO U 7.0X6.0X2MM ESPESSURA, COM CLIPE PVC AUTOLUBRIFICANTE, SOLEIRA EM METALON 60X40 ESPESSURA 2MM COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO INTERNO/EXTERNO E BORRACHA DE VEDAÇÃO 50X12MM, COMANDO BOTOEIRA 3 POSIÇÕES EM CAIXA CROMADA COM CHAVE, MOTOR AC 600KG COM CAIXA REDUÇÃO BAIXO FLUXO DIMENSIONADO PARA ACIONAMENTO REGULAR A 4 CICLOS AO DIA (220V), COMPATÍVEL COM O PESO DA FOLHA. | UNID | 11133.22
B | 65.93% | 0.4412% | 1.3.7 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 11006.52
B | 66.36% | 0.4365% | 2.2.1 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÕES DE AÇO CA-50/60 NAS FORMAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES E DISTANCIADORES E PONTEIRA DE PROTEÇÃO COM A FUNÇÃO DE PREVENIR ACIDENTES DE OBRAS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE PONTAS DOS VERGALHÕES. | KG | 10890
B | 66.8% | 0.4324% | 7.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22mm), SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, PASTA DE SOLDA (FLUXO), SOLDA, LIMPEZA, ROQUEAMENTO (QUANDO NECESSÁRIOS) E PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS, EM TODA EXTENSÃO DA TUBULAÇÃO | M | 10785.92
B | 67.23% | 0.4288% | 8.6.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, MÍNIMO DUAS DEMÃOS. COR A DEFINIR EM PROJETO. | M2 | 10697.24
B | 67.64% | 0.4133% | 1.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DE OBRA E APOIO DA FISCALIZAÇÃO, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, BANHEIRO COM VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, MOBILIÁRIOS (MESA, CADEIRAS E DEMAIS MÓVEIS NECESSÁRIOS), ACABAMENTO DO PISO EM CONCRETO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESQUADRIAS PARA FECHAMENTO. | M2 | 10309.2
B | 68.05% | 0.411% | 1.1.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO, SEGUINDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UNID | 10253.15
B | 68.45% | 0.4018% | 8.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 10023.44
B | 68.85% | 0.3992% | 8.2.10 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MOSAICO EM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, VÁRIAS CORES. INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTE CIMENTÍCIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO. | M2 | 9958.64
B | 69.24% | 0.3879% | 1.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, TELA DE FECHAMENTO, MOBILIÁRIOS (MESAS, CADEIRAS, AQUECEDOR DE MARMITA), ACABAMENTO DO PISO EM CONCRETO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | M2 | 9677.85
B | 69.63% | 0.3873% | 3.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOMUS/LANTERNIN/CLARABOIA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E COBERTURA EM ACRÍLICO LEITOSO, COM VENTILAÇÃO. | M2 | 9661.36
B | 70% | 0.3761% | 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA MEDIDO "IN SITU" | M3 | 9381.34
B | 70.38% | 0.375% | 9.1.2 | P2 e P7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NA COR NATURAL, EM VENEZIANA NÃO VENTILADA, INCLUSIVE GUARNIÇÃO/MOLDURA, FECHADURA E MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO | M2 | 9354.55
B | 70.75% | 0.3735% | 11.1.12 | GUARDA CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M | M | 9317.88
B | 71.11% | 0.3641% | 1.2.7 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE EM PROCESSO DE RUÍNA (ANTIGO PRÉDIO DE CONSULTÓRIO MÉDICO), INCLUSIVE APOIO DE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIO PARA AFASTAMENTOS MANUAIS DE MATERIAIS | UNID | 9084.11
B | 71.47% | 0.3531% | 6.1.31 | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 8808.8
B | 71.82% | 0.3514% | 6.7.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECÔNICO ESCALONADO RETO COM ALTURA ÚTIL DE 3,5 M CONSTRUÇÃO: TUBO DE AÇO CARBONO DIN 2440, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM; DIÂMETRO DA BASE: 76 MM; DIÂMETRO DO TOPO: 60,3 MM; NÚMERO DE ESTÁGIOS: 2; REDUÇÃO DO DIÂMETRO ATRAVÉS DE PROCESSO DE PRENSAGEM HIDRÁULICA. BASE TIPO FLANGE, QUADRADA, COM DIMENSÕES DE 200 X 200 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 3/16" | CJ | 8766
B | 72.16% | 0.3415% | 6.8.2 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 8519.09
B | 72.5% | 0.3412% | 6.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO - QDC - DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 400A, 100 DISJUNTORES DIN, EM CHAPA # 22 NA COR BRANCA, INCLUÍNDO ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS, PROTEÇÃO PARA O BARRAMENTO EM POLICARBONATO OU CHAPA METÁLICA E PORTA PROJETOS NA PORTA. REFERÊNCIA QDETNII CEMAR OU SUPERIOR | UNID | 8511.84
B | 72.84% | 0.3403% | 8.5.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA ROLADA EMBORRACHADA FLEXÍVEL | M2 | 8488.61
B | 73.18% | 0.3396% | 6.8.5 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8472
B | 73.52% | 0.3335% | 8.2.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2CM | M2 | 8320.2
B | 73.85% | 0.3325% | 4.2.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO | M2 | 8294
B | 74.17% | 0.3269% | 10.6.1 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 8154.41
B | 74.5% | 0.3257% | 1.1.1 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | M | 8125.2
B | 74.82% | 0.3245% | 8.2.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, ARGAMASSA 1:4 - CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA MÉDIA DE 3CM | M2 | 8096.14
B | 75.15% | 0.3225% | 8.7.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, MÍNIMO 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | M2 | 8045.91
B | 75.46% | 0.3147% | 1.3.6 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 7851.48
B | 75.78% | 0.3136% | 11.2.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LASTRO COM BRITA CORRIDA, ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO. ALTURA MÍNIMA DE 5CM. | M3 | 7823.75
B | 76.09% | 0.3106% | 6.3.22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 7748
B | 76.39% | 0.3053% | 6.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE TUBO LED BARRA LED, 2X18W, 4180LM. CORPO EM POLICARBONATO INJETADO, REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO COM ACABAMENTO INTERNO LISO. PROTEÇÃO IP-65. CONJUNTO COMPLETO, INCLUINDO LÂMPADAS TUBO LED. (MODELO REFERÊNCIA: LPT 24 ITAIM, LUMICENTER OU INTRAL). | UNID | 7615.6
B | 76.69% | 0.298% | 2.1.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 7433.3
B | 76.99% | 0.2974% | 6.7.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, COM UM BRAÇO (BRAÇO: TUBO AÇO CARBONO DIN 2440, ESPESSURA MÍNIMA 3MM; DIÂMETRO EXTERNO 48.3MM, INCLINAÇÃO 15° FABRI-CADOS EM TUBO AÇO CARBONO DIN 2440, ESPESSURA MÍNIMA MM; NÚCLEO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 76MM, ALTURA 25CM; ROSCAS SOLDADAS, FIXAÇÃO EM POSTE TOPO 60.3MM, TAMPA DE VEDAÇÃO EM ALUMÍNIO. TRATAMENTO: GALVANI-ZAÇÃO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE, INTERNA E EXTERNAMENTE. (REF. LUMICENTES SCON 1) | UNID | 7419.23
B | 77.28% | 0.2969% | 5.1.5 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 7407.52
B | 77.58% | 0.2945% | 4.3.1 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO CHAPISCO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM COLHER DE PEDREIRO. PREPARO MECÂNICO | M2 | 7345.54
B | 77.87% | 0.2942% | 6.5.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 7339.2
B | 78.17% | 0.2932% | 8.4.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, MÍNIMO DUAS DEMÃOS. COR A DEFINIR EM PROJETO. | M2 | 7313.09
B | 78.45% | 0.288% | 6.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO - QDC - DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 600A, 56 POSIÇÕES DIN, EM CHAPA # 22 NA COR BRANCA, INCLUÍNDO ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS, PROTEÇÃO PARA O BARRAMENTO EM POLICARBONATO OU CHAPA METÁLICA E PORTA PROJETOS NA PORTA. REFERÊNCIA QDETNII CEMAR OU SUPERIOR | UNID | 7185.35
B | 78.74% | 0.2865% | 5.3.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7147.5
B | 79.03% | 0.2863% | 9.2.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO EM NYLON COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATUAL | M2 | 7141.06
B | 79.31% | 0.2862% | 5.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, TIPO TANQUE, COM TAMPA EM ROSCA, CAPACIDADE DE 2.000L. REF.: TANQUE 2.000L DE POLIETILENO AZUL FORTLEV OU SIMILAR | UNID | 7138.92
B | 79.59% | 0.2817% | 3.3.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAMADA DE ENCHIMENTO PARA INCLINAÇÃO DA ÁREA IMPERMEABILIZADA COM AGREGADO EM BRITA LEVE SINTÉTICA EM E.V.A (MATERIAL ATÓXICO E ESTÁVEL) EM TRAÇO MÍNIMO DE 1:4 (CIMENTO - AGREGADO LEVE) E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 6KG/CM2. ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA DE 8 CM. | M3 | 7028.37
B | 79.87% | 0.2757% | 6.4.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6878
C | 80.14% | 0.2701% | 9.1.10 | P15 - 115X310CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM 1 FOLHA DE ABRIR COM VENEZIANA NÃO VENTILADA E 2 BANDEIRAS FIXAS SUPERIORES COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM; ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO FOSCO, PERFIS MONTANTES QUADRADOS DE 2" - ESPESSURA DA CHAPA DE 2MM, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | UNID | 6738.84
C | 80.41% | 0.2696% | 8.3.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA OU SIMILAR, E=2CM, POLIDA NAS DUAS FACES E TESTADAS, ENGASTAMENTO DE 3CM NO PISO E NA PAREDE. COLADA EM OUTRA DIVISÓRIA POR MEIO DE COLA À BASE EPOXI | M2 | 6724.72
C | 80.67% | 0.2636% | 8.6.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, MÍNIMO DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. | M2 | 6575.53
C | 80.94% | 0.2626% | 6.7.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PROJETOR LED DE 125W, CORPO: ALUMÍNIO; DISSIPADOR: ALUMÍNIO EXTRUDADO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; CABECEIRA: ALUMÍNIO INJETADO;DIFUSOR: LENTE DE VIDRO LISO PLANO TEMPERADO DE ELEVADA RESISTÊNCIA À IMPACTOS IK08;TENSÃO: 220VAC, 50/60HZ; (MONOCROMÁTICO E RGB). FATOR DE POTÊNCIA: >0.95. EFICIÊNCIA: >90%. TEMPERATURA DE USO: -30OC A +50 OC; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: INTEGRADO À LUMINÁRIA; VIDA ÚTIL: 60.000HS; INSTALAÇÃO: AÇO ZINCADO, REGULÁVEL PARA INSTALAÇÃO. GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 CONJUNTO ÓPTICO E ALOJAMENTO PARA DRIVER. >=15000LM | UNID | 6551.46
C | 81.2% | 0.2603% | 9.2.2 | J5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA REDONDA, DIÂMETRO 100CM, DIVIDIDA EM DUAS PARTES, TIPO VENEZIANA FIXA, DISTÂNCIA ENTRE AS FOLHAS DE NO MÍNIMO 5CM E TRANSPASSE MÍNIMO DE 10CM. VIDRO MINI BOREAL INCOLOR DE 6MM. MOLDURA REDONDA EM METAL COR PRETO FOSCO (REF.: MOLDURA PARA ESPELHO REDONDO 100CM BRIEDLDESIGN) E PERFIL U HORIZONTAL EM ALUMÍNIO PRETO FOSCO. DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | UNID | 6492.52
C | 81.46% | 0.26% | 8.5.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, MÍNIMO 2 DEMÃOS. | M2 | 6486.58
C | 81.71% | 0.257% | 6.1.26 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 6411
C | 81.96% | 0.2496% | 2.4.2 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÕES DE AÇO CA-50/60 NAS FORMAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES E DISTANCIADORES E PONTEIRA DE PROTEÇÃO COM A FUNÇÃO DE PREVENIR ACIDENTES DE OBRAS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE PONTAS DOS VERGALHÕES. | KG | 6226.65
C | 82.21% | 0.2453% | 2.1.8 | CURA ÚMIDA EM LAJE, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDO, 100% POLIÉSTER E ASPERSÃO DE ÁGUA | M2 | 6120
C | 82.45% | 0.2444% | 12.1.2 | BOTA-FORA EM CAÇAMBA ALUGADA, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL NO INTERIOR DA OBRA E CARGA. (MOVIMENTAÇÃO EM CAÇAMBA ALUGADA) | M3 | 6098
C | 82.7% | 0.2438% | 9.2.3 | J7 - 200X120/90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA MODELO EM CHAPA MEIA CANA 20 GALVANIZADA, EIXO EM TUBO HELICOIDAL, GUIAS LATERAIS TIPO U 7.0X6.0X2MM ESPESSURA, COM CLIPE PVC AUTOLUBRIFICANTE, SOLEIRA EM METALON 60X40 ESPESSURA 2MM COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO INTERNO/EXTERNO E BORRACHA DE VEDAÇÃO 50X12MM, COMANDO BOTOEIRA 3 POSIÇÕES EM CAIXA CROMADA COM CHAVE, MOTOR AC 600KG COM CAIXA REDUÇÃO BAIXO FLUXO DIMENSIONADO PARA ACIONAMENTO REGULAR A 4 CICLOS AO DIA (220V), COMPATÍVEL COM O PESO DA FOLHA. | UNID | 6082.68
C | 82.94% | 0.2412% | 1.1.3 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA, COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO, SEGUINDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UNID | 6017.01
C | 83.18% | 0.2389% | 9.1.3 | P3 e P4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NA COR NATURAL, EM VENEZIANA VENTILADA, INCLUSIVE GUARNIÇÃO/MOLDURA, FECHADURA EM TARJETA LIVRE/OCUPADO E MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO | M2 | 5960.96
C | 83.41% | 0.2339% | 6.3.21 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 5835.78
C | 83.64% | 0.2309% | 1.1.4 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO, COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO, SEGUINDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UNID | 5759.35
C | 83.86% | 0.2174% | 3.3.4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ARGAMASSA 1:4 - CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA MÉDIA DE 3CM, EM LAJE. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO PARA ARGAMASSA. CAIMENTO DE 2% EM DIREÇÃO AOS RALOS E ACABAMENTO MEIA CANA NO ENCONTRO COM AS PAREDES. INCLUSO ADITIVO IMPERBEABILIZANTE LÍQUIDO PARA ARGAMASSA | M2 | 5424.23
C | 84.08% | 0.217% | 3.4.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. INCLUSO FILME DE POLIETILENO DE 20 A 25 MICRA. | M2 | 5413.93
C | 84.29% | 0.2159% | 6.1.33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA PERFILADO COM TOMADA 2P+T - 10A | UNID | 5385
C | 84.51% | 0.2154% | 5.1.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5373.9
C | 84.72% | 0.2135% | 6.3.20 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 5326
C | 84.93% | 0.212% | 6.3.23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 5288
C | 85.14% | 0.2098% | 6.6.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO CONSTITUÍDO POR FIBRAS MONOMODO, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ACRILATO E REVESTIMENTO SECUNDÁRIO EM MATERIAL POLIMÉRICO COLORIDO (900 µM), REUNIDAS E REVESTIDAS POR FIBRAS SINTÉTICAS DIELÉTRICAS PARA SUPORTE MECÂNICO (RESISTÊNCIA À TRAÇÃO) E COBERTAS POR CAPA EXTERNA EM POLÍMERO PARA USO INTERNO E EXTERNO. NÃO PROPAGANTE A CHAMA E RESISTENTE A FUNGOS E RAIOS ULTRAVIOLETA. DEVE POSSUIR ELEMENTOS QUE TORNEM A FIBRA RESISTENTE A TRAÇÃO E O CONJUNTO DEVE SER PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DEVE CONTER 6 FIBRAS INTERNAS MONOMODO COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE 10 GBPS. DESIGNAÇÃO ABNT: CFOT-X-EO; | M | 5235
C | 85.35% | 0.2076% | 2.4.4 | CURA ÚMIDA EM LAJE, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDO, 100% POLIÉSTER E ASPERSÃO DE ÁGUA | M2 | 5178.88
C | 85.56% | 0.2074% | 9.2.5 | J8, J9, J10, J11, J12 E J13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FIXO TEMPERADOS LISOS E INCOLORES 6MM FIXADOS EM PERFIL U; ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO FOSCO, PERFIS MONTANTES QUADRADOS DE 2" - ESPESSURA DA CHAPA DE 2MM; DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | M2 | 5174.98
C | 85.76% | 0.2074% | 8.6.2 | FORNECIMENTO E APLICA DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. | M2 | 5174.28
C | 85.97% | 0.2067% | 6.7.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR COM FACHO ABERTO SIMÉTRICO RETANGULAR PRETO 200W LED LUZ BRANCA NEUTRA, VIDA ÚTIL MÉDIA: 50.000 HORAS, CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO, IP65, POTÊNCIA: 200W, TENSÃO: 100-240V, ÂNGULO: 38X80º, FLUXO LUMINOSO:>= 25.000LM,TEMPERATURA COR: 4000K LUZ NEUTRA, REF.:FLOODLIGHT LED 200W. PARA SER USADO NA QUADRA DE ESPORTES DENTRO DO GINÁSIO.REF.: FLOODLIGHT LED LEDVANCE OU SIMILAR | UNID | 5157.12
C | 86.18% | 0.2057% | 6.6.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5130.88
C | 86.38% | 0.2037% | 8.4.2 | FORNECIMENTO E APLICA DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO. | M2 | 5081.63
C | 86.58% | 0.1962% | 5.2.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 85 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4895
C | 86.77% | 0.1951% | 12.1.4 | EXECUÇÃO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA, CONSIDERANDO LIMPEZA DE ESQUADRIAS E VIDROS, REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PAREDE, PISO, LOUÇAS, METAIS E DEMAIS EQUIPAMENTOS INSTALADOS | UNID | 4866.68
C | 86.96% | 0.1896% | 8.2.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO CIMENTÍCIO ACETINADO BORDA RETIFICADA 61X61CM, COR CINZA. COEFICIENTE DE ATRIVO POL - <0.4. APARÊNCIA UNIFORME. PORCELANATO DE USO COMERCIAL DE TRÁFEGO INTENSO. ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, COM REJUNTE INTERNO FLEXÍVEL. | M2 | 4730.9
C | 87.15% | 0.188% | 6.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR DE EMBUTIR NO SOLO, 6W, IP 67, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, VISOR EM VIDRO TEMPERADO, DRIVER INCLUSO, ÂNGULO DE ABERTURA <=30º, TEMPERATURA DE COR >=3000K, FLUXO LUMINOSO >=800LM 5410/2004 | UNID | 4690.2
C | 87.33% | 0.1844% | 5.4.6 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4599
C | 87.51% | 0.1797% | 6.3.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA ESTANQUE 2P+T - 20A, CAIXA E ESPELHO COM TOMADA. REF. COMERCIAL LINHA AQUATIC | UNID | 4482
C | 87.69% | 0.1788% | 1.1.5 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO, SEGUINDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E APROVAÇÃO NO CBMG | UNID | 4460.8
C | 87.87% | 0.1751% | 6.1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DE ENERGIA COM MEMÓRIA DE MASSA, REF. COMERCIAL MMW02 - M, INCLUÍNDO TCS DE MEDIÇÃO | UNID | 4367.82
C | 88.04% | 0.174% | 8.6.5 | PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 4339.79
C | 88.21% | 0.1719% | 2.2.3 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO, FCK 25 MPA, COM CONTROLE TECNOLÓGICO, INCLUSIVE ADENSAMENTO E CURA. CONSIDERADO PERDAS NO PREÇO UNITÁRIO. | M3 | 4288.5
C | 88.38% | 0.1712% | 6.8.4 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4269.9
C | 88.56% | 0.171% | 6.6.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 4264.92
C | 88.73% | 0.1702% | 5.3.10 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 4245.96
C | 88.89% | 0.1687% | 5.3.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA LINEAR ANTI INSETOS, LARGURA 15CM, EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE REQUADRO/SUPORTE E DEMAIS MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO | M | 4208.45
C | 89.06% | 0.1676% | 5.2.14 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4181.4
C | 89.23% | 0.1648% | 10.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 4111.07
C | 89.39% | 0.1638% | 6.4.3 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4087
C | 89.55% | 0.1631% | 6.5.3 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 4068.6
C | 89.72% | 0.1628% | 9.1.1 | P1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER EM MDF ULTRA, DIMENSÕES 100 X 210CM, COR BRANCO CARRARA. INCLUSO PUXADOR VERTICAL EM AÇO INOX E PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO 40X100, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | UNID | 4061.64
C | 89.87% | 0.1575% | 9.1.5 | P6 - 105X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VAI E VEM, 2 FOLHAS, REVESTIMENTO DE ABS RÍGIDA (12MM DE ESPESSURA), COR BRANCA, COM VEDAÇÃO. SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE; DOBRADIÇAS EM CHAPA GALVANIZADA OU INOX E APOIO INFERIOR EM NYLON (PARA SUPORTAS A LAVAGEM); VISOR EM AMBAS AS FOLHAS EM ACRÍLICO (3MM DE ESPESSURA) FIXADO EM SEU ENTORNO COM GUARNIÇÃO DE BORRACHA NA COR BRANCA. (REF.: MULTIFLEX PORTAS OU SIMILAR) | UNID | 3930.17
C | 90.03% | 0.1571% | 6.7.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO COMPLETA PARA POSTE GALVANIZADO, H=3,50M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ARMAÇÕES EM AÇO CA-50/60 (4 X 8MM, E ESTRIBO 7 X 5MM) E CONCRETO FCK =25MPA PARA FUNDAÇÃO (PROFUNDIDADE IGUAL A 1,1 M E DIÂMETRO DE 320MM) E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO CHUMBADORES GALVANIZADO CONFORME DETALHAMENTO FORNECEDOR POSTE, CONFORME DETALHAMENTO. | CJ | 3920.3
C | 90.19% | 0.1555% | 9.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUICHÊ PASSA PRATOS EM INOX 430, 120X30X60CM, 6 DIVISÕES (REF.: FRITOMAX 120X30) | UNID | 3880.42
C | 90.34% | 0.1539% | 1.2.6 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M | M | 3838.66
C | 90.49% | 0.1522% | 6.1.27 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 3795.75
C | 90.64% | 0.1514% | 6.3.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3776
C | 90.79% | 0.1498% | 8.9.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA MONOCOMANDO PARA BANCADA DE COZINHA. REF.: DOCOL CHESS 934806 | UNID | 3736.62
C | 90.94% | 0.1498% | 8.5.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, MÍNIMO DUAS DEMÃOS. COR A DEFINIR EM PROJETO. | M2 | 3736.42
C | 91.09% | 0.1481% | 5.1.6 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 3694.95
C | 91.23% | 0.1416% | 7.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15MM) SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, PASTA DE SOLDA (FLUXO), SOLDA, LIMPEZA, ROQUEAMENTO (QUANDO NECESSÁRIOS) E PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS, EM TODA EXTENSÃO DA TUBULAÇÃO | M | 3532.5
C | 91.37% | 0.1411% | 8.8.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2X40CM E CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO. REF.: BACIA SANITÁRIA CONFORT CELITE OU SIMILAR | UNID | 3519.46
C | 91.52% | 0.1411% | 8.8.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3519.1
C | 91.66% | 0.1405% | 5.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3504.77
C | 91.8% | 0.1398% | 9.1.9 | P14 - 125X310CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM 1 FOLHA DE ABRIR COM VENEZIANA NÃO VENTILADA E 2 BANDEIRAS FIXAS SUPERIORES COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM; ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO FOSCO, PERFIS MONTANTES QUADRADOS DE 2" - ESPESSURA DA CHAPA DE 2MM, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | UNID | 3487.39
C | 91.94% | 0.1393% | 6.3.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 3475
C | 92.07% | 0.1352% | 6.7.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED, 24W, TEMP. DE COR 4.000KV, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR, FECHAMENTO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, DRIVER DE CORRENTE CONSTANTE INCORPORADO A LUMINARIA, TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, MANUTENÇÃO DE FLUXO LUMINÓSO >= 100.000H, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 90V A 350V - 60HZ, PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA MUNSEL, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES 10KV/12KA - REF. COMERCIAL ADOTADA NO PROJ. LUMINOTÉCNICO - MARCA TECNOWATT, MODELO TAU; OUTROS FORNECEDORES COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILAR OU SUPERIOR. >=5000LM, OPTICA SA - 360GRAUS | UNID | 3371.95
C | 92.21% | 0.1346% | 9.1.6 | P9 - 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA GUICHÊ, 2 FOLHAS DE ABRIR, REVESTIMENTO DE ABD RÍDIGO (12MM DE ESPESSURA), COR BRANCA. INCLUSIVE MAÇANETA, FECHADURA E MAIS MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. | UNID | 3358.96
C | 92.34% | 0.1336% | 6.5.1 | ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M | M3 | 3332.1
C | 92.47% | 0.1323% | 6.4.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SERVIÇO DE FUSÃO E CERTIFICAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS (IMPRESSO E ARQUIVO ELETRÔNICO) | UNID | 3300
C | 92.6% | 0.131% | 6.3.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3267.5
C | 92.73% | 0.1287% | 11.1.7 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 3211.11
C | 92.85% | 0.1213% | 6.1.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3026.8
C | 92.97% | 0.1211% | 5.3.13 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 3021.15
C | 93.09% | 0.1203% | 2.1.2 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 3000.8
C | 93.21% | 0.1197% | 11.2.1 | REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA | M2 | 2986.5
C | 93.33% | 0.1171% | 5.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2920.64
C | 93.45% | 0.1158% | 9.1.11 | P19 - 93X310CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM 1 FOLHA DE ABRIR COM VENEZIANA NÃO VENTILADA E 2 BANDEIRAS FIXAS SUPERIORES COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM; ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO FOSCO, PERFIS MONTANTES QUADRADOS DE 2" - ESPESSURA DA CHAPA DE 2MM, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. | UNID | 2888.1
C | 93.56% | 0.1153% | 8.9.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2877.06
C | 93.67% | 0.1113% | 6.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO - QDC - DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 150A, 72 DISJUNTORES DIN, EM CHAPA # 22 NA COR BRANCA, INCLUÍNDO ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS, PROTEÇÃO PARA O BARRAMENTO EM POLICARBONATO OU CHAPA METÁLICA E PORTA PROJETOS NA PORTA. REFERÊNCIA QDETNII CEMAR OU SUPERIOR | UNID | 2775.79
C | 93.78% | 0.1098% | 3.5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), DESENVOLVIMENTO DIVERSO, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M2 | 2738.83
C | 93.89% | 0.1091% | 5.2.13 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 89MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 2720.6
C | 94% | 0.1082% | 5.2.6 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2699.2
C | 94.11% | 0.1068% | 5.2.11 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2664
C | 94.21% | 0.1054% | 5.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2628.58
C | 94.32% | 0.1042% | 6.1.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2598.58
C | 94.42% | 0.1021% | 1.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2546.24
C | 94.52% | 0.1001% | 8.8.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E VÁLVULA EM METAL CROMADO. | UNID | 2496.08
C | 94.61% | 0.09366% | 1.1.6 | ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS QUANTITATIVOS ADVINDOS DOS PROJETOS EXECUTIVOS, COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DETALHADO E SEGUINDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. | UNID | 2336.62
C | 94.7% | 0.09069% | 8.3.4 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2262.36
C | 94.79% | 0.08805% | 3.4.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. INCLUSO TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56MM (24 BWG), MALHA 1/2", H=1M | M2 | 2196.45
C | 94.88% | 0.08799% | 8.9.5 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX P/LAVATÓRIO RETANGULAR D=32MM L=49X64X49CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) | UN | 2195.12
C | 94.97% | 0.08728% | 6.1.24 | ATERRAMENTO COM HASTE EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, TIPO CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS DE 25MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16"), COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE PRENSA PARA HASTE E INSTALAÇÃO | UN | 2177.4
C | 95.05% | 0.08724% | 10.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 2176.42
C | 95.14% | 0.08701% | 2.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 2170.67
C | 95.23% | 0.08592% | 8.2.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM GRANITO VERDE UBATUBA/CINZA ANDORINHA OU SIMILAR, ESPESSURA DE 2,0 CM, ALTURA 10CM, POLIMENTO NAS FACES VISÍVEIS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 2143.34
C | 95.31% | 0.08561% | 6.3.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA ESTANQUE 2P+T - 10A, CAIXA E ESPELHO COM TOMADA. REF. COMERCIAL LINHA AQUATIC | UNID | 2135.6
C | 95.39% | 0.08173% | 10.1.5 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 2038.86
C | 95.47% | 0.07787% | 11.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 1942.56
C | 95.55% | 0.07741% | 5.1.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1931.04
C | 95.62% | 0.0759% | 11.1.4 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÕES DE AÇO CA-50/60 NAS FORMAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES E DISTANCIADORES E PONTEIRA DE PROTEÇÃO COM A FUNÇÃO DE PREVENIR ACIDENTES DE OBRAS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE PONTAS DOS VERGALHÕES. | KG | 1893.38
C | 95.7% | 0.07475% | 5.3.12 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 1864.86
C | 95.77% | 0.07375% | 6.1.25 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1839.84
C | 95.85% | 0.07244% | 7.1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE UTILIZAÇÃO DE GLP COM REGULADOR DE PRESSÃO DE SEGUNDO ESTÁGIO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO. | UNID | 1807.1
C | 95.92% | 0.07218% | 8.3.1 | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA 2CM, COM FACES VISÍVEIS POLIDAS, TESTEIRA H.MAX=10CM, FRONTÃO/RODOBANCADA H.MAX=20CM, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS PARA APOIO | M2 | 1800.61
C | 95.98% | 0.06582% | 11.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSIVE ARMADURA DE ARRANQUE E CONCRETO 20MPA | M | 1641.97
C | 96.05% | 0.06548% | 1.2.5 | LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA VEGAL (GRAMA) | M2 | 1633.5
C | 96.11% | 0.06347% | 11.3.4 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 1583.4
C | 96.18% | 0.06347% | 1.3.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA (INCLUSIVE PESSOAL LOCAL PARA APOIO À OBRA), MOVIMENTAÇÕES (SEJAM HORIZONTAIS E/OU VERTICAIS/IÇAMENTOS) DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NA OBRA E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIAS (MEDIÇÃO DE 75% PARA MOBILIZAÇÃO E 25% NA ÚLTIMA MEDIÇÃO) E TRANSPORTES/FRETES | UNID | 1583.36
C | 96.24% | 0.06344% | 5.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1582.5
C | 96.3% | 0.06319% | 10.4.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1576.36
C | 96.36% | 0.06218% | 6.5.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS | M3 | 1551.15
C | 96.43% | 0.06215% | 11.1.9 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1550.52
C | 96.49% | 0.06192% | 8.5.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM CHAPA CIMENTÍCIA, INCLUSIVE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL. | M2 | 1544.72
C | 96.55% | 0.06064% | 2.1.3 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 1512.8
C | 96.61% | 0.05919% | 8.9.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1476.64
C | 96.67% | 0.05912% | 10.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1474.81
C | 96.73% | 0.05743% | 6.1.34 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 3X1,5MM2 - 70CM COM PLUG 2P+T - 10A | UNID | 1432.8
C | 96.78% | 0.05601% | 5.4.7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1397.16
C | 96.84% | 0.05407% | 6.1.35 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 3X1,5MM2 - 70CM COM PLUG 2P+T - 20A | UNID | 1348.8
C | 96.89% | 0.05289% | 5.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65MM (2 1/2"), ESPESSURA DA PAREDE 3,65MM, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 1319.35
C | 96.94% | 0.05215% | 6.7.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METALICOS PARA PROJETORES ,GALVANIZADOS A FOGO, FABRICADOS EM CANTORNEIRAS E TUBOS PARA 2 PROJETORES FIXAÇÃO EM TOPO POSTE TELECÔNICO ESCALONADO RETO COM ALTURA ÚTIL DE 7 M COM DIÃMETRO EXTERNO DE 60,3 MM. | UNID | 1301
C | 96.99% | 0.05195% | 9.2.6 | J14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SHOOT DEVOLUÇÃO DE TALHERES, EM AÇO INOX 304, DIMENSÕES MÍNIMA25X25X40CM, BORDA DE 20MM. (REF.: SHOT DEVOLUÇÃO DE TALHERES 25X25X40CM AÇO INOX 304 MAQUINBAL) | UNID | 1295.9
C | 97.04% | 0.05089% | 11.1.6 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO, FCK 25 MPA, COM CONTROLE TECNOLÓGICO, INCLUSIVE ADENSAMENTO E CURA. CONSIDERADO PERDAS NO PREÇO UNITÁRIO. | M3 | 1269.62
C | 97.09% | 0.05027% | 7.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL (1+1) PARA GLP, INCLUIDO CHICOTE FLEXÍVEL, MANÔMETRO, VALVULA DE REGULAGEM ANTI REFLUXO. | UNID | 1253.97
C | 97.14% | 0.04979% | 3.3.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO MASSA ÚNICA/EMBOÇO/REBOCO LISO, TRAÇO 1:2:8, CIMENTO, CAL E AREIA LAVADA, ESP. 1,75 CM, APLICADO EM PAREDES, PREPARO MECÂNICO, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 1242.14
C | 97.19% | 0.04979% | 6.3.12 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1242
C | 97.24% | 0.04929% | 9.2.9 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 1229.58
C | 97.29% | 0.04898% | 9.1.7 | P10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE DE VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM PUXADOR EM AÇO INOX TUBULAR DE 40CM, ACABAMENTO E BATENTE EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, PIVÔ, FECHADURA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO | M2 | 1221.78
C | 97.34% | 0.04605% | 8.9.15 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1148.84
C | 97.38% | 0.04555% | 5.4.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1136.26
C | 97.43% | 0.04514% | 8.9.10 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1126.2
C | 97.47% | 0.04505% | 11.3.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 1123.8
C | 97.52% | 0.04469% | 10.5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1114.95
C | 97.56% | 0.04197% | 8.8.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, E VÁLVULA EM METAL CROMADO. | UNID | 1047.11
C | 97.6% | 0.04184% | 6.1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - DPS - VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | U | 1043.76
C | 97.64% | 0.04171% | 5.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1040.48
C | 97.68% | 0.04154% | 8.7.1 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. | M2 | 1036.27
C | 97.73% | 0.04136% | 6.2.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1031.7
C | 97.77% | 0.04043% | 6.3.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ALUMÍNIO 4X4" DE EMBUTIR NO PISO, INCLUSIVE TAMPA | UNID | 1008.5
C | 97.81% | 0.03972% | 10.2.3 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 990.89
C | 97.85% | 0.03962% | 5.3.8 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 988.32
C | 97.88% | 0.03912% | 5.2.3 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 976
C | 97.92% | 0.03896% | 6.3.28 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS E TENSÕES PARA AS TOMADAS , PRETO SOBRE BRANCO(TAMANHO MÍNIMO DE 12MM X 25MM) | UNID | 972
C | 97.96% | 0.0388% | 5.2.10 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 968
C | 98% | 0.03796% | 5.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 946.88
C | 98.04% | 0.03775% | 6.1.21 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 941.8
C | 98.08% | 0.03769% | 1.2.1 | EXECUÇÃO DE CORTE E SUPRESSÃO DE ÁRVORE, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES | UNID | 940.32
C | 98.11% | 0.03728% | 8.8.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 930
C | 98.15% | 0.03708% | 8.9.13 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 924.98
C | 98.19% | 0.03656% | 6.3.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 912
C | 98.22% | 0.03631% | 6.1.22 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 905.91
C | 98.26% | 0.0361% | 5.3.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 900.6
C | 98.3% | 0.03588% | 8.3.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 895.05
C | 98.33% | 0.03512% | 6.1.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 876.24
C | 98.36% | 0.03416% | 5.3.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 852.19
C | 98.4% | 0.03381% | 6.3.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA BLINDADA 3P+T - 63A, MONTADA EM CONDULETE | UNID | 843.44
C | 98.43% | 0.03301% | 6.1.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 823.47
C | 98.46% | 0.03283% | 10.3.3 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO, FCK 25 MPA, COM CONTROLE TECNOLÓGICO, INCLUSIVE ADENSAMENTO E CURA. CONSIDERADO PERDAS NO PREÇO UNITÁRIO. | M3 | 818.91
C | 98.5% | 0.03244% | 6.4.2 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 809.25
C | 98.53% | 0.0323% | 6.1.28 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 805.75
C | 98.56% | 0.03213% | 6.3.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 801.6
C | 98.59% | 0.03212% | 10.7.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 801.3
C | 98.62% | 0.03139% | 6.4.7 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 783.07
C | 98.66% | 0.03113% | 6.1.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 776.64
C | 98.69% | 0.03005% | 6.3.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 749.76
C | 98.72% | 0.03005% | 6.1.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 749.64
C | 98.75% | 0.02918% | 6.5.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | M2 | 727.95
C | 98.77% | 0.0288% | 10.3.2 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÕES DE AÇO CA-50/60 NAS FORMAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES E DISTANCIADORES E PONTEIRA DE PROTEÇÃO COM A FUNÇÃO DE PREVENIR ACIDENTES DE OBRAS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE PONTAS DOS VERGALHÕES. | KG | 718.37
C | 98.8% | 0.02849% | 2.1.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 710.78
C | 98.83% | 0.02781% | 6.6.7 | SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CABO ALIMENTADOR - BANCO DO LIVRO - COM REAPROVEITAMENTO | UNID | 693.78
C | 98.86% | 0.02781% | 6.7.5 | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE POSTE, H=7M, COM RETIRADA, TRANSPORTE HORIZONTAL E REINSTALAÇÃO | UNID | 693.78
C | 98.88% | 0.02703% | 5.3.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 674.4
C | 98.91% | 0.02629% | 6.1.23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMADOR HORAS 100-240VCA, 2 SAÍDA A RELÉ PARA COMANDO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM OS PROGRAMAS ESTABELECIDOS. MONTAGEM EM TRILHO DIM REF COMERCIAL COEL BWT40DRRP-REC | UNID | 655.88
C | 98.94% | 0.02622% | 8.9.2 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 654
C | 98.96% | 0.02497% | 6.1.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 622.96
C | 98.99% | 0.0246% | 11.3.2 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 613.75
C | 99.01% | 0.02336% | 8.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA E =10MM (IMPERMEÁVEL) PARA FORRO SOB ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA EXTERNA), CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA E AS BORDAS DAS PLACAS TRATADAS, CRIANDO UMA SUPERFÍCIE LISA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E EXECUÇÃO DAS EMENDAS DAS PLACAS, COR NATURAL, CONFORME PROJETO. | M2 | 582.71
C | 99.03% | 0.02332% | 6.3.3 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 581.8
C | 99.06% | 0.02237% | 12.1.3 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 558
C | 99.08% | 0.02218% | 6.3.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 553.36
C | 99.1% | 0.02215% | 10.7.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 552.66
C | 99.12% | 0.02206% | 10.5.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 550.23
C | 99.14% | 0.02179% | 11.1.11 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 543.6
C | 99.17% | 0.02073% | 11.1.2 | ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M | M3 | 517.05
C | 99.19% | 0.02052% | 6.3.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 511.92
C | 99.21% | 0.0205% | 6.8.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 150MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 511.3
C | 99.23% | 0.02013% | 6.8.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 120MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 502.1
C | 99.25% | 0.02013% | 6.8.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | UNID | 502.1
C | 99.27% | 0.01993% | 10.1.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 497.09
C | 99.29% | 0.01958% | 8.9.1 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 488.4
C | 99.31% | 0.01953% | 6.3.31 | CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, DE PVC, CPE-30 OU EQUIVALENTE | UN | 487.26
C | 99.32% | 0.01928% | 7.1.5 | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 3/4" NPT | U | 480.95
C | 99.34% | 0.01811% | 8.9.6 | ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, APARAFUSADO, ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102143 | M2 | 451.86
C | 99.36% | 0.01744% | 6.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RACK 5U - RACK PARA TELECOMUNICAÇÕES FECHAMENTO LATERAL E TRASEIRO REMOVÍVEIS EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, ALTURA DE 5U | CJ | 435.14
C | 99.38% | 0.01721% | 11.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 429.3
C | 99.39% | 0.01707% | 6.8.3 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 425.85
C | 99.41% | 0.01701% | 6.1.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 424.41
C | 99.43% | 0.0166% | 6.3.2 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 414.2
C | 99.44% | 0.01602% | 7.1.4 | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 1/2" NPT | U | 399.65
C | 99.46% | 0.01535% | 5.2.12 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 383
C | 99.47% | 0.01436% | 6.8.1 | CABO DE COBRE NU #25MM2 - 7 FIOSX2,06MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 358.2
C | 99.49% | 0.01428% | 6.8.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 35MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 356.2
C | 99.5% | 0.01419% | 6.4.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO TIPO TIGTH MONOMODO STANDARD G.652B (9.0 ΜM)LC-SPC/SC-SPC, COM 2,5M, COM DUAS FIBRAS - REF. COMERCIAL | CJ | 354.08
C | 99.52% | 0.0141% | 8.9.9 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 351.82
C | 99.53% | 0.01401% | 6.1.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 349.44
C | 99.54% | 0.014% | 5.4.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 349.35
C | 99.56% | 0.014% | 10.2.2 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÕES DE AÇO CA-50/60 NAS FORMAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES E DISTANCIADORES E PONTEIRA DE PROTEÇÃO COM A FUNÇÃO DE PREVENIR ACIDENTES DE OBRAS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE PONTAS DOS VERGALHÕES. | KG | 349.19
C | 99.57% | 0.01379% | 6.4.6 | FORNEC. E INSTALAÇÃO DE MINI DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO, FIXAÇÃO EM PAREDE PARA EMENDA E TERMINAÇÃO ÓPTICA, ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA NAS CORES CINZA OU PRETO, FORNECIDO COM SUPORTE METÁLICO, PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES E BUCHAS S6, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, ACOMODAÇÃO DE ATÉ 12 EMENDAS ÓPTICAS, POSSUI 2 ENTRADAS PARA CABOS PROTEGIDAS POR BORRACHA, FIXAÇÃO DA TAMPA ATRAVÉS DE PARAFUSO CENTRAL, FORNECIDO KIT DE INSTALAÇÃO, FORNECIDO COM PROTETORES DE EMENDA 60X1,0MM DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE FIBRAS SOLICITADAS: 12 - INCLUI BANDEJA, PROTETORES PARA EMENDA, BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS, PIGTAIL E ACOPLADORES. | CJ | 344.06
C | 99.59% | 0.01352% | 5.2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 337.33
C | 99.6% | 0.0134% | 6.8.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 50MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 334.2
C | 99.61% | 0.01269% | 6.2.6 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 316.5
C | 99.62% | 0.0126% | 5.2.15 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 314.38
C | 99.64% | 0.01238% | 10.7.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 308.77
C | 99.65% | 0.01225% | 6.8.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 10MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 305.6
C | 99.66% | 0.01179% | 6.1.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 294.2
C | 99.67% | 0.01176% | 5.2.17 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 293.37
C | 99.68% | 0.01175% | 5.3.9 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 293.16
C | 99.7% | 0.01166% | 6.4.12 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 5E | U | 290.85
C | 99.71% | 0.01159% | 6.6.6 | SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA - BANCO DO LIVRO - COM REAPROVEITAMENTO | UNID | 289.07
C | 99.72% | 0.0113% | 6.1.30 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 281.83
C | 99.73% | 0.01096% | 6.1.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 273.32
C | 99.74% | 0.01017% | 5.3.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 253.6
C | 99.75% | 0.01004% | 5.2.16 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 250.58
C | 99.76% | 0.009689% | 5.4.9 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 241.7
C | 99.77% | 0.009336% | 6.2.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 232.9
C | 99.78% | 0.009278% | 8.9.12 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 231.45
C | 99.79% | 0.009245% | 8.9.14 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 230.64
C | 99.8% | 0.009091% | 6.8.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 16MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 226.8
C | 99.81% | 0.009038% | 6.1.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 225.46
C | 99.81% | 0.009038% | 6.1.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 225.46
C | 99.82% | 0.009002% | 6.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS TIPO RJ45 CATEGORIA 5 E, COM COMPRIMENTO DE 3,0M | CJ | 224.56
C | 99.83% | 0.008745% | 1.2.3 | REMOÇÃO DAS TRAVES DE FUTEBOL. COM REAPROVEITAMENTO. INCLUSIVE AFASTAMENTO. | UNID | 218.16
C | 99.84% | 0.008483% | 8.9.7 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | UN | 211.63
C | 99.85% | 0.008477% | 1.2.4 | REMOÇÃO DE POSTE PARA REFLETORES DO CAMPO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | UNID | 211.47
C | 99.86% | 0.008184% | 2.1.10 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 204.17
C | 99.87% | 0.007747% | 10.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 193.25
C | 99.87% | 0.007661% | 6.1.29 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 191.11
C | 99.88% | 0.007619% | 11.1.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 190.08
C | 99.89% | 0.007468% | 10.7.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 186.29
C | 99.9% | 0.007345% | 11.1.10 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 183.24
C | 99.9% | 0.007047% | 6.8.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 25MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 175.8
C | 99.91% | 0.007043% | 10.6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM TELA FIO 12# 1/2" E CANTONEIRA DE 1"X1/8" | M2 | 175.71
C | 99.92% | 0.007% | 6.4.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | CJ | 174.62
C | 99.92% | 0.006746% | 6.3.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA BLINDADA 3P+T - 32A, MONTADA EM CONDULETE | UNID | 168.3
C | 99.93% | 0.006414% | 6.3.11 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 160
C | 99.94% | 0.006179% | 6.1.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 154.14
C | 99.94% | 0.006104% | 3.3.1 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO CHAPISCO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM COLHER DE PEDREIRO. PREPARO MECÂNICO | M2 | 152.28
C | 99.95% | 0.005484% | 6.8.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 70MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | UNID | 136.8
C | 99.95% | 0.005065% | 8.9.8 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 126.35
C | 99.96% | 0.004844% | 5.4.10 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 120.85
C | 99.96% | 0.004747% | 10.1.6 | CURA ÚMIDA EM LAJE, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDO, 100% POLIÉSTER E ASPERSÃO DE ÁGUA | M2 | 118.42
C | 99.97% | 0.004747% | 10.3.4 | CURA ÚMIDA EM LAJE, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDO, 100% POLIÉSTER E ASPERSÃO DE ÁGUA | M2 | 118.42
C | 99.97% | 0.004383% | 6.4.9 | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | UN | 109.33
C | 99.98% | 0.0043% | 10.7.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 107.28
C | 99.98% | 0.003912% | 5.3.3 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 97.6
C | 99.98% | 0.003417% | 6.1.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 85.24
C | 99.99% | 0.003031% | 10.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 75.62
C | 99.99% | 0.002309% | 5.4.12 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 57.6
C | 99.99% | 0.002003% | 3.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI D= 100MM | UN | 49.98
C | 99.99% | 0.001956% | 5.4.3 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 48.8
C | 99.99% | 0.001844% | 5.2.5 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 45.99
C | 100% | 0.001621% | 5.4.11 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A2", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 40.44
C | 100% | 0.001581% | 10.1.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 39.43
C | 100% | 0.001546% | 10.5.3 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 38.57
C | 100% | 0.001227% | 5.2.7 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 30.62
2494657.75

## CPU's
Obra de construção do Restaurante Estudantil, urbanização do entorno e demais obras complementares
Campus Leopoldina
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
|  | CPU-001 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMAÇÕES DE AÇO CA-50/60 NAS FORMAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES E DISTANCIADORES E PONTEIRA DE PROTEÇÃO COM A FUNÇÃO DE PREVENIR ACIDENTES DE OBRAS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE PONTAS DOS VERGALHÕES. |  |  |  | KG | 13.25
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88245 |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.06 | 2.51
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.53 | 1.85
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 43058 |  | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 0.924 | 7.33 | 6.77
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 43061 |  | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 0.231 | 7.3 | 1.69
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 43132 |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 21.4 | 0.43
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SUDECAP-BH - Abr/2024 (05.05.01) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 13.25
|  | CPU-002 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO, FCK 25 MPA, COM CONTROLE TECNOLÓGICO, INCLUSIVE ADENSAMENTO E CURA. CONSIDERADO PERDAS NO PREÇO UNITÁRIO. |  |  |  | M3 | 755.27
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SUDECAP/BH - Deson. | Abr/2024 | 40.16.12 |  | LANÇAMENTO DE CONCRETO BOMBEÁVEL EM ESTRUTURA | M3 | 1 | 54.28 | 54.28
SUDECAP/BH (Insumo) - Deson. | Abr/2024 | 89.05.01 |  | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 REF 44535 | M3 | 1.1 | 50 | 55
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 38405 |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.1 | 587.26 | 645.99
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 755.27
|  | CPU-003 | ESCAVAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA MEDIDO "IN SITU" |  |  |  | M3 | 75.95
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 90106 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 0.6 | 7.25 | 4.35
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 96526 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.4 | 179 | 71.6
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 75.95
|  | CPU-004 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES, EM MADEIRITE PLASTIFICADO, E = 17MM, 2 UTILIZAÇÕES. INCLUSO DESFORMA COM USO DE DESMOLDANTE, CIMBRAMENTO, ESCORAMENTO, TRAVAMENTO, UTILIZAÇÃO DE BARRAS DE ANCORAGEM, ESPAÇADORES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS. |  |  |  | M2 | 145.56
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88239 |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33725 | 20.32 | 6.85
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7445 | 24.92 | 43.47
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91692 |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.033075 | 31.78 | 1.05
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91693 |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.13388 | 30.39 | 4.07
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 1345 |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 0.7014 | 72.2 | 50.64
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 4491 |  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.2117 | 7.93 | 9.61
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 4517 |  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.8494 | 2.77 | 13.43
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 5068 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.1092 | 18.6 | 2.03
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 2692 |  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 6.03 | 0.06
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 40271 |  | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | 0.196 | 15.31 | 3
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 40275 |  | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 0.393 | 16 | 6.29
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 40287 |  | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0.785 | 5.89 | 4.62
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 40304 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.019 | 22.96 | 0.44
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jun/2024 (92415) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 145.56
|  | CPU-005 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM MADEIRITE PLASTIFICADO, E = 17MM, 2 UTILIZAÇÕES. INCLUSO DESFORMA COM USO DE DESMOLDANTE, CIMBRAMENTO, ESCORAMENTO, TRAVAMENTO, UTILIZAÇÃO DE BARRAS DE ANCORAGEM, ESPAÇADORES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS. |  |  |  | M2 | 181.96
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88239 |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45045 | 20.32 | 9.15
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3393 | 24.92 | 58.3
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91692 |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0313 | 31.78 | 0.99
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91693 |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.14836 | 30.39 | 4.51
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 1345 |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 0.7174 | 72.2 | 51.8
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 4491 |  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.10392 | 7.93 | 0.82
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 4517 |  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.352 | 2.77 | 12.05
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 5068 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.099534 | 18.6 | 1.85
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 2692 |  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 6.03 | 0.06
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 4491 |  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.726 | 7.93 | 5.76
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 10749 |  | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | 1.186 | 17.75 | 21.05
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 40275 |  | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 0.356 | 16 | 5.7
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 40287 |  | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0.474 | 5.89 | 2.79
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 40304 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.033 | 22.96 | 0.76
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 40339 |  | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | UNXMES | 1.186 | 5.37 | 6.37
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jun/2024 (92452) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 181.96
|  | CPU-006 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA EM TRELIÇA METÁLICA TR12 (LT 16CM), SOBRECARGA MÍNIMA DE 200 KG/M2 (SEM PESO PÓPRIO DAS TRELIÇAS E LAJOTAS), ENCHIMENTO EM EPS. INCLUSIVE ESCORAMENTO E CONCRETO BOMBEADO FCK>=25MPA. INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. |  |  |  | M2 | 229.93
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 24.92 | 12.48
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 103674 |  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.058 | 731.04 | 42.4
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 92273 |  | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 0.97 | 14.61 | 14.17
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.354 | 18.53 | 6.56
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 3746 |  | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 105.62 | 105.62
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 40304 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.04 | 22.96 | 0.92
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 6193 |  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.87 | 25.41 | 47.52
COTAÇÃO | - | CREA-MG/2024 |  | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONTRATO/OBRA/SERVIÇO ATÉ R$ 15.000,00 | UNID | 0.0026316 | 99.64 | 0.26
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jul/2024 (101963) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 229.93
|  | CPU-007 | CURA ÚMIDA EM LAJE, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDO, 100% POLIÉSTER E ASPERSÃO DE ÁGUA |  |  |  | M2 | 10.92
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.53 | 4.63
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 4013 |  | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M | M2 | 1.05 | 5.99 | 6.29
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 10.92
|  | CPU-008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME (FACE SUPERIOR EM TELHA GALVALUME ESP. 0,43MM BRANCA, FACE INFERIOR LISA/FORRO ESP.0,43MM). ISOLAMENTO EM ESPUMA RÍGICA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3. INCLUSO IÇAMENTO E MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. |  |  |  | M2 | 203.53
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 18.53 | 1.15
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88323 |  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 24.68 | 1.38
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93281 |  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 24.09 | 0.02
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 93282 |  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0012 | 23.12 | 0.03
COTAÇÃO | - |  |  | TELHA TRAPEZOIDAL TÉRMICA SANDUÍCHE BRANCO NEVE - FACE SUPERIOR TELHA TRAPEZOIDAL ESP. 0,43MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM BRANCO NEVE. FACE INFERIOR EM CHAPA LISA/FORRO ESP. 0,43MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM BRANCO NEVE. NÚCLEO EM PIR 30MM. | M2 | 1.166 | 170.0318 | 198.26
COTAÇÃO | - |  |  | PARAFUSO AUTO BROCANTE TELHA 12X3 SEXTAVADO | UNID | 4.15 | 0.47063 | 1.95
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 40547 |  | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.02 | 37.24 | 0.74
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jun/2024 (94213) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 203.53
|  | CPU-009 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR PARA FIXAÇÕES DE CHAPAS CIMENTICIAS (BEIRAL) E TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO. APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE RETOQUES. |  |  |  | KG | 18
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 100773 |  | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 1 | 18 | 18
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 18
|  | CPU-012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA E =10MM (IMPERMEÁVEL) PARA FORRO SOB ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA EXTERNA), CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA E AS BORDAS DAS PLACAS TRATADAS, CRIANDO UMA SUPERFÍCIE LISA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E EXECUÇÃO DAS EMENDAS DAS PLACAS, COR NATURAL, CONFORME PROJETO. |  |  |  | M2 | 76.12
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 18.53 | 12.97
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88278 |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 21.91 | 15.34
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 11062 |  | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.02 | 39.22 | 40
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 4377 |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 15 | 0.25 | 3.75
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 44073 |  | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | 1.25 | 1.06 | 1.33
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 142 |  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.090476 | 30.12 | 2.73
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 76.12
|  | CPU-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO/CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), DESENVOLVIMENTO DIVERSO, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL |  |  |  | M2 | 151.68
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50684 |  | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 4 | 37.92 | 151.68
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 151.68
|  | CPU-011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), DESENVOLVIMENTO DIVERSO, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL |  |  |  | M2 | 155.33
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50655 |  | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 2.5 | 62.13 | 155.33
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 155.33
|  | CPU-012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2CM |  |  |  | M2 | 585.27
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98689 |  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6.6667 | 87.79 | 585.27
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 585.27
|  | CPU-013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2CM |  |  |  | M2 | 734.67
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 101965 |  | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 6.6667 | 110.2 | 734.67
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 734.67
|  | CPU-014 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CIMENTO QUEIMADO, MODULAÇÕES DE 150X150CM, POLIDO. ESPESSURA MÉDIA DE 3CM. INCLUSO JUNTA PLÁSTICA |  |  |  | M2 | 61.13
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.81481 | 25.27 | 20.59
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.81481 | 18.53 | 15.1
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88628 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0315 | 591.36 | 18.63
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2 | 0.78 | 1.56
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 3671 |  | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.9525 | 2.69 | 5.25
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SICOR/MG - Abr/2024 (ED-50559) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 61.13
|  | CPU-015 | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA 2CM, COM FACES VISÍVEIS POLIDAS, TESTEIRA H.MAX=10CM, FRONTÃO/RODOBANCADA H.MAX=20CM, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS PARA APOIO |  |  |  | M2 | 567.07
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SUDECAP/BH - Deson. | Abr/2024 | 40.24.15 |  | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.0128 | 626.69 | 8.02
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 25.27 | 50.54
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.53 | 37.06
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-21636 |  | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 0.66 | 187.47 | 123.73
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-48348 |  | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 1.32 | 48.71 | 64.3
SUDECAP/BH (Insumo) - Deson. | Abr/2024 | 60.21.15 |  | METALON CHAPA 18 - 30x20mm / (50X30MM) | KG | 4.97 | 7.53 | 37.42
SUDECAP/BH (Insumo) - Deson. | Abr/2024 | 82.15.09 |  | GRANITO CINZA CORUMBA PARA BANCADA E=2CM REF 11795 | M2 | 1 | 246 | 246
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SUDECAP-BH - Abr/2024 (18.08.39) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 567.07
|  | CPU-016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA MONOCOMANDO PARA BANCADA DE COZINHA. REF.: DOCOL CHESS 934806 |  |  |  | UNID | 500.14
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 24.51 | 4.09
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0525 | 18.53 | 0.97
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 3146 |  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.68 | 0.08
COTAÇÃO | - |  |  | TORNEIRA MONOCOMANDO PARA COZINHA DOCOL CHESS 934806 | UN | 1 | 495 | 495
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 500.14
|  | CPU-017 | P1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER EM MDF ULTRA, DIMENSÕES 100 X 210CM, COR BRANCO CARRARA. INCLUSO PUXADOR VERTICAL EM AÇO INOX E PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO 40X100, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. |  |  |  | UNID | 1630.92
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.06 | 25.06
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.53 | 18.53
COTAÇÃO | - |  |  | PORTA DE CORRER BRANCA PRIME 110X210 - KIT COM TRILHO E BATENTE | UNID | 1 | 858.6333 | 858.63
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 38179 |  | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | UN | 1 | 48.4 | 48.4
SICOR/MG - Região Leste (Insumo) - Deson. | Abr/2024 | MATED-12066 |  | BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304¦ACABAMENTO: POLIDO¦MODELO: RETA¦DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]¦COMPRIMENTO: 40CM¦INSTALAÇÃO: PORTA OU PAREDE¦ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | UN | 2 | 118.2972 | 236.59
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 43613 |  | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA | CJ | 1 | 76.53 | 76.53
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 7568 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.86 | 3.44
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 4791 |  | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.144 | 49.33 | 7.1
COTAÇÃO | - |  |  | CHAPA PLACA PORTA 40X100 - BATENTE PROTEÇÃO AÇO INOX PNE | UNID | 2 | 178.32 | 356.64
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1630.92
|  | CPU-018 | P2 e P7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NA COR NATURAL, EM VENEZIANA NÃO VENTILADA, INCLUSIVE GUARNIÇÃO/MOLDURA, FECHADURA E MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO |  |  |  | M2 | 777.69
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91341 |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1 | 663.54 | 663.54
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 90830 |  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0.70028 | 163.01 | 114.15
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 777.69
|  | CPU-019 | P3 e P4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NA COR NATURAL, EM VENEZIANA VENTILADA, INCLUSIVE GUARNIÇÃO/MOLDURA, FECHADURA EM TARJETA LIVRE/OCUPADO E MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO |  |  |  | M2 | 750.34
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91341 |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1 | 663.54 | 663.54
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 100705 |  | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 1.0593 | 81.94 | 86.8
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 750.34
|  | CPU-020 | P10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE DE VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM PUXADOR EM AÇO INOX TUBULAR DE 40CM, ACABAMENTO E BATENTE EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, PIVÔ, FECHADURA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO |  |  |  | M2 | 584.04
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.53 | 74.12
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88325 |  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.44 | 81.76
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 3104 |  | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 0.5291 | 146.36 | 77.44
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 10506 |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 157.79 | 157.79
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 34360 |  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 2.5913 | 59.48 | 154.13
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.2 | 19.9 | 3.98
COTAÇÃO | - |  |  | PUXADOR TUBULAR PARA PORTA PIVOTANTE - AÇO INOX POLIDO 40CM | UNID | 0.59524 | 58.5 | 34.82
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jun/2024 (102182) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 584.04
|  | CPU-021 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, TIPO TANQUE, COM TAMPA EM ROSCA, CAPACIDADE DE 2.000L. REF.: TANQUE 2.000L DE POLIETILENO AZUL FORTLEV OU SIMILAR |  |  |  | UNID | 1433.29
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2686 | 19.82 | 5.32
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2686 | 24.51 | 6.58
COTAÇÃO | - |  |  | TANQUE 2.000L DE POLIETILENO AZUL FORTLEV | UNID | 1 | 1421.3867 | 1421.39
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jun/2024 (102609) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1433.29
|  | CPU-022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 85 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  |  | M | 78.62
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.82 | 5.95
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 24.51 | 7.35
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 13 |  | ESTOPA | KG | 0.0033333 | 22.17 | 0.07
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 20083 |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0013 | 67.56 | 0.09
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 9872 |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.15 | 56.39 | 64.85
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 122 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0036471 | 59.63 | 0.22
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 38383 |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.033333 | 2.61 | 0.09
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SICOR-MG - Abr/2024 (ED-50025) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 78.62
|  | CPU-023 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  |  | M | 25.42
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 19.82 | 3.57
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 24.51 | 4.41
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 13 |  | ESTOPA | KG | 0.0033333 | 22.17 | 0.07
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 20083 |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0013 | 67.56 | 0.09
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 9875 |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.15 | 14.87 | 17.1
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 122 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0015 | 59.63 | 0.09
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 38383 |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.033333 | 2.61 | 0.09
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SICOR-MG - Abr/2024 (ED-50022) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 25.42
|  | CPU-024 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES |  |  |  | M | 15.55
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 19.82 | 2.38
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 24.51 | 2.94
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 13 |  | ESTOPA | KG | 0.0033333 | 22.17 | 0.07
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 20083 |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0013 | 67.56 | 0.09
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 9869 |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.15 | 8.63 | 9.92
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 122 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.001 | 59.63 | 0.06
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 38383 |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.033333 | 2.61 | 0.09
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SICOR-MG - Abr/2024 (ED-50020) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 15.55
|  | CPU-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES |  |  |  | M | 7.13
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 19.82 | 0.99
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 24.51 | 1.23
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 13 |  | ESTOPA | KG | 0.0033333 | 22.17 | 0.07
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 20083 |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0013 | 67.56 | 0.09
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 9868 |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.15 | 4 | 4.6
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 122 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.001 | 59.63 | 0.06
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 38383 |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.033333 | 2.61 | 0.09
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SICOR-MG - Abr/2024 (ED-50019) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 7.13
|  | CPU-026 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES |  |  |  | M | 6.15
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 19.82 | 0.79
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 24.51 | 0.98
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 13 |  | ESTOPA | KG | 0.0033333 | 22.17 | 0.07
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 20083 |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0013 | 67.56 | 0.09
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 9867 |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.15 | 3.54 | 4.07
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 122 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.001 | 59.63 | 0.06
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 38383 |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.033333 | 2.61 | 0.09
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SICOR-MG - Abr/2024 (ED-50018) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 6.15
|  | CPU-027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA LINEAR ANTI INSETOS, LARGURA 15CM, EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE REQUADRO/SUPORTE E DEMAIS MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO |  |  |  | M | 109.91
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 25.27 | 5.05
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.53 | 3.71
COTAÇÃO | - |  |  | RALO LINEAR GRELHA PLUVIAL 15X100 ALUMINIO ANTI INSETOS | M | 1.05 | 96.3333 | 101.15
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 109.91
|  | CPU-028 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65MM (2 1/2"), ESPESSURA DA PAREDE 3,65MM, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS |  |  |  | M | 211.91
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 19.82 | 35.68
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 24.51 | 44.12
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 7701 |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 1.3 | 101.27 | 131.65
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 3148 |  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0338 | 13.57 | 0.46
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SICOR-MG - Abr/2024 (ED-50046) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 211.91
|  | CPU-029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA OU SIMILAR, E=2CM, POLIDA NAS DUAS FACES E TESTADAS, ENGASTAMENTO DE 3CM NO PISO E NA PAREDE. COLADA EM OUTRA DIVISÓRIA POR MEIO DE COLA À BASE EPOXI |  |  |  | M2 | 337.11
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88274 |  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.405 | 26.26 | 36.9
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91693 |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.316 | 30.39 | 39.99
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91692 |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.089 | 31.78 | 2.83
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.702 | 18.53 | 13.01
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 131 |  | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 0.53 | 39.8 | 21.09
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 37596 |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 0.97 | 2.43 | 2.36
SICOR/MG - Região Leste (Insumo) - Deson. | Abr/2024 | MATED-21574 |  | GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA¦ACABAMENTO: POLIDO¦ESPESSURA: 2CM¦DENSIDADE: 2,8G/CM3*¦PESO: 56KG/M2) *FONTE NBR 6120 | M2 | 1.05 | 210.4092 | 220.93
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 337.11
|  | CPU-030 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E VÁLVULA EM METAL CROMADO. |  |  |  | UNID | 250.57
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 86904 |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 156.03 | 156.03
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 86877 |  | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 82.15 | 82.15
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 86883 |  | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 12.39 | 12.39
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 250.57
|  | CPU-031 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, E VÁLVULA EM METAL CROMADO. |  |  |  | UNID | 840.92
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 86872 |  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 746.38 | 746.38
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 86883 |  | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 12.39 | 12.39
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 86877 |  | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 82.15 | 82.15
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 840.92
|  | CPU-032 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2X40CM E CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO. REF.: BACIA SANITÁRIA CONFORT CELITE OU SIMILAR |  |  |  | UNID | 1413.21
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.154 | 24.51 | 28.28
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5565 | 18.53 | 10.31
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 86887 |  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 65.9 | 65.9
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 6142 |  | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | 1 | 9.46 | 9.46
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 6138 |  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 10.97 | 10.97
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 4384 |  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 30.65 | 61.3
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 37329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 85.33 | 7.52
COTAÇÃO | - |  |  | KIT VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO LATERAL E ASSENTO SOFT CLOSE COM ABERTURA ACESSO CONFORT INCEPA | UNID | 1 | 1219.4733 | 1219.47
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jun/2024 (95471) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1413.21
|  | CPU-033 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ DE CONCRETO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. CONFORME DETALHE EM PROJETO. |  |  |  | M2 | 149.17
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 100489 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.008 | 587.02 | 4.7
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.025 | 25.27 | 25.9
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5125 | 18.53 | 9.5
SICOR/MG - Região Leste (Insumo) - Deson. | Abr/2024 | MATED-12181 |  | ELEMENTO VAZADO (MATERIAL: CONCRETO¦TIPO: VENEZIANA¦ALTURA: 20CM¦COMPRIMENTO: 40CM¦ESPESSURA: 10CM) | UN | 13.125 | 8.3101 | 109.07
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SICOR/MG - Abr/2024 (ED-48208) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 149.17
|  | CPU-034 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MOSAICO EM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, VÁRIAS CORES. INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTE CIMENTÍCIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO. |  |  |  | M2 | 106.11
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88256 |  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6794 | 26.74 | 18.17
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3089 | 18.53 | 5.72
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 1381 |  | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4.91 | 0.69 | 3.39
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 34357 |  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.422 | 4.05 | 1.71
COTAÇÃO | - |  |  | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EM PLACAS 10X10CM - VÁRIAS CORES | M2 | 1.0618 | 72.6283 | 77.12
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jun/2024 (87267) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 106.11
|  | CPU-035 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAMADA DE ENCHIMENTO PARA INCLINAÇÃO DA ÁREA IMPERMEABILIZADA COM AGREGADO EM BRITA LEVE SINTÉTICA EM E.V.A (MATERIAL ATÓXICO E ESTÁVEL) EM TRAÇO MÍNIMO DE 1:4 (CIMENTO - AGREGADO LEVE) E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 6KG/CM2. ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA DE 8 CM. |  |  |  | M3 | 821.93
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.6 | 18.53 | 233.48
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.3 | 25.27 | 159.2
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 454.58 | 0.78 | 354.57
COTAÇÃO | - |  |  | AGREGADO BRITA LEVE E.V.A.100LT | SC 100L | 2.709 | 27.5667 | 74.68
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 821.93
|  | CPU-036 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM TELA FIO 12# 1/2" E CANTONEIRA DE 1"X1/8" |  |  |  | M2 | 146.99
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5284 | 25.06 | 63.36
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 546 |  | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 3.718 | 7.77 | 28.89
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 4777 |  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 3.344 | 6.73 | 22.51
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 10933 |  | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M2 | 1.848 | 17.44 | 32.23
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 146.99
|  | CPU-037 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LASTRO COM BRITA CORRIDA, ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO. ALTURA MÍNIMA DE 5CM. |  |  |  | M3 | 228.48
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.66 | 18.53 | 30.76
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91277 |  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.8 | 9.94 | 7.95
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91278 |  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.2 | 0.52 | 0.1
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 95876 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10.5 | 2.17 | 22.79
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 4718 |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.3 | 128.37 | 166.88
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 228.48
|  | CPU-038 | REINSTALAÇÃO DE GRADIL EXISTENTE COM FABRICAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO. MODELO TIPO NYLOFOR 3D, LARG.= 2,50M, H=2,43M. INCLUSO DOBRADIÇAS, POSTES PARA FIXAÇÃO DO PORTÃO, TRINCO, PINTURA E DEMAIS MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. |  |  |  | UNID | 1262.67
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 25.06 | 200.48
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 20.4 | 163.2
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 101173 |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 1 | 57.33 | 57.33
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 100762 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 1.7248 | 48.53 | 83.7
COTAÇÃO | - |  |  | POSTE 40X60MM X1,25MM CHUMB VERDE H:3,00M C/TAMPA | UNID | 2 | 240.8967 | 481.79
COTAÇÃO | - |  |  | TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 40MM X 40MM X 1,20MM (CHAPA 18) | M | 10.78 | 13.5833 | 146.43
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 2432 |  | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3 | 21.77 | 65.31
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 3121 |  | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | 1 | 6.38 | 6.38
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 11002 |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 1 | 58.05 | 58.05
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1262.67
|  | CPU-039 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO, SEGUINDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA |  |  |  | UNID | 8234.14
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | CO-27427 |  | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 5 | 1626.9 | 8134.5
COTAÇÃO | - | CREA-MG/2024 |  | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONTRATO/OBRA/SERVIÇO ATÉ R$ 15.000,00 | UNID | 1 | 99.64 | 99.64
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 8234.14
|  | CPU-040 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA, COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO, SEGUINDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA |  |  |  | UNID | 4832.16
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | CO-27428 |  | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR A1 | 2 | 2366.26 | 4732.52
COTAÇÃO | - | CREA-MG/2024 |  | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONTRATO/OBRA/SERVIÇO ATÉ R$ 15.000,00 | UNID | 1 | 99.64 | 99.64
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 4832.16
|  | CPU-041 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO, COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO, SEGUINDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA |  |  |  | UNID | 4625.24
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | CO-27430 |  | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | PR A1 | 2.5 | 1810.24 | 4525.6
COTAÇÃO | - | CREA-MG/2024 |  | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONTRATO/OBRA/SERVIÇO ATÉ R$ 15.000,00 | UNID | 1 | 99.64 | 99.64
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 4625.24
|  | CPU-042 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO, SEGUINDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E APROVAÇÃO NO CBMG |  |  |  | UNID | 3582.4
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | CO-27468 |  | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PR A1 | 2 | 1581.52 | 3163.04
COTAÇÃO | - | CREA-MG/2024 |  | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONTRATO/OBRA/SERVIÇO ATÉ R$ 15.000,00 | UNID | 1 | 99.64 | 99.64
COTAÇÃO | - | CBMG |  | PAGAMENTO DE TAXA PARA APROVAÇÃO DO PPCIP DO RESTAURANTE, CONFORME TABELA VIGENTE DO CBMG | M2 | 603.244 | 0.53 | 319.72
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 3582.4
|  | CPU-043 | ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS QUANTITATIVOS ADVINDOS DOS PROJETOS EXECUTIVOS, COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DETALHADO E SEGUINDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. |  |  |  | UNID | 1876.5
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | CO-27390 |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ATÉ 1.000 M2 | M2 | 450 | 4.17 | 1876.5
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1876.5
|  | CPU-044 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, LIMPEZA PERMANENTE DO CANTEIRO DE OBRAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. MEDIÇÃO PROPORCIONAL AO AVANÇO DA OBRA. |  |  |  | UNID | 55414.03
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 90777 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 506 | 102.97 | 52102.82
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 100309 |  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56 | 33.65 | 1884.4
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 77 | 18.53 | 1426.81
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 55414.03
|  | CPU-045 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA (INCLUSIVE PESSOAL LOCAL PARA APOIO À OBRA), MOVIMENTAÇÕES (SEJAM HORIZONTAIS E/OU VERTICAIS/IÇAMENTOS) DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NA OBRA E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIAS (MEDIÇÃO DE 75% PARA MOBILIZAÇÃO E 25% NA ÚLTIMA MEDIÇÃO) E TRANSPORTES/FRETES |  |  |  | UNID | 1271.57
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SUDECAP/BH - Deson. | Abr/2024 | 41.02.01 |  | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA | UN | 1 | 243.28 | 243.28
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-16342 |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | UN | 1 | 313.29 | 313.29
SUDECAP/BH - Deson. | Abr/2024 | 45.01.03 |  | LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL | MES | 0.25 | 2860 | 715
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1271.57
|  | CPU-046 | REINSTALAÇÃO DE GRADIL E PORTÃO NYLOFOR 3D, H=2,03 A H=2,43M (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  |  |  | M | 62.33
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.27 | 25.27
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.53 | 37.06
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SUDECAP-BH - Abr/2024 (13.38.30) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 62.33
|  | CPU-047 | P5 - 110X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VAI E VEM, 2 FOLHAS, REVESTIMENTO DE ABS RÍGIDA (12MM DE ESPESSURA), COR BRANCA, COM VEDAÇÃO. SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE; DOBRADIÇAS EM CHAPA GALVANIZADA OU INOX E APOIO INFERIOR EM NYLON (PARA SUPORTAS A LAVAGEM); VISOR EM AMBAS AS FOLHAS EM ACRÍLICO (3MM DE ESPESSURA) FIXADO EM SEU ENTORNO COM GUARNIÇÃO DE BORRACHA NA COR BRANCA. (REF.: MULTIFLEX PORTAS OU SIMILAR) |  |  |  | UNID | 3220.65
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.53 | 55.59
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 25.27 | 75.81
COTAÇÃO | - |  |  | P5 - 110x210CM - PORTA DE ABS EM 02 FOLHAS BRANCA COM VEDAÇÃO | UNID | 1 | 3089.2467 | 3089.25
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 3220.65
|  | CPU-048 | P6 - 105X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VAI E VEM, 2 FOLHAS, REVESTIMENTO DE ABS RÍGIDA (12MM DE ESPESSURA), COR BRANCA, COM VEDAÇÃO. SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR GRAVIDADE; DOBRADIÇAS EM CHAPA GALVANIZADA OU INOX E APOIO INFERIOR EM NYLON (PARA SUPORTAS A LAVAGEM); VISOR EM AMBAS AS FOLHAS EM ACRÍLICO (3MM DE ESPESSURA) FIXADO EM SEU ENTORNO COM GUARNIÇÃO DE BORRACHA NA COR BRANCA. (REF.: MULTIFLEX PORTAS OU SIMILAR) |  |  |  | UNID | 3156.26
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.53 | 55.59
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 25.27 | 75.81
COTAÇÃO | - |  |  | P6 - 105x210CM - PORTA DE ABS EM 02 FOLHAS BRANCA COM VEDAÇÃO | UNID | 1 | 3024.8567 | 3024.86
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 3156.26
|  | CPU-049 | P9 - 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA GUICHÊ, 2 FOLHAS DE ABRIR, REVESTIMENTO DE ABD RÍDIGO (12MM DE ESPESSURA), COR BRANCA. INCLUSIVE MAÇANETA, FECHADURA E MAIS MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. |  |  |  | UNID | 2697.53
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.53 | 55.59
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 25.27 | 75.81
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91306 |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 142.46 | 142.46
COTAÇÃO | - |  |  | P9 - 80X210 - PORTA GUICHÊ: 2 FOLHAS DE ABRIR; REVESTIMENTO DE ABS RÍGIDO (12MM DE ESP.); COR BRANCA. | UNID | 1 | 2423.6667 | 2423.67
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 2697.53
|  | CPU-050 | P14 - 125X310CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM 1 FOLHA DE ABRIR COM VENEZIANA NÃO VENTILADA E 2 BANDEIRAS FIXAS SUPERIORES COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM; ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO FOSCO, PERFIS MONTANTES QUADRADOS DE 2" - ESPESSURA DA CHAPA DE 2MM, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. |  |  |  | UNID | 2800.67
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91341 |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.415 | 663.54 | 1602.45
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 90830 |  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 163.01 | 163.01
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.53 | 74.12
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88325 |  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.44 | 81.76
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 102179 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 1.012 | 256.39 | 259.47
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 34360 |  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 10.0868 | 59.48 | 599.96
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1 | 19.9 | 19.9
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 2800.67
|  | CPU-051 | P15 - 115X310CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM 1 FOLHA DE ABRIR COM VENEZIANA NÃO VENTILADA E 2 BANDEIRAS FIXAS SUPERIORES COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM; ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO FOSCO, PERFIS MONTANTES QUADRADOS DE 2" - ESPESSURA DA CHAPA DE 2MM, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. |  |  |  | UNID | 2705.93
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91341 |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.31 | 663.54 | 1532.78
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 90830 |  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 163.01 | 163.01
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.53 | 74.12
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88325 |  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.44 | 81.76
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 102179 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 0.968 | 256.39 | 248.19
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 34360 |  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 9.8549 | 59.48 | 586.17
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1 | 19.9 | 19.9
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 2705.93
|  | CPU-052 | P19 - 93X310CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM 1 FOLHA DE ABRIR COM VENEZIANA NÃO VENTILADA E 2 BANDEIRAS FIXAS SUPERIORES COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM; ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO FOSCO, PERFIS MONTANTES QUADRADOS DE 2" - ESPESSURA DA CHAPA DE 2MM, DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. |  |  |  | UNID | 2319.39
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 91341 |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.848 | 663.54 | 1226.22
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 90830 |  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 163.01 | 163.01
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.53 | 74.12
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88325 |  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.44 | 81.76
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 102179 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 0.7744 | 256.39 | 198.55
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 34360 |  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 9.3448 | 59.48 | 555.83
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1 | 19.9 | 19.9
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 2319.39
|  | CPU-053 | J1, J2, J3, J4 E J6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA BASCULANTE COM PERFIS EM AÇO CARBONO, ALAVANCAS PARA BASCULANTE, VIDRO MINI BOREAL INCOLOR DE 4MM, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA DE FUNDO, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE COR PRETO FOSCO E DEMAIS MATERIAIS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO; DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. |  |  |  | M2 | 1017.06
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 94559 |  | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1 | 658.21 | 658.21
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 102170 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 0.66077 | 334.26 | 220.87
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 94587 |  | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 2.0843 | 54.84 | 114.3
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 100761 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 0.46838 | 50.56 | 23.68
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1017.06
|  | CPU-054 | J8, J9, J10, J11, J12 E J13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FIXO TEMPERADOS LISOS E INCOLORES 6MM FIXADOS EM PERFIL U; ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO FOSCO, PERFIS MONTANTES QUADRADOS DE 2" - ESPESSURA DA CHAPA DE 2MM; DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. |  |  |  | M2 | 481.3
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.781 | 18.53 | 51.53
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88325 |  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.781 | 20.44 | 56.84
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 102179 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 0.89472 | 256.39 | 229.4
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 34360 |  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 2.1804 | 59.48 | 129.69
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.69525 | 19.9 | 13.84
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 481.3
|  | CPU-055 | J5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA REDONDA, DIÂMETRO 100CM, DIVIDIDA EM DUAS PARTES, TIPO VENEZIANA FIXA, DISTÂNCIA ENTRE AS FOLHAS DE NO MÍNIMO 5CM E TRANSPASSE MÍNIMO DE 10CM. VIDRO MINI BOREAL INCOLOR DE 6MM. MOLDURA REDONDA EM METAL COR PRETO FOSCO (REF.: MOLDURA PARA ESPELHO REDONDO 100CM BRIEDLDESIGN) E PERFIL U HORIZONTAL EM ALUMÍNIO PRETO FOSCO. DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. |  |  |  | UNID | 1303.51
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.53 | 37.06
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88325 |  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.44 | 40.88
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 102179 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 1.2 | 256.39 | 307.67
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1 | 19.9 | 19.9
COTAÇÃO | - |  |  | MOLDURA EM METAL PARA ESPELHO REDONDO 100CM LUXO | UNID | 2 | 449 | 898
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1303.51
|  | CPU-056 | J14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SHOOT DEVOLUÇÃO DE TALHERES, EM AÇO INOX 304, DIMENSÕES MÍNIMA25X25X40CM, BORDA DE 20MM. (REF.: SHOT DEVOLUÇÃO DE TALHERES 25X25X40CM AÇO INOX 304 MAQUINBAL) |  |  |  | UNID | 520.36
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.27 | 25.27
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.53 | 18.53
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1 | 19.9 | 19.9
COTAÇÃO | - |  |  | SHOOT DEVOLUÇÃO DE TALHERES 25X25X40CM AÇO INOX 304 MAQUINBAL | UNID | 1 | 456.6633 | 456.66
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 520.36
|  | CPU-057 | P20 - 280X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA MODELO EM CHAPA MEIA CANA 20 GALVANIZADA, EIXO EM TUBO HELICOIDAL, GUIAS LATERAIS TIPO U 7.0X6.0X2MM ESPESSURA, COM CLIPE PVC AUTOLUBRIFICANTE, SOLEIRA EM METALON 60X40 ESPESSURA 2MM COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO INTERNO/EXTERNO E BORRACHA DE VEDAÇÃO 50X12MM, COMANDO BOTOEIRA 3 POSIÇÕES EM CAIXA CROMADA COM CHAVE, MOTOR AC 600KG COM CAIXA REDUÇÃO BAIXO FLUXO DIMENSIONADO PARA ACIONAMENTO REGULAR A 4 CICLOS AO DIA (220V), COMPATÍVEL COM O PESO DA FOLHA. |  |  |  | UNID | 8940.91
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
COTAÇÃO | - |  |  | P20 - 280X210CM - PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM AÇO GALVANIZADO MEIA CANA NÃO PERFURADO. PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. | UNID | 1 | 8940.9121 | 8940.91
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 8940.91
|  | CPU-058 | J7 - 200X120/90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA MODELO EM CHAPA MEIA CANA 20 GALVANIZADA, EIXO EM TUBO HELICOIDAL, GUIAS LATERAIS TIPO U 7.0X6.0X2MM ESPESSURA, COM CLIPE PVC AUTOLUBRIFICANTE, SOLEIRA EM METALON 60X40 ESPESSURA 2MM COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO INTERNO/EXTERNO E BORRACHA DE VEDAÇÃO 50X12MM, COMANDO BOTOEIRA 3 POSIÇÕES EM CAIXA CROMADA COM CHAVE, MOTOR AC 600KG COM CAIXA REDUÇÃO BAIXO FLUXO DIMENSIONADO PARA ACIONAMENTO REGULAR A 4 CICLOS AO DIA (220V), COMPATÍVEL COM O PESO DA FOLHA. |  |  |  | UNID | 4884.9
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
COTAÇÃO | - |  |  | J7 - 200X120/90CM - PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM AÇO GALVANIZADO MEIA CANA NÃO PERFURADO. PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. | UNID | 1 | 4884.8979 | 4884.9
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 4884.9
|  | CPU-059 | P11, P12, P13 E P16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE CORRER E BADEIRA FIXA SUPERIOR, EM PERFIS DE ALUMÍNIO COR PRETO FOSCO E FERRAGENS CROMADAS, VIDRO TEMPERADO DE 10MM. PARE MÓVEL COM ALTURA DE 210CM; PARTE FIXA COM ALTURA DE 100CM. DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. |  |  |  | M2 | 428.22
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
COTAÇÃO | - |  |  | P11, P12, P13 E P16 - PORTA DE VIDRO DE CORRER E BADEIRA FIXA SUPERIOR, EM PERFIS DE ALUMÍNIO COR PRETO FOSCO E FERRAGENS CROMADAS. PARE MÓVEL COM ALTURA DE 210CM; PARTE FIXA COM ALTURA DE 100CM. VIDRO TEMPERADO DE 10MM. | UNID | 0.014907 | 28726.6667 | 428.22
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 428.22
|  | CPU-060 | J15, J16 E J17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO DE CORRER, EM PERFIS DE ALUMÍNIO COR PRETO FOSCO E FERRAGENS CROMADAS, VIDRO TEMPERADO DE 10MM. DE ACORDO COM DETALHES DO PROJETO. |  |  |  | M2 | 414.24
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
COTAÇÃO | - |  |  | J15, J16 E J17 - JANELA DE VIDRO DE CORRER, EM PERFIS DE ALUMÍNIO COR PRETO FOSCO E FERRAGENS CROMADAS, VIDRO TEMPERADO DE 10MM | UNID | 0.016812 | 24639 | 414.24
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 414.24
|  | CPU-061 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOMUS/LANTERNIN/CLARABOIA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E COBERTURA EM ACRÍLICO LEITOSO, COM VENTILAÇÃO. |  |  |  | M2 | 1197.36
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75614 | 25.06 | 18.95
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75614 | 20.4 | 15.43
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 34360 |  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.15123 | 59.48 | 9
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.37807 | 19.9 | 7.52
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 7568 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6.0491 | 0.86 | 5.2
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 5104 |  | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.075614 | 96.98 | 7.33
COTAÇÃO | - |  |  | CLARABOIA DOMOS POLICARBONATO BRANCO LEITOSO 1,15X1,15M | UNID | 0.75614 | 1499.6267 | 1133.93
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1197.36
|  | CPU-062 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUICHÊ PASSA PRATOS EM INOX 430, 120X30X60CM, 6 DIVISÕES (REF.: FRITOMAX 120X30) |  |  |  | UNID | 3116.3
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.27 | 12.64
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.53 | 9.27
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.2 | 19.9 | 3.98
COTAÇÃO | - |  |  | GUICHÊ PASSA PRATOS EM INOX 430 - 120X30 6 DIVISÕES | UNID | 1 | 3090.4067 | 3090.41
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 3116.3
|  | CPU-063 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL (1+1) PARA GLP, INCLUIDO CHICOTE FLEXÍVEL, MANÔMETRO, VALVULA DE REGULAGEM ANTI REFLUXO. |  |  |  | UNID | 1007.04
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 19.82 | 79.28
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.51 | 98.04
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 12732 |  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.1 | 287.8 | 28.78
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39897 |  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.1 | 52.76 | 5.28
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39748 |  | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 1 | 76.26 | 76.26
SICOR/MG - Região Leste (Insumo) - Deson. | Abr/2024 | MATED-12331 |  | VÁLVULA REGISTRO GÁS COM TÊ REVERSÍVEL (QUANTIDADE: 2 BOTIJÕES¦PADRÃO: P45) | UN | 1 | 223.0439 | 223.04
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 20260 |  | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | UN | 2 | 18.91 | 37.82
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 10413 |  | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 2 | 59.05 | 118.1
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 12899 |  | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | UN | 1 | 111.68 | 111.68
SICOR/MG - Região Leste (Insumo) - Deson. | Abr/2024 | MATED-12997 |  | COLETOR DE GÁS (TIPO: CENTRAL SAÍDA SIMPLES¦NÚMERO DE SAÍDAS: 2¦COMPRIMENTO*: 60CM¦MATERIAL: AÇO PRETO¦NORMA: NBR-5590¦SCHEDULE: 40¦DIÂMETRO SAÍDA: 1/2"[21,34MM]¦ROSCA: NPT [CÔNICA]¦ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA¦COR: AMARELA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN | 1 | 93.2609 | 93.26
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 11748 |  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B) | UN | 2 | 67.75 | 135.5
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1007.04
|  | CPU-064 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22mm), SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, PASTA DE SOLDA (FLUXO), SOLDA, LIMPEZA, ROQUEAMENTO (QUANDO NECESSÁRIOS) E PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS, EM TODA EXTENSÃO DA TUBULAÇÃO |  |  |  | M | 135.34
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 19.82 | 7.14
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 24.51 | 8.82
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 26.77 | 3.48
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 18.53 | 2.41
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 12732 |  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.0004 | 287.8 | 0.12
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39897 |  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.0005 | 52.76 | 0.03
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39748 |  | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 1.4 | 76.26 | 106.76
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 5318 |  | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.013 | 30.34 | 0.39
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 7307 |  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.066 | 47.91 | 3.16
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 7311 |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.066 | 45.88 | 3.03
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 135.34
|  | CPU-065 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15MM) SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, PASTA DE SOLDA (FLUXO), SOLDA, LIMPEZA, ROQUEAMENTO (QUANDO NECESSÁRIOS) E PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS, EM TODA EXTENSÃO DA TUBULAÇÃO |  |  |  | M | 94.56
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 19.82 | 7.14
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 24.51 | 8.82
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 26.77 | 3.48
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 18.53 | 2.41
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 12732 |  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.0004 | 287.8 | 0.12
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39897 |  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.0005 | 52.76 | 0.03
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39747 |  | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 1.4 | 47.13 | 65.98
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 5318 |  | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.013 | 30.34 | 0.39
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 7307 |  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.066 | 47.91 | 3.16
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 7311 |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.066 | 45.88 | 3.03
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 94.56
|  | CPU-066 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE UTILIZAÇÃO DE GLP COM REGULADOR DE PRESSÃO DE SEGUNDO ESTÁGIO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO. |  |  |  | UNID | 290.25
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.82 | 19.82
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.51 | 24.51
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 3148 |  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.02 | 13.57 | 0.27
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 11748 |  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B) | UN | 0.02 | 67.75 | 1.36
COTAÇÃO | - |  |  | REGULADOR DE PRESSÃO GLP 13 KG | UNID | 1 | 244.2933 | 244.29
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 290.25
|  | CPU-067 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA PERFILADO COM TOMADA 2P+T - 10A |  |  |  | UNID | 43.25
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 25.61 | 16.65
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 20.82 | 13.53
SICOR/MG - Região Leste (Insumo) - Deson. | Abr/2024 | MATED-11877 |  | CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO (MONTAGEM: APARAFUSADA¦MATERIAL: AÇO CARBONO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦TOMADA: NÃO INCLUSO¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | UN | 1 | 5.997 | 6
SICOR/MG - Região Leste (Insumo) - Deson. | Abr/2024 | MATED-17898 |  | MÓDULO TOMADA COM SUPORTE (PÓLOS: 2P+T¦CORRENTE: 10A¦TENSÃO: 250V¦MATERIAL: TERMOPLÁSTICO¦REFERÊNCIA: 054328 SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE) | UN | 1 | 7.0666 | 7.07
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 43.25
|  | CPU-068 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO - QDC - DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 400A, 100 DISJUNTORES DIN, EM CHAPA # 22 NA COR BRANCA, INCLUÍNDO ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS, PROTEÇÃO PARA O BARRAMENTO EM POLICARBONATO OU CHAPA METÁLICA E PORTA PROJETOS NA PORTA. REFERÊNCIA QDETNII CEMAR OU SUPERIOR |  |  |  | UNID | 6835.72
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.82 | 83.28
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25.61 | 102.44
COTAÇÃO | - |  |  | PAINEL ELÉTRICO MONTADO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 400A 100 DIN | UNID | 1 | 6650 | 6650
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 6835.72
|  | CPU-069 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO - QDC - DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 150A, 72 DISJUNTORES DIN, EM CHAPA # 22 NA COR BRANCA, INCLUÍNDO ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS, PROTEÇÃO PARA O BARRAMENTO EM POLICARBONATO OU CHAPA METÁLICA E PORTA PROJETOS NA PORTA. REFERÊNCIA QDETNII CEMAR OU SUPERIOR |  |  |  | UNID | 2229.19
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.82 | 83.28
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25.61 | 102.44
COTAÇÃO | - |  |  | QUADRO PLATINNUM BOX EMBUTIR PARA 72 DISJUNTORES PADRÃO DIN | UNID | 1 | 1273.5 | 1273.5
COTAÇÃO | - |  |  | KIT BARRAMENTO 150A TRIFÁSICO ISOLADO P/70 CIRCUITOS | UNID | 1 | 769.9667 | 769.97
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 2229.19
|  | CPU-070 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DE ENERGIA COM MEMÓRIA DE MASSA, REF. COMERCIAL MMW02 - M, INCLUÍNDO TCS DE MEDIÇÃO |  |  |  | UNID | 1753.86
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 20.82 | 14.57
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 25.61 | 17.93
COTAÇÃO | - |  |  | MEDIDOR DE ENERGIA B24 112-100, MEDIÇÃO DE ENERGIA ATIVA, COMUNICAÇÃO MODBUS RTU, CONEXÃO A TC TRIFASICA | UNID | 1 | 1642.4733 | 1642.47
COTAÇÃO | - |  |  | TRANSFORMADOR DE CORRENTE TC TIPO JANELA 400/5A | UNID | 1 | 78.89 | 78.89
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1753.86
|  | CPU-071 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMADOR HORAS 100-240VCA, 2 SAÍDA A RELÉ PARA COMANDO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM OS PROGRAMAS ESTABELECIDOS. MONTAGEM EM TRILHO DIM REF COMERCIAL COEL BWT40DRRP-REC |  |  |  | UNID | 263.36
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 20.82 | 14.57
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 25.61 | 17.93
COTAÇÃO | - |  |  | PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL 2 SAÍDAS COEL BWT40DRRP-REC | UNID | 1 | 230.8567 | 230.86
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 263.36
|  | CPU-072 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 3X1,5MM2 - 70CM COM PLUG 2P+T - 10A |  |  |  | UNID | 19.18
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.82 | 10.41
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 34618 |  | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 0.7 | 5.61 | 3.93
COTAÇÃO | - |  |  | PLUGUE MACHO 2+TERRA 10A | UNID | 1 | 4.842 | 4.84
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 19.18
|  | CPU-073 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 3X1,5MM2 - 70CM COM PLUG 2P+T - 20A |  |  |  | UNID | 27.08
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.82 | 10.41
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 34618 |  | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 0.7 | 5.61 | 3.93
COTAÇÃO | - |  |  | PLUGUE MACHO 2+TERRA 20A | UNID | 1 | 12.7425 | 12.74
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 27.08
|  | CPU-074 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE TUBO LED BARRA LED, 2X18W, 4180LM. CORPO EM POLICARBONATO INJETADO, REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO COM ACABAMENTO INTERNO LISO. PROTEÇÃO IP-65. CONJUNTO COMPLETO, INCLUINDO LÂMPADAS TUBO LED. (MODELO REFERÊNCIA: LPT 24 ITAIM, LUMICENTER OU INTRAL). |  |  |  | UNID | 152.9
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.82 | 10.41
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.61 | 12.81
COTAÇÃO | - |  |  | LUMINÁRIA HERMÉTICA 2 LÂMPADAS | UNID | 1 | 97.7933 | 97.79
COTAÇÃO | - |  |  | LÂMPADA LED TUBULAR T8 18W 120CM | UNID | 2 | 15.9467 | 31.89
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 152.9
|  | CPU-075 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR DE EMBUTIR NO SOLO, 6W, IP 67, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, VISOR EM VIDRO TEMPERADO, DRIVER INCLUSO, ÂNGULO DE ABERTURA <=30º, TEMPERATURA DE COR >=3000K, FLUXO LUMINOSO >=800LM 5410/2004 |  |  |  | UNID | 188.33
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.82 | 10.41
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.61 | 12.81
COTAÇÃO | - |  |  | BALIZADOR DE EMBUTIR CHÃO LED 12W - BRANCO QUENTE | UNID | 1 | 165.11 | 165.11
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 188.33
|  | CPU-076 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA ESTANQUE 2P+T - 10A, CAIXA E ESPELHO COM TOMADA. REF. COMERCIAL LINHA AQUATIC |  |  |  | UNID | 214.38
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.82 | 10.41
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.61 | 12.81
COTAÇÃO | - |  |  | CONJUNTO 1 TOMADA ENERGIA 10A 4X2 CINZA AQUATIC LEGRAND | UNID | 1 | 124.1533 | 124.15
COTAÇÃO | - |  |  | CAIXA DE LUZ EXTERNA 4X2 RETANGULAR IP66 BRANCA | UNID | 1 | 67.0133 | 67.01
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 214.38
|  | CPU-077 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA ESTANQUE 2P+T - 20A, CAIXA E ESPELHO COM TOMADA. REF. COMERCIAL LINHA AQUATIC |  |  |  | UNID | 239.96
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.82 | 10.41
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.61 | 12.81
COTAÇÃO | - |  |  | CONJUNTO 1 TOMADA ENERGIA 20A 4X2 CINZA AQUATIC LEGRAND | UNID | 1 | 149.73 | 149.73
COTAÇÃO | - |  |  | CAIXA DE LUZ EXTERNA 4X2 RETANGULAR IP66 BRANCA | UNID | 1 | 67.0133 | 67.01
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 239.96
|  | CPU-078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA BLINDADA 3P+T - 32A, MONTADA EM CONDULETE |  |  |  | UNID | 135.16
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 20.82 | 14.57
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 25.61 | 17.93
COTAÇÃO | - |  |  | TOMADA BLINDADA 3P+T 32A | UNID | 1 | 102.6633 | 102.66
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 135.16
|  | CPU-079 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA BLINDADA 3P+T - 63A, MONTADA EM CONDULETE |  |  |  | UNID | 338.68
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 20.82 | 14.57
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 25.61 | 17.93
COTAÇÃO | - |  |  | TOMADA BLINDADA 3P+T 63A | UNID | 1 | 306.1833 | 306.18
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 338.68
|  | CPU-080 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ALUMÍNIO 4X4" DE EMBUTIR NO PISO, INCLUSIVE TAMPA |  |  |  | UNID | 80.99
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.82 | 6.25
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 25.61 | 7.68
COTAÇÃO | - |  |  | CAIXA PARA PISO BAIXA 4X4 1" | UNID | 1 | 23.4167 | 23.42
COTAÇÃO | - |  |  | TAMPA PARA CAIXA UNHA DE PISO ALUMÍNIO DUPLA 4X4 CROMADO | UNID | 1 | 43.64 | 43.64
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 80.99
|  | CPU-081 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS E TENSÕES PARA AS TOMADAS , PRETO SOBRE BRANCO(TAMANHO MÍNIMO DE 12MM X 25MM) |  |  |  | UNID | 2.6
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.61 | 2.56
COTAÇÃO | - |  |  | FITA PARA ROTULADOR BROTHER, 12MM X 8M | UNID | 0.003125 | 12.18 | 0.04
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 2.6
|  | CPU-082 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS TIPO RJ45 CATEGORIA 5 E, COM COMPRIMENTO DE 3,0M |  |  |  | CJ | 22.54
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.61 | 2.56
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39606 |  | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 1 | 19.98 | 19.98
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 22.54
|  | CPU-083 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RACK 5U - RACK PARA TELECOMUNICAÇÕES FECHAMENTO LATERAL E TRASEIRO REMOVÍVEIS EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, ALTURA DE 5U |  |  |  | CJ | 349.45
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.82 | 41.64
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.61 | 25.61
COTAÇÃO | - |  |  | MINI RACK 5U X 350MM MAX ELETRON PORTA COM VISOR ACRÍLICO PRETO | UNID | 1 | 282.2 | 282.2
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 349.45
|  | CPU-084 | FORNEC. E INSTALAÇÃO DE MINI DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO, FIXAÇÃO EM PAREDE PARA EMENDA E TERMINAÇÃO ÓPTICA, ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA NAS CORES CINZA OU PRETO, FORNECIDO COM SUPORTE METÁLICO, PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES E BUCHAS S6, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, ACOMODAÇÃO DE ATÉ 12 EMENDAS ÓPTICAS, POSSUI 2 ENTRADAS PARA CABOS PROTEGIDAS POR BORRACHA, FIXAÇÃO DA TAMPA ATRAVÉS DE PARAFUSO CENTRAL, FORNECIDO KIT DE INSTALAÇÃO, FORNECIDO COM PROTETORES DE EMENDA 60X1,0MM DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE FIBRAS SOLICITADAS: 12 - INCLUI BANDEJA, PROTETORES PARA EMENDA, BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS, PIGTAIL E ACOPLADORES. |  |  |  | CJ | 276.31
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.61 | 12.81
COTAÇÃO | - |  |  | MINI DIO COMPLETO SC/PC PARA 12 FIBRAS | UNID | 1 | 263.5 | 263.5
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 276.31
|  | CPU-085 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" |  |  |  | CJ | 70.12
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.82 | 20.82
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.61 | 25.61
COTAÇÃO | - |  |  | ORGAQNIZADOR DE CABOS | UNID | 1 | 23.69 | 23.69
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 70.12
|  | CPU-086 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO TIPO TIGTH MONOMODO STANDARD G.652B (9.0 ΜM)LC-SPC/SC-SPC, COM 2,5M, COM DUAS FIBRAS - REF. COMERCIAL |  |  |  | CJ | 71.09
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.82 | 6.25
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 25.61 | 7.68
COTAÇÃO | - |  |  | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM 9/125 LC/SC LCXSC 2.5M | UNID | 1 | 57.16 | 57.16
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 71.09
|  | CPU-087 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SERVIÇO DE FUSÃO E CERTIFICAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS (IMPRESSO E ARQUIVO ELETRÔNICO) |  |  |  | UNID | 165.64
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
COTAÇÃO | - |  |  | EXECUÇÃO DE FUSÃO ÓPTICA COM TESTES DE CERTIFICAÇÃO. | UNID | 1 | 165.64 | 165.64
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 165.64
|  | CPU-088 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO CONSTITUÍDO POR FIBRAS MONOMODO, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ACRILATO E REVESTIMENTO SECUNDÁRIO EM MATERIAL POLIMÉRICO COLORIDO (900 µM), REUNIDAS E REVESTIDAS POR FIBRAS SINTÉTICAS DIELÉTRICAS PARA SUPORTE MECÂNICO (RESISTÊNCIA À TRAÇÃO) E COBERTAS POR CAPA EXTERNA EM POLÍMERO PARA USO INTERNO E EXTERNO. NÃO PROPAGANTE A CHAMA E RESISTENTE A FUNGOS E RAIOS ULTRAVIOLETA. DEVE POSSUIR ELEMENTOS QUE TORNEM A FIBRA RESISTENTE A TRAÇÃO E O CONJUNTO DEVE SER PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DEVE CONTER 6 FIBRAS INTERNAS MONOMODO COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE 10 GBPS. DESIGNAÇÃO ABNT: CFOT-X-EO; |  |  |  | M | 16.82
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 20.82 | 3.12
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 25.61 | 3.84
COTAÇÃO | - |  |  | FIBRA MONOMODO 6VIAS | M | 1 | 9.8578 | 9.86
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 16.82
|  | CPU-089 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO COMPLETA PARA POSTE GALVANIZADO, H=7,00M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ARMAÇÕES EM AÇO CA-50/60 (4 X 10MM, E ESTRIBO 8 X 6,3MM) E CONCRETO FCK =25MPA PARA FUNDAÇÃO ( PROFUNDIDADE IGUAL A 1,3 M E DIÂMETRO DE 450MM) E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO CHUMBADORES M19 X 500MM GALVANIZADO, CONFORME DETALHAMENTO |  |  |  | CJ | 385.13
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 96523 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.25 | 82.33 | 20.58
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 92802 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 7 | 9.11 | 63.77
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 94965 |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.21 | 526.87 | 110.64
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.53 | 37.06
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.82 | 41.64
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39746 |  | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | 1 | 111.44 | 111.44
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 385.13
|  | CPU-090 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECÔNICO ESCALONADO RETO COM ALTURA ÚTIL DE 7M CONSTRUÇÃO: TUBO DE AÇO CARBONO DIN 2440, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM; DIÂMETRO DA BASE: 76 MM; DIÂMETRO DO TOPO: 60,3 MM; NÚMERO DE ESTÁGIOS: 2; REDUÇÃO DO DIÂMETRO ATRAVÉS DE PROCESSO DE PRENSAGEM HIDRÁULICA. BASE TIPO FLANGE, QUADRADA, COM DIMENSÕES DE 200 X 200 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 3/16". |  |  |  | CJ | 1478.62
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 20.82 | 62.46
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 25.61 | 76.83
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 14166 |  | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1 | 1339.33 | 1339.33
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1478.62
|  | CPU-091 | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE POSTE, H=7M, COM RETIRADA, TRANSPORTE HORIZONTAL E REINSTALAÇÃO |  |  |  | UNID | 92.86
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.82 | 41.64
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 25.61 | 51.22
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 92.86
|  | CPU-092 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, COM UM BRAÇO (BRAÇO: TUBO AÇO CARBONO DIN 2440, ESPESSURA MÍNIMA 3MM; DIÂMETRO EXTERNO 48.3MM, INCLINAÇÃO 15° FABRI-CADOS EM TUBO AÇO CARBONO DIN 2440, ESPESSURA MÍNIMA MM; NÚCLEO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 76MM, ALTURA 25CM; ROSCAS SOLDADAS, FIXAÇÃO EM POSTE TOPO 60.3MM, TAMPA DE VEDAÇÃO EM ALUMÍNIO. TRATAMENTO: GALVANI-ZAÇÃO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE, INTERNA E EXTERNAMENTE. (REF. LUMICENTES SCON 1) |  |  |  | UNID | 192.2
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.82 | 20.82
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.61 | 25.61
COTAÇÃO | - |  |  | SUPORTE LUMINARIA PETALA | UNID | 1 | 145.77 | 145.77
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 192.2
|  | CPU-093 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED, 50W, TEMP. DE COR 3.000KV, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR, FECHAMENTO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, DRIVER DE CORRENTE CONSTANTE INCORPORADO A LUMINARIA, TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, MANUTENÇÃO DE FLUXO LUMINÓSO >= 100.000H, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 90V A 350V - 60HZ, PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA MUNSEL, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES 10KV/12KA - REF. COMERCIAL ADOTADA NO PROJ. LUMINOTÉCNICO - MARCA TECNOWATT, MODELO TAU; OUTROS FORNECEDORES COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILAR OU SUPERIOR. |  |  |  | UNID | 531.56
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.82 | 20.82
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.61 | 25.61
COTAÇÃO | - |  |  | LUMINÁRIA PÉTALA 50W | UNID | 1 | 485.1333 | 485.13
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 531.56
|  | CPU-094 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 10MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA |  |  |  | UNID | 12.27
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.82 | 2.08
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.61 | 2.56
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 1535 |  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 7.63 | 7.63
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 12.27
|  | CPU-095 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 16MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA |  |  |  | UNID | 12.14
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.82 | 2.08
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.61 | 2.56
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 1585 |  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 7.5 | 7.5
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 12.14
|  | CPU-096 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 25MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA |  |  |  | UNID | 14.12
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.82 | 2.08
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.61 | 2.56
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 1586 |  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 9.48 | 9.48
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 14.12
|  | CPU-097 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 35MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA |  |  |  | UNID | 14.3
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.82 | 2.08
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.61 | 2.56
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 1587 |  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 9.66 | 9.66
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 14.3
|  | CPU-098 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 50MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA |  |  |  | UNID | 17.89
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.82 | 2.08
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.61 | 2.56
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 1588 |  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 13.25 | 13.25
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 17.89
|  | CPU-099 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 70MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA |  |  |  | UNID | 18.31
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.82 | 2.08
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.61 | 2.56
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 1589 |  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 13.67 | 13.67
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 18.31
|  | CPU-100 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 120MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA |  |  |  | UNID | 40.32
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.82 | 2.08
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.61 | 2.56
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 1591 |  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 35.68 | 35.68
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 40.32
|  | CPU-101 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 150MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA |  |  |  | UNID | 41.06
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.82 | 2.08
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.61 | 2.56
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 38196 |  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 36.42 | 36.42
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 41.06
|  | CPU-102 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO |  |  |  | UNID | 403.23
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.82 | 10.41
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.61 | 12.81
COTAÇÃO | - |  |  | CX EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | UNID | 1 | 380.01 | 380.01
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 403.23
|  | CPU-103 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO EM NYLON COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATUAL |  |  |  | M2 | 155.1
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 25.06 | 20.05
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 20.4 | 16.32
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 34360 |  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 1.632 | 59.48 | 97.07
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 7568 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.86 | 3.44
COTAÇÃO | - |  |  | TELA MOSQUITEIRA DE NYLON - BRANCA | M2 | 1.05 | 5.0633 | 5.32
COTAÇÃO | - |  |  | CANTONEIRA REMOVÍVEL PARA TELA MOSQUITEIRA EM NYLON BRANCA | UNID | 4 | 3.225 | 12.9
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
ORSE/SE - Jun/2024 (8970) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 155.1
|  | CPU-104 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA ROLADA EMBORRACHADA FLEXÍVEL |  |  |  | M2 | 32.35
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2144 | 26.77 | 5.74
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0715 | 18.53 | 1.32
COTAÇÃO | - |  |  | TEXTURA EMBORRACHADA FLEXÍVEL BRANCA - KG | KG | 2.75 | 9.1975 | 25.29
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jun/2024 (95306) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 32.35
|  | CPU-105 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO EM AÇO ESTRUTURAL EM PERFIS ASTM, INCLUSIVE TODOS COMPONENTES METÁLICOS DA ESTRUTURA, LIMPEZA SUPERFICIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIOXIDANTE E PINTURA ESMALTE PARA ACABAMENTO FINAL, INCLUSIVE TODOS OS DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIO PARA MONTAGEM E SOLDA DA ESTRUTURA. (OBS.: CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO CONSIDERADOS NO PREÇO UNITÁRIO DA ESTRUTURA) |  |  |  | KG | 13.45
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88240 |  | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0044 | 19.21 | 0.08
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88278 |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 21.91 | 0.31
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88317 |  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0181 | 27.6 | 0.5
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98397 |  | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | M2 | 0.0358 | 12.33 | 0.44
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 100735 |  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.0716 | 10.84 | 0.78
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 83765 |  | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.0025 | 97.71 | 0.24
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 83766 |  | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.0025 | 40.47 | 0.1
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 100717 |  | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 0.358 | 9.16 | 3.28
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 10997 |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0015 | 60.45 | 0.09
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 43083 |  | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | KG | 1.05 | 7.27 | 7.63
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 13.45
|  | CPU-106 | BOTA-FORA COM CARGA MANUAL/MECÂNICA PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E ENTULHOS EM GERAL, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL NO INTERIOR DA OBRA COM CARGA EM CAMINHÃO CAÇAMBA, TRANSPORTE E DESCARGA EM LOCAL AUTORIZADO PELA PREFEITURA (MOVIMENTAÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE) |  |  |  | M3 | 33.26
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.53 | 1.85
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 5940 |  | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 193 | 1.6
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 5942 |  | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0105 | 77.26 | 0.81
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 97914 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10 | 2.9 | 29
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 33.26
|  | CPU-107 | BOTA-FORA EM CAÇAMBA ALUGADA, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL NO INTERIOR DA OBRA E CARGA. (MOVIMENTAÇÃO EM CAÇAMBA ALUGADA) |  |  |  | M3 | 48.97
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 18.53 | 12.97
COTAÇÃO | - |  |  | ALUGUEL DE CAÇAMBA - 5M3 | M3 | 0.2 | 180 | 36
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 48.97
|  | CPU-108 | EXECUÇÃO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA, CONSIDERANDO LIMPEZA DE ESQUADRIAS E VIDROS, REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PAREDE, PISO, LOUÇAS, METAIS E DEMAIS EQUIPAMENTOS INSTALADOS |  |  |  | UNID | 3908.35
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 99825 |  | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | M2 | 98.7 | 3.76 | 371.11
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 99824 |  | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | M2 | 8.28 | 2.52 | 20.87
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 99821 |  | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 105.73 | 3.32 | 351.02
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 99802 |  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 420 | 0.46 | 193.2
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 99804 |  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 420 | 4.7 | 1974
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 99818 |  | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 8 | 6.55 | 52.4
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 99807 |  | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 607.4 | 1.46 | 886.8
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 99817 |  | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 9 | 6.55 | 58.95
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 3908.35
|  | CPU-109 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M |  |  |  | M | 31.46
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 24.92 | 9.97
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88239 |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 20.32 | 8.13
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 43132 |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.067 | 21.4 | 1.43
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 4491 |  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.625 | 7.93 | 4.96
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 5075 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.04 | 18.6 | 0.74
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 6194 |  | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.1 | 5.66 | 6.23
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SUDECAP/BH - Abr/2024 (01.17.01) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 31.46
|  | CPU-110 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DE OBRA E APOIO DA FISCALIZAÇÃO, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, BANHEIRO COM VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, MOBILIÁRIOS (MESA, CADEIRAS E DEMAIS MÓVEIS NECESSÁRIOS), ACABAMENTO DO PISO EM CONCRETO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESQUADRIAS PARA FECHAMENTO. |  |  |  | M2 | 551.94
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50146 |  | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG | UN | 0.055096 | 10017.73 | 551.94
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 551.94
|  | CPU-111 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, TELA DE FECHAMENTO, MOBILIÁRIOS (MESAS, CADEIRAS, AQUECEDOR DE MARMITA), ACABAMENTO DO PISO EM CONCRETO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | M2 | 518.14
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SICOR/MG - Região Leste - Deson. | Abr/2024 | ED-50133 |  | BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UN | 0.055096 | 9404.33 | 518.14
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 518.14
|  | CPU-112 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 |  |  |  | M | 2.44
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 20.82 | 0.48
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 25.61 | 0.59
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.46 | 0.03
COTAÇÃO | - |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM2 750V | M | 1.2434 | 1.0765 | 1.34
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jul/2024 (91924) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 2.44
|  | CPU-113 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V VÁRIAS CORES CONF. NORMA. ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 |  |  |  | M | 3.63
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 20.82 | 0.6
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 25.61 | 0.74
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.46 | 0.03
COTAÇÃO | - |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM2 750V | M | 1.2434 | 1.821 | 2.26
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jul/2024 (91926) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 3.63
|  | CPU-114 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 |  |  |  | M | 5.58
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 20.82 | 0.81
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 25.61 | 1
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.46 | 0.03
COTAÇÃO | - |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0MM2 750V | M | 1.2434 | 3.0115 | 3.74
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jul/2024 (91928) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 5.58
|  | CPU-115 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 |  |  |  | M | 7.45
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 20.82 | 1.06
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 25.61 | 1.31
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.46 | 0.03
COTAÇÃO | - |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM2 750V | M | 1.2434 | 4.0615 | 5.05
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jul/2024 (91930) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 7.45
|  | CPU-116 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 |  |  |  | M | 12.37
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 20.82 | 1.58
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 25.61 | 1.95
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.46 | 0.03
COTAÇÃO | - |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,0MM2 750V | M | 1.2434 | 7.0835 | 8.81
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jul/2024 (91932) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 12.37
|  | CPU-117 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 |  |  |  | M | 21.39
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 20.82 | 2.37
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 25.61 | 2.92
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.46 | 0.03
COTAÇÃO | - |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16,0MM2 1KV | M | 1.2434 | 12.9267 | 16.07
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jul/2024 (91935) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 21.39
|  | CPU-118 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 |  |  |  | M | 23.2
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0608 | 20.82 | 1.27
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0608 | 25.61 | 1.56
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.46 | 0.03
COTAÇÃO | - |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 25,0MM2 1KV | M | 1.015 | 20.0367 | 20.34
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jul/2024 (92984) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 23.2
|  | CPU-119 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 |  |  |  | M | 31.11
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0697 | 20.82 | 1.45
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0697 | 25.61 | 1.79
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.46 | 0.03
COTAÇÃO | - |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 35,0MM2 1KV | M | 1.015 | 27.4333 | 27.84
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jul/2024 (92986) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 31.11
|  | CPU-120 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 |  |  |  | M | 42.47
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 20.82 | 1.73
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 25.61 | 2.13
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.46 | 0.03
COTAÇÃO | - |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 50,0MM2 1KV | M | 1.015 | 38.0067 | 38.58
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jul/2024 (92988) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 42.47
|  | CPU-121 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 |  |  |  | M | 60.41
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1007 | 20.82 | 2.1
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1007 | 25.61 | 2.58
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.09 | 3.46 | 0.31
COTAÇÃO | - |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 70,0MM2 1KV | M | 1.015 | 54.6 | 55.42
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jul/2024 (92990) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 60.41
|  | CPU-122 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 |  |  |  | M | 96.17
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 20.82 | 3.02
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 25.61 | 3.71
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.46 | 0.03
COTAÇÃO | - |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 120,0MM2 1KV | M | 1.015 | 88.09 | 89.41
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jul/2024 (92994) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 96.17
|  | CPU-123 | EXECUÇÃO DE CORTE E SUPRESSÃO DE ÁRVORE, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES |  |  |  | UNID | 188.79
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98529 |  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 65.01 | 65.01
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 98526 |  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 123.78 | 123.78
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 188.79
|  | CPU-124 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECÔNICO ESCALONADO RETO COM ALTURA ÚTIL DE 3,5 M CONSTRUÇÃO: TUBO DE AÇO CARBONO DIN 2440, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM; DIÂMETRO DA BASE: 76 MM; DIÂMETRO DO TOPO: 60,3 MM; NÚMERO DE ESTÁGIOS: 2; REDUÇÃO DO DIÂMETRO ATRAVÉS DE PROCESSO DE PRENSAGEM HIDRÁULICA. BASE TIPO FLANGE, QUADRADA, COM DIMENSÕES DE 200 X 200 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 3/16" |  |  |  | CJ | 703.98
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.82 | 41.64
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 25.61 | 51.22
COTAÇÃO | - |  |  | POSTE TELECÔNICO 3,5M | UNID | 1 | 611.12 | 611.12
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 703.98
|  | CPU-125 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO COMPLETA PARA POSTE GALVANIZADO, H=3,50M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ARMAÇÕES EM AÇO CA-50/60 (4 X 8MM, E ESTRIBO 7 X 5MM) E CONCRETO FCK =25MPA PARA FUNDAÇÃO (PROFUNDIDADE IGUAL A 1,1 M E DIÂMETRO DE 320MM) E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO CHUMBADORES GALVANIZADO CONFORME DETALHAMENTO FORNECEDOR POSTE, CONFORME DETALHAMENTO. |  |  |  | CJ | 314.83
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 96523 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.1 | 82.33 | 8.23
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 92802 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 7 | 9.11 | 63.77
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 94965 |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.1 | 526.87 | 52.69
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.53 | 37.06
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.82 | 41.64
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 39746 |  | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | 1 | 111.44 | 111.44
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 314.83
|  | CPU-126 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA PARA POSTE, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO/POLICARBONATO/METACRILATO COM ALÍVIO DE PRESSAO, DRIVER INCORPORADO, MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO > 65.000H, FIXAÇÃO EM TOPO DE POSTE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES DE 10V/12KA, COM BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, ÓPTICA SA, POTÊNCIA 28W, >=3.500LM, 4.000K.COMERCIAL SKAT M PLUS |  |  |  | UNID | 922.11
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.82 | 20.82
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.61 | 25.61
COTAÇÃO | - |  |  | LUMINÁRIA LED PÚBLICA ORNAMENTAL SLIM 50W | UNID | 1 | 875.6833 | 875.68
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 922.11
|  | CPU-127 | SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA - BANCO DO LIVRO - COM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | UNID | 232.15
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 20.82 | 104.1
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 25.61 | 128.05
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 232.15
|  | CPU-128 | SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CABO ALIMENTADOR - BANCO DO LIVRO - COM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | UNID | 557.16
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 20.82 | 249.84
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 25.61 | 307.32
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 557.16
|  | CPU-129 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO - QDC - DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 600A, 56 POSIÇÕES DIN, EM CHAPA # 22 NA COR BRANCA, INCLUÍNDO ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS, PROTEÇÃO PARA O BARRAMENTO EM POLICARBONATO OU CHAPA METÁLICA E PORTA PROJETOS NA PORTA. REFERÊNCIA QDETNII CEMAR OU SUPERIOR |  |  |  | UNID | 5770.44
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 20.82 | 166.56
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 25.61 | 204.88
COTAÇÃO | - |  |  | PAINEL ELÉTRICO MONTADO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 600A 56 DIN | UNID | 1 | 5399 | 5399
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 5770.44
|  | CPU-130 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 |  |  |  | M | 119.97
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1715 | 20.82 | 3.57
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1715 | 25.61 | 4.39
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.46 | 0.03
COTAÇÃO | - |  |  | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 150,0MM2 PRETO 1KV | M | 1.015 | 110.33 | 111.98
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jul/2024 (92996) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 119.97
|  | CPU-131 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1KV, VÁRIAS CORES CONF. NORMA, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 |  |  |  | M | 192.46
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2512 | 20.82 | 5.23
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2512 | 25.61 | 6.43
SINAPI (Insumo) - Deson. | Ago/2024 | 21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.46 | 0.03
COTAÇÃO | - |  |  | =COTAÇÕES!B896 | M | 1.015 | 178.1 | 180.77
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - Jul/2024 (93000) |  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 192.46
|  | CPU-132 | REMOÇÃO DAS TRAVES DE FUTEBOL. COM REAPROVEITAMENTO. INCLUSIVE AFASTAMENTO. |  |  |  | UNID | 175.2
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25.27 | 101.08
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.53 | 74.12
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 175.2
|  | CPU-133 | REMOÇÃO DE POSTE PARA REFLETORES DO CAMPO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO |  |  |  | UNID | 56.61
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.61 | 12.81
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.27 | 25.27
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.53 | 18.53
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 56.61
|  | CPU-134 | LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA VEGAL (GRAMA) |  |  |  | M2 | 0.97
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 5940 |  | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0044444 | 193 | 0.86
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 5942 |  | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0014815 | 77.26 | 0.11
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.011852 | 18.53 | 0.22
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 0.97
|  | CPU-135 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE EM PROCESSO DE RUÍNA (ANTIGO PRÉDIO DE CONSULTÓRIO MÉDICO), INCLUSIVE APOIO DE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIO PARA AFASTAMENTOS MANUAIS DE MATERIAIS |  |  |  | UNID | 7295.3
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 18.53 | 889.44
SUDECAP/BH (Insumo) - Deson. | Abr/2024 | 50.20.20 |  | CHP/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,3M3, PESO OPERACIONAL 22T, POTÊNCIA BRUTA 156HP, OU EQUIVALENTE | H | 12 | 303.74 | 3644.88
SUDECAP/BH (Insumo) - Deson. | Abr/2024 | 50.20.21 |  | CHI/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,3M3, PESO OPERACIONAL 22T, POTÊNCIA BRUTA 156HP, OU EQUIVALENTE | H | 6 | 126.83 | 760.98
SUDECAP/BH (Insumo) - Deson. | Abr/2024 | 89.18.01 |  | MOBILIZAÇAO E DESMOB.DE TRADO P/ESTACA ESC.MECANIC | UN | 1 | 2000 | 2000
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 7295.3
|  | CPU-136 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR COM FACHO ABERTO SIMÉTRICO RETANGULAR PRETO 200W LED LUZ BRANCA NEUTRA, VIDA ÚTIL MÉDIA: 50.000 HORAS, CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO, IP65, POTÊNCIA: 200W, TENSÃO: 100-240V, ÂNGULO: 38X80º, FLUXO LUMINOSO:>= 25.000LM,TEMPERATURA COR: 4000K LUZ NEUTRA, REF.:FLOODLIGHT LED 200W. PARA SER USADO NA QUADRA DE ESPORTES DENTRO DO GINÁSIO.REF.: FLOODLIGHT LED LEDVANCE OU SIMILAR |  |  |  | UNID | 1035.4
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.82 | 10.41
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.61 | 12.81
COTAÇÃO | - |  |  | PROJETOR COM FACHO ABERTO ASSIMÉTRICO RETANGULAR PRETO 200W LED LUZ BRANCA NEUTRA, VIDA ÚTIL MÉDIA: 50.000 HORAS | UNID | 1 | 1012.18 | 1012.18
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1035.4
|  | CPU-137 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PROJETOR LED DE 125W, CORPO: ALUMÍNIO; DISSIPADOR: ALUMÍNIO EXTRUDADO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; CABECEIRA: ALUMÍNIO INJETADO;DIFUSOR: LENTE DE VIDRO LISO PLANO TEMPERADO DE ELEVADA RESISTÊNCIA À IMPACTOS IK08;TENSÃO: 220VAC, 50/60HZ; (MONOCROMÁTICO E RGB). FATOR DE POTÊNCIA: >0.95. EFICIÊNCIA: >90%. TEMPERATURA DE USO: -30OC A +50 OC; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: INTEGRADO À LUMINÁRIA; VIDA ÚTIL: 60.000HS; INSTALAÇÃO: AÇO ZINCADO, REGULÁVEL PARA INSTALAÇÃO. GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 CONJUNTO ÓPTICO E ALOJAMENTO PARA DRIVER. >=15000LM |  |  |  | UNID | 584.6
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.82 | 10.41
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.61 | 12.81
COTAÇÃO | - |  |  | PROJETOR LED 100 W | UNID | 1 | 561.38 | 561.38
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 584.6
|  | CPU-138 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METALICOS PARA PROJETORES ,GALVANIZADOS A FOGO, FABRICADOS EM CANTORNEIRAS E TUBOS PARA 2 PROJETORES FIXAÇÃO EM TOPO POSTE TELECÔNICO ESCALONADO RETO COM ALTURA ÚTIL DE 7 M COM DIÃMETRO EXTERNO DE 60,3 MM. |  |  |  | UNID | 261.2
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 20.82 | 3.12
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 25.61 | 3.84
COTAÇÃO | - |  |  | SUPORTES METÁLICOS PARA 02 PROJETORES : FABRICADOS EM TUBO AÇO CARBONO DIN 2440 E CANTONEIRAS, NÚCLEO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 76MM, ALTURA 25CM; ROSCAS SOLDADAS, FIXAÇÃO EM POSTE 7.000MM COM TOPO 60.3MM, GALVANIZADOS A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE. | UNID | 1 | 254.24 | 254.24
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 261.2
|  | CPU-139 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED, 24W, TEMP. DE COR 4.000KV, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR, FECHAMENTO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, DRIVER DE CORRENTE CONSTANTE INCORPORADO A LUMINARIA, TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, MANUTENÇÃO DE FLUXO LUMINÓSO >= 100.000H, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 90V A 350V - 60HZ, PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA MUNSEL, COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES 10KV/12KA - REF. COMERCIAL ADOTADA NO PROJ. LUMINOTÉCNICO - MARCA TECNOWATT, MODELO TAU; OUTROS FORNECEDORES COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILAR OU SUPERIOR. >=5000LM, OPTICA SA - 360GRAUS |  |  |  | UNID | 541.59
Fonte | Data Base | Código |  | Descrição | Unid. | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.82 | 10.41
SINAPI - Deson. | Ago/2024 | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.61 | 12.81
COTAÇÃO | - |  |  | LUMINÁRIA LED, 24W, TEMP. DE COR 4.000KV, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR | UNID | 1 | 518.365 | 518.37
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  |  |  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 541.59